## EJECUCIÓN 2023
DEPARTAMENTO | ETC | FECHA DE INICIO CALENDARIO ACADÉMICO | FECHA DE FIN CALENDARIO ACADÉMICO | FECHA DE INICIO ATENCIÓN PAE | FECHA PROYECTADA FIN CONTRATO PAE | IMPLEMENTA RESOLUCIÓN 363 DE 2022 | FECHA DE SUMINISTRO DE CANASTA (RES. 363 DE 2022) | LINEAMIENTO A IMPLEMENTAR | POBLACIÓN | MODALIDAD DE ATENCIÓN | SIMAT 2022 | SIMAT CORTE MENSUAL 2023 | CONFORMA BOLSA COMÚN | MECANISMOS DE CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN | REPORTE UAPA PAE 4TO TRIMESTRE 2022 | REPORTE CHIP 2023 (TRIMESTRAL) | OBSERVACIONES
Amazonas | Amazonas | 2023-01-23 | Pendiente | 2023-01-23 | 2023-06-02 | SI |  | 335 del 2021 / 18858 del 2018 | Mayoritario/Indígena | Preparada en Sitio | 11864 | 8403 | Sin Respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO
Antioquia | Antioquia | 2023-01-16 | 2023-11-24 | 2023-01-16 | 2023-06-02 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 326604 | 299254 | SI | Convenio Interadministrativo ejecutado por la ETnC | OPORTUNO | OPORTUNO | De acuerdo con el reporte de la Gerencia MANA los siguientes municipios no cuentan con PAE: Fredonia (1.751) y Venecia (720), afectando a un total de 2.471 estudiantes.
Antioquia | Apartadó | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-01-23 | 2023-09-22 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 11224 | 8872 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Antioquia | Bello | 2023-01-16 | 2023-11-24 | 2023-01-16 | 2023-06-04 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 22654 | 9647 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | La ETC adicionó el contrato vigente. De forma paralela realizará proceso de Licitación.
Antioquia | Envigado | 2023-01-16 | 2023-12-01 | 2023-01-16 | 2023-11-24 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 10080 | 9481 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Antioquia | Itagüí | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-01-23 | 2023-12-01 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 17829 | 17621 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Antioquia | La Estrella | 2023-01-16 | 2023-11-24 | 2023-01-30 | 2023-06-09 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 3722 | 29 | No aplica | No aplica |  | SIN REPORTE
Antioquia | Medellín | 2023-01-16 | 2023-11-24 | 2023-01-16 | 2023-06-16 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 240370 | 161132 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | 56.956 corresponden a la estrategía Vaso de Leche que no es una estrategía ni modalidad del Programa, sin embargo, son registrados en SIMAT como PAE.
Antioquia | Rionegro | 2023-01-16 | 2023-11-24 | 2023-01-16 | 2023-11-24 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Ind/CCT | 17635 | 17235 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Antioquia | Sabaneta | 2023-01-16 | 2023-01-24 | 2023-01-23 | 2023-11-24 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 3257 | 2937 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Antioquia | Turbo | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-01-24 | 2023-09-15 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 20504 | 19281 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Arauca | Arauca | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-01-23 | 2023-11-30 | NO |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena |  | - | - | -
Arauca | Arauca | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-01-23 | 2023-11-30 | NO |  | 335 del 2021 / 18858 del 2018 | Mayoritario/Indígena |  | 41816 | 37267 | Sin Respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO
Atlántico | Atlántico | 2023-01-30 | 2023-12-01 | 2023-01-30 | 2023-07-22 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 86442 | 271 | Sin Respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO | Atención PAE suspendida desde el día 15 de marzo de 2023. La ETC adelanta proceso de licitación pública N°LP-026-2022, adjudicado el 15 de marzo de 2023, inició atención el el 10 de abril de 2023.
Atlántico | Barranquilla | 2023-01-30 | 2023-12-06 | 2023-01-30 | 2023-07-24 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind/CCT | 138522 | 560 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | Adelantó proceso de licitación pública para garantizar continuidad en la prestación del servicio, teniendo en cuenta los diferentes contratos se proyecta fecha fin junio 23, julio 18 y julio 24. Del nuevo proceso de contratación el grupo 3 inicia 14 de marzo atendiendo 48.642 beneficiarios.
Atlántico | Malambo | 2023-01-30 | Pendiente | 2023-01-30 | 2023-12-15 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/CCT | 12484 | 10187 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Atlántico | Soledad | 2023-01-23 | Pendiente | 2023-01-23 | 2023-11-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind/CCT | 38456 | 39553 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Bogotá | Bogotá | 2023-01-23 | 2023-11-30 | 2023-01-23 | 2023-11-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | RPS/RI/CCT | 728247 | 2157 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Bolívar | Bolívar | 2023-02-20 | 2023-12-07 | 2023-02-20 | 2023-05-31 | SI |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 132319 | 1338 | Sin Respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO | La ETC se encuentra estructurando nuevo proceso para garantizar continuidad se realizará licitación pública
Bolívar | Cartagena | 2023-02-06 | 2023-12-03 | 2023-02-06 | 2023-11-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 101815 | 103668 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Bolívar | Magangué | 2023-01-30 | 2023-12-07 | 2023-01-30 | 2023-12-07 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 9594 | 6663 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Boyacá | Boyacá | 2023-01-30 | 2023-12-07 | 2023-01-30 | 2023-06-16 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 127340 | 79046 | SI | Convenio Interadministrativo ejecutado por la ETnC | OPORTUNO | OPORTUNO | La ETC suscribe convenios interadministrativos con 123 municipios del departamento (Certificados y No certificados). Cada municipio certificado y no certificado adelanta el proceso de contratación por 76 días. A corte del 2/05/2023 de 120 municipios no certificados dan inicio 119 municipios, esta pendiente por iniciar el municipio de Coper: convenio N° 346, proceso PC-ESAL N°003 de 2023 se encuentra en proceso de contratación.
Boyacá | Duitama | 2023-01-30 | 2023-12-03 | 2023-01-30 | 2023-06-15 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 16049 | 15565 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Boyacá | Sogamoso | 2023-01-23 | 2023-12-03 | 2023-01-23 | 2023-12-03 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 18569 | 16537 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | SIN REPORTE
Boyacá | Tunja | 2023-01-30 | 2023-12-03 | 2023-01-31 | 2023-05-31 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 19412 | 34 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Caldas | Caldas | 2023-01-23 | 2023-12-03 | 2023-01-27 | 2023-06-02 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 53536 | 48319 | SI | Convenio Interadministrativo ejecutado por la ETC | OPORTUNO | OPORTUNO | La ETC informa realizar adición al contrato vigente mas inejecuciones llegará hasta la primera semana de agosto de 2023. Pendiente confirmar fecha de finalización
Caldas | Manizales | 2023-01-23 | 2023-11-26 | 2023-01-23 | 2023-07-03 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 25159 | 24795 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Caquetá | Caquetá | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-02-27 | 2023-05-17 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | RPS/RI | 42214 | 21898 | Sin Respuesta | Convenio Interadministrativo ejecutado por la ETC | OPORTUNO | OPORTUNO | La ETC indica que no cuenta con recursos para garantizar la continuidad de la prestación del servivcio.
Caquetá | Florencia | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-01-23 | 2023-12-01 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | RPS/RI | 18822 | 17645 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Casanare | Casanare | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-01-23 | 2023-05-05 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 20774 | 17403 | SI | Acuerdos entre partes | OPORTUNO | OPORTUNO | Adelantó el proceso de Licitación No.CAS-OAJ-LP-004-2023 adjudicadó el 18 de abril al operador UT Nutri-PAE 2023, quien actualmente se encuentra en fase de alistamiento, para dar inicio a la operación el 8 de mayo.
Casanare | Casanare | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-03-07 | 2023-11-24 |  |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | Preparada en Sitio |  | - | -
Casanare | Yopal | 2023-01-23 | 2023-12-01 | Pendiente | Pendiente | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 15648 | 64 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | Proceso de contratación No. MYCA-SED-SAM-002-2023 adjudicado el 14 de abril a la UT Nutri-PAE Yopal 2023. proyecta iniciar operación el 9 de mayo
Cauca | Cauca | 2023-01-16 | 2023-11-24 | 2023-01-16 | 2023-05-09 |  |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena |  | - | - | - |  |  |  | Para los contratos de PAE indígena la entidad indicó que se proyecta realizar adición con el fin de cubrir atención del primer semestre de esta vigencia. Conforme la gestión reportada por la ETC se indica: * Para el periodo del 9 al 30 de mayo, se tienen 8 contratos con alerta de terminación, la ETC reporta se encuentra en trámite en el área de gestión administrativa de la SEDC la solicitud de adición de recursos a estos contratos. Considerando que no se cubre con estos la totalidad del calendario académico se proyecta realizar una nueva contratación * Para el periodo del 24 de mayo al 30 de junio, se reportaron 19 contratos con fecha de terminación, indican que estos contratos ya fueron adicionados con el 50% del valor permitido por la ley, para garantizar continuidad de la atención se tiene proyectado suscribir un nuevo contrato para lo cual la entidad se encuentra tramitando la aprobación del proyecto de regalías para población indígena
Cauca | Cauca | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-03-13 | 2023-05-26 | SI |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 182387 | 138506 | SI | Convenio Interadministrativo ejecutado por la ETC | OPORTUNO | OPORTUNO | La ETC realiza proceso para garantizar inicio: licitación pública DC-SED-LP-549-2022 adjudicado y se encuentran en fase preoperativa. Para PAE mayoritario la ETC para garantizar continuidad la ETC reporta que se proyecta realizar adición a los contratos y publicar nuevo proceso de licitación que se financiará con recursos de SGR.
Cauca | Popayán | 2023-01-30 | 2023-12-01 | 2023-02-14 | 2023-09-29 | NO |  | 335 del 2021 / 18858 del 2018 | Mayoritario/Indígena |  | 22211 | 21490 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Cesar | Cesar | 2023-01-30 | 2023-12-03 | 2023-02-23 | 2023-11-06 |  |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | Preparada en Sitio |  | - | - |  |  |  | Ya inicio la atención a población indigena Arahuaca el día 02 de mayo
Cesar | Cesar | 2023-01-30 | 2023-12-10 | 2023-02-06 | 2023-07-30 | SI |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 144825 | 114366 | Sin Respuesta |  | EXTEMPORÁNEO | OPORTUNO | En la contratación, establecieron dos periodos de operación, para jornada única 145 días y para jornada regular 90 días.
Cesar | Valledupar | 2023-01-16 | 2023-12-03 | 2023-02-20 | 2023-12-30 | NO |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | Preparada en Sitio |  | - | - | -
Cesar | Valledupar | 2023-01-23 | 2023-12-10 | 2023-03-14 | 2023-12-01 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind/CCT | 43788 | 27852 | No Aplica | No aplica | EXTEMPORÁNEO | OPORTUNO | Se ajusta fecha de inicio y finalización de operación, de acuerdo a reporte de ETC en el informe enviado
Chocó | Chocó | 2023-01-16 | 2023-11-24 | 2023-01-16 | 2023-05-08 | SI |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 102619 | 98415 | SI | Convenio Interadministrativo ejecutado por la ETnC | OPORTUNO | OPORTUNO | Se realizaron nuevos acuerdos de transferencias para garantizar PAE hasta el mes de mayo. La ETC informa que no cuenta con recursos para garantizar continuidad del PAE.
Chocó | Chocó | 2023-01-16 | 2023-11-24 | 2023-02-06 | 2023-10-30 |  |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | Preparada en Sitio |  | - | -
Chocó | Quibdó | 2023-01-16 | 2023-11-24 | 2023-01-30 | 2023-11-17 | SI | 2023-01-16 | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 32398 | 31496 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Córdoba | Córdoba | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-02-03 | 2023-04-27 | SI |  | 335 del 2021 / 18858 del 2018 | Mayoritario/Indígena | PS/Ind | 210595 | 157583 | En Gestión |  | OPORTUNO | SIN REPORTE | ٠En acuerdo con los municipios no certificados la Gobernación atiende 156.690 estudiantes y 46.187 los 27 municipios no certificados, sin embargo la contratación de los municipios no certificados no se ha realizado en su totalidad, 8 no reportan atención PAE (CERETE, CHINU, COTORRA, MOMIL, MONTELIBANO, MOÑITOS, PUEBLO NUEVO, PURÍSIMA) ٠Debido a que el contrato finaliza en el mes de mayo, la ETC proyecta realizar una adición a partir del 3 de Mayo hasta el inicio del receso estudiantil de mitad de año. Posteriormente se llevará a cabo una nueva contratación PAE con los recursos del Sistema General de Regalías para garantizar la atención del servicio de alimentación a partir de la finalización del receso estudiantil de mitad de año hasta finalizar el calendario académico. ٠Reporta atención de la población Indigena a partir del 17 de abril con el contrato de PAE mayoritario
Córdoba | Lorica | 2023-01-16 | 2023-11-26 | 2023-03-06 | 2023-06-06 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 21733 | 20215 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Córdoba | Montería | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-01-23 | 2023-07-19 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 41968 | 28548 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Córdoba | Sahagún | 2023-01-16 | 2023-11-26 | 2023-01-23 | 2023-07-12 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 9625 | 1873 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Cundinamarca | Chía | 2023-01-30 | Pendiente | 2023-02-06 | 2023-05-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 14756 | 13721 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | Para continuidad de la operación la ETC adelanta prórroga por 25 días adicionales. Se adelanta proceso de licitación pública pendiente número de proceso en SECOP.
Cundinamarca | Cundinamarca | 2023-01-30 | Pendiente | 2023-01-30 | 2023-05-17 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 195973 | 196987 | SI | Convenio Interadministrativo ejecutado por la ETC | OPORTUNO | OPORTUNO
Cundinamarca | Facatativá | 2023-01-23 | Pendiente | 2023-02-03 | 2023-08-03 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind/CCT | 10656 | 12541 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Cundinamarca | Funza | 2023-01-30 | Pendiente | 2023-01-30 | 2023-09-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind/CCT | 10067 | 8630 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Cundinamarca | Fusagasugá | 2023-01-23 | Pendiente | 2023-01-23 | 2023-07-19 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/CCT | 14001 | 13426 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Cundinamarca | Girardot | 2023-01-23 | Pendiente | 2023-01-23 | 2023-06-08 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 8350 | 8365 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Cundinamarca | Mosquera | 2023-01-30 | Pendiente | 2023-01-30 | 2023-12-01 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 17259 | 16951 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | Mediante el proceso de licitación pública se garantizó continuidad LP-016-2022, proceso que fue adjudicado el día 28 de febrero se adelantó perfeccionamiento del contrato y etapa de alistamiento, se da inicio con el nuevo contrato el 3 de abril de 2023.
Cundinamarca | Soacha | 2023-01-23 | Pendiente | 2023-01-23 | 2023-07-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 47669 | 46867 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | Se adelantó proceso de contratación Licitación Pública LP-002-2023 con fecha de adjudicación Marzo 6 con el fin de garantizar continuidad por 81 días calendario adicionales.
Cundinamarca | Zipaquirá | 2023-01-23 | Pendiente | 2023-01-23 | 2023-07-25 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 10339 | 9507 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | SIN REPORTE | Para continuidad de la operación la ETC adelanta adición al contrato con fecha fin proyectada 25 de julio. Se adelanta proceso de licitación pública pendiente número de proceso en SECOP se encuentra en revisión los estudios previos.
Guainía | Guainía | 2023-01-30 | 2023-12-03 | 2023-01-30 | 2023-10-03 |  |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | Preparada en Sitio |  | - | - |  |  |  | Para zona rural realiza proceso de contratación por licitación pública N° LP-SJC-022-2022, adjudicado el 29/12/2022, dando inicio el 30/01/2023. Inicia la atención con la Modalidad preparada en sitio; la zona 5 río Guaviare dio inicio a la operación el día 01 de marzo de 2023, en la zona 4 río Guainía, dio inicio el 21 de marzo de 2023. En la zona rural 5, la educación contratada cuenta con 6 Residencias Escolares los estudiantes tanto internos como semi-internos la ETC informa que garantiza la entrega de un complemento alimentario.
Guainía | Guainía | 2023-01-30 | 2023-12-03 | 2023-04-10 | 2023-12-03 | SI |  | 335 del 2021 / 18858 del 2018 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 6105 | 2656 | Sin respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO
Guaviare | Guaviare | 2023-01-23 | 2023-11-24 | 2023-02-14 | 2023-08-22 | NO |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena |  |  | - | -
Guaviare | Guaviare | 2023-01-23 | 2023-11-24 | 2023-02-20 | 2023-08-22 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 11642 | 4396 | Sin respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO
Huila | Huila | 2023-01-16 | 2023-11-26 | 2023-01-16 | 2023-05-23 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 125627 | 121541 | Sin respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO | La UApA envía oficio (Rad. UAA2023EE001226) a la ETC de Huila con el fin que se informe la manera como se garantizará la continuidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar a partir del mes de mayo y hasta terminar el calendario en la vigencia 2023.
Huila | Huila | 2023-01-16 | 2023-11-26 | 2023-03-21 | 2023-11-26 | NO |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | Preparada en Sitio |  | - | -
Huila | Neiva | 2023-01-16 | 2023-11-26 | 2023-02-06 | 2023-04-28 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 41763 | 37397 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | La UApA envía oficio (Rad. UAA2023EE001200) a la ETC de Neiva con el fin que se informe la manera como se garantizará la continuidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar a partir del mes de mayo y hasta terminar el calendario en la vigencia 2023.
Huila | Pitalito | 2023-01-30 | 2023-12-10 | 2023-02-13 | 2023-05-18 | NO |  | 335 del 2021 | Mayoritario/Indígena | PS/CCT | 12339 | 11192 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | La UApA envía oficio (Rad. UAA2023EE001213) a la ETC de Pitalito con el fin que se informe la manera como se garantizará la continuidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar a partir del mes de mayo y hasta terminar el calendario en la vigencia 2023.
La Guajira | La Guajira | 2023-02-06 | Pendiente | 2023-02-06 | Pendiente | SI |  | 335 del 2021 / 18858 del 2018 | Mayoritario/Indígena | PS/Ind | 87386 | 71904 | Sin respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO | Inicio parcial, con atención PAE operador mayoritario a través de convenio con el PMA y en ejecución doce contratos con operadores de población indígena;. a la fecha cuentan con una atencion total de 79.122 beneficiarios. Continua pendiente atender 4.403 beneficiarios con 5 contratos los cuales se encuentran perfecionamiento: 3 contratos en trámite de pólizas y 2 en trámite contractual. La ETC trendrá 17 contratos y un convenio pra una proyección de atencion de 83.525 titulales.
La Guajira | Maicao | 2023-02-06 | Pendiente | 2023-02-08 | 2023-11-29 | SI |  | 335 del 2021 / 18858 del 2018 | Mayoritario/Indígena | PS/Ind/CCT | 34992 | 29796 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
La Guajira | Riohacha | 2023-02-06 | Pendiente | 2023-02-09 | 2023-06-15 | SI |  | 335 del 2021 / 18858 del 2018 | Mayoritario/Indígena | PS/Ind | 41438 | 38220 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
La Guajira | Uribia | 2023-02-06 | Pendiente | 2023-02-06 | Pendiente | SI |  | 335 del 2021 / 18858 del 2018 | Mayoritario/Indígena | Preparada en Sitio | 59029 | 55456 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Magdalena | Ciénaga | 2023-01-30 | 2023-11-26 | 2023-03-24 | 2023-09-10 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 23694 | 154 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | Se ajustan fecha de inicio y finalización de acuerdo con el inicio de la operación
Magdalena | Magdalena | 2023-01-09 | 2023-10-22 | 2023-01-09 | 2023-03-21 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 138368 | 99996 | Sin respuesta |  | OPORTUNO | SIN REPORTE | La ETC reporta suspensión del servicio desde el día 21 de marzo de 2023, mientras adelanta la adición al contrato de la vigencia 2023
Magdalena | Magdalena | 2023-01-23 | 2023-11-26 | 2023-01-23 | 2023-12-30 | NO |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | Preparada en Sitio | - | - | -
Magdalena | Santa Marta | 2023-01-23 | 2023-12-03 | 2023-03-06 | 2023-12-30 | NO |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | PS/Ind | 53272 | 480 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | SIN REPORTE
Magdalena | Santa Marta | 2023-01-23 | 2023-12-03 | 2023-02-15 | 2023-07-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | - | - | -
Meta | Meta | 2023-02-06 | 2023-12-08 | 2023-02-06 | Pendiente | SI |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 93848 | 348 | En Gestión |  | OPORTUNO | SIN REPORTE
Meta | Villavicencio | 2023-02-06 | 2023-12-08 | 2023-02-13 | 2023-05-18 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 58240 | 25617 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Nariño | Ipiales | 2023-02-13 | 2023-12-07 | 2023-02-13 | 2023-08-14 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 13812 | 13808 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Nariño | Nariño | 2023-02-13 | 2023-12-07 | 2023-02-13 | 2023-05-18 |  |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena |  |  | - | -
Nariño | Nariño | 2023-02-13 | 2023-12-07 | 2023-02-13 | 2023-05-18 | SI |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 121191 | 118694 | SI | Convenio Interadministrativo ejecutado por la ETC | OPORTUNO | OPORTUNO | Para garantizar continuidad la ETC inició el 11 de abril nuevo proceso de contratación Licitación Pública No. LP002-2023, se proyecta publicar pliego de condiciones definitivo el 27 de abril y realizar la adjudicación el 18 de mayo
Nariño | Pasto | 2023-02-13 | 2023-12-07 | 2023-02-13 | 2023-05-19 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 45758 | 109 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | LA ETC realizo proceso de licitación pública con el cual se contrata la prestación del servicio hasta el mes de mayo
Nariño | Tumaco | 2023-02-06 | 2023-12-07 | 2023-02-06 | 2023-07-31 |  |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena |  | 43435 | 38401 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Nariño | Tumaco | 2023-02-06 | 2023-12-07 | 2023-02-06 | 2023-07-31 | SI |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  |  | - | -
Norte de Santander | Cúcuta | 2023-01-23 | 2023-11-24 | 2023-01-23 | 2023-08-15 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 92670 | 77006 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Norte de Santander | Norte de Santander | 2023-01-23 | 2023-11-24 | 2023-01-23 | 2023-04-28 | SI |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind/CCT | 123157 | 111715 | En Gestión |  | OPORTUNO | OPORTUNO | La atención PAE en el Departamento finaliza el 28 de abril. La ETC reporta que adjudicaron el proceso de licitación pública No. LP-SEG-00519-2023 (se encuentra en la fase de perfeccionamiento del contrato) para dar continuidad hasta el 17 de agosto de 2023, Seguidamente proyectan hacer una adición presupuestal según recursos de la bolsa común con municipios no certificados, el cual haciende a una suma de aprox. 5000 millones de pesos, así las cosas la entidad proyecta atención hasta el día 30 de Agosto de 2023
Norte de Santander | Norte de Santander | 2023-01-23 | 2023-11-24 | 2023-01-23 | 2023-11-24 |  |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | Preparada en Sitio |  | -
Putumayo | Putumayo | 2023-01-30 | 2023-12-01 | 2023-01-30 | 2023-05-30 |  |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena |  |  | - | -
Putumayo | Putumayo | 2023-01-30 | 2023-12-01 | 2023-01-30 | 2023-05-30 | SI |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 63285 | 51361 | Sin respuesta |  | OPORTUNO | SIN REPORTE | Para garantizar continuidad la ETC adelanta proceso de licitación pùblica No. SED-LP-003-2023, el cual fue adjudicado y se celebro contrato No.767-2023 con el que se proyecta garantizar atención hasta terminar calendario académico
Quindío | Armenia | 2023-01-23 | 2023-11-26 | 2023-02-01 | 2023-08-08 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 22435 | 22096 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | La ETC adelantó proceso de contratación por BMC, comisionista N° 001/2023 con COMIAGRO, el 26/01/2023 se asigna operador NUTRIARMENIA 2023, inició atención PAE el 2 de febrero de 2023 hasta el 8 de septiembre de 2023
Quindío | Quindío | 2023-01-23 | 2023-11-26 | 2023-02-27 | 2023-07-27 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 32800 | 29028 | Sin respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO | Se actualiza fecha de finalización, de acuerdo a reporte de la ETC
Risaralda | Dosquebradas | 2023-01-30 | 2023-12-01 | 2023-01-30 | 2023-09-08 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 17624 | 16053 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Risaralda | Pereira | 2023-01-30 | 2023-12-01 | 2023-01-30 | 2023-10-20 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 27631 | 17664 | No aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Risaralda | Risaralda | 2023-01-30 | 2023-12-01 | 2023-01-30 | 2023-10-20 | NO |  | 335 del 2021 / 18858 del 2018 | Mayoritario/Indígena | PS/Ind | 30735 | 27264 | Sin respuesta |  | EXTEMPORÁNEO | OPORTUNO | En la Sede educativa potreros del municipio de Santa Rosa de Cabal, se suministra complemento Industrializado para consumo en casa a 10 estudiantes. Lo anterior por cuenta de las medidas preventivas por la actividad del Volcan Nevado del Ruiz.
San Andrés | San Andrés | 2023-01-16 | 2023-12-03 | 2023-01-16 | 2023-06-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/CCT | 7071 | 5 | Sin respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO | La ETC adelantó proceso de contratación por Licitación Publica No. LP-SED-0002-2023, adjudicado el 30 de marzo de 2023, con un plazo de 41 días calendario escolar, dio continuidad al servicio iniciando el el 25 de abril de 2025.
Santander | Barrancabermeja | 2023-01-23 | 2023-11-25 | 2023-01-23 | 2023-07-28 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind/CCT | 23216 | 28903 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | La ETC informa que se realizara adición al contrato por 30 días mas hasta el 28 de julio.
Santander | Bucaramanga | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-01-23 | 2023-12-01 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Ps/Ind | 38330 | 36990 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Santander | Floridablanca | 2023-01-16 | 2023-11-26 | 2023-01-16 | 2023-05-17 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 19345 | 16941 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Santander | Girón | 2023-01-23 | 2023-11-26 | 2023-01-23 | 2023-05-02 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 17063 | 16567 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | Adicionó 17 días al contrato actual. Finaliza el 02 de mayo. Adicionalmente, adelantan proceso de Licitación, el cual se proyecta adjudicar la primera semana de abril
Santander | Piedecuesta | 2023-01-23 | 2023-11-24 | 2023-01-23 | 2023-06-16 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 11015 | 11438 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Santander | Santander | 2023-01-23 | 2023-11-26 | 2023-01-23 | 2023-11-26 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind/CCT | 136664 | 131702 | Sin respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO
Sucre | Sincelejo | 2023-01-30 | 2023-12-07 | 2023-02-27 | 2023-04-21 | NO |  | 335 del 2021 / 18858 del 2018 | Mayoritario/Indígena |  | 35555 | 34558 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | La ETC reportó brindó atención hasta el 21 de abril; para garantizar continuidad la entidad adelanta proceso de licitación pública No. LP-001-2023,la cual fue adjudicada el 25 de abril de 2023, a la Fundación Social Altagracia (Funsal), con el nuevo contrato se proyecta garantizar atención por 62 días, conforme a lo reportado por la ETC, la etapa de legalización y alistamiento se se adelantaría la primera semana de mayo, y se proyecta reactivar la atención el 08 de mayo
Sucre | Sucre | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-03-28 | 2023-12-01 |  |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena |  |  | - | -
Sucre | Sucre | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-03-08 | 2023-09-08 | SI |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 78192 | 21442 | Sin respuesta |  | EXTEMPORÁNEO | SIN REPORTE
Tolima | Ibagué | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-01-23 | 2023-06-16 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 37798 | 181 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | SIN REPORTE | Inicia atención con prorroga/adición contrato 2022. La ETC reporta que se realizó prórroga y adición No. 2 al contrato para garantizar la operación del PAE hasta el día 16 de junio (fecha en la cual inicia el receso escolar de mitad de año). De forma paralela se estan perfeccionando los documentos de Ficha Técnica de Negociación, Ficha Técnica de Producto, Estudios Previos y Estudio de costos con el objetivo de apertura el proceso ante la Bolsa Mercantil de Colombia, se proyecta radicar el proceso durante la segunda semana de mayo; este proceso se surtiría en 25 días hábiles, los cuales sumados a la etapa de alistamiento permitirían iniciar la operación bajo el nuevo proceso contractual el 10 de julio; nuevamente en concomitancia con el calendario escolar. Este nuevo proceso proyecta garantizar operación contínua hasta el día 2 de diciembre del presente año.
Tolima | Tolima | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-01-23 | 2023-08-31 | NO |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena |  |  | - | -
Tolima | Tolima | 2023-01-23 | 2023-12-01 | 2023-01-23 | 2023-08-31 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario |  | 85826 | 76663 | Sin respuesta |  | EXTEMPORÁNEO | OPORTUNO
Valle del Cauca | Buenaventura | 2023-01-23 | 2023-11-26 | Pendiente | Pendiente | NO |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | Preparada en Sitio |  | - | - |  |  |  | la ETC firmo dos contratos con comunidaes indigenas esta en etapa de perfeccionamiento.
Valle del Cauca | Buenaventura | 2023-01-23 | 2023-11-26 | 2023-04-28 | 2023-07-25 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 45443 | 137 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO | La ETC realizó contratación directa con el Consejo Comunitario esta en perfeccionamiento del contrato
Valle del Cauca | Buga | 2023-01-23 | 2023-11-26 | 2023-01-23 | 2023-12-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 13624 | 47 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Valle del Cauca | Cali | 2023-01-30 | 2023-12-07 | 2023-01-30 | 2023-12-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 159330 | 133179 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Valle del Cauca | Cartago | 2023-01-16 | 2023-11-26 | 2023-01-16 | 2023-12-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 10010 | 8092 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Valle del Cauca | Jamundí | 2023-01-23 | 2023-11-26 | 2023-01-23 | 2023-12-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 20051 | 18666 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Valle del Cauca | Palmira | 2023-01-30 | 2023-12-10 | 2023-01-30 | 2023-12-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 33927 | 32395 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Valle del Cauca | Tuluá | 2023-01-16 | 2023-11-26 | 2023-01-23 | 2023-12-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 17624 | 18489 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | OPORTUNO
Valle del Cauca | Valle del Cauca | 2023-01-30 | 2023-12-03 | 2023-01-30 | 2023-12-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | PS/Ind | 119990 | 113637 | Sin respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO
Valle del Cauca | Valle del Cauca | 2023-01-16 | 2023-12-03 | 2023-01-30 | 2023-12-30 | NO |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | Preparada en Sitio |  | - | -
Valle del Cauca | Yumbo | 2023-01-16 | 2023-11-26 | 2023-01-16 | 2023-12-30 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 15674 | 14910 | No Aplica | No aplica | OPORTUNO | SIN REPORTE
Vaupés | Vaupés | 2023-01-30 | 2023-12-01 | 2023-02-20 | 2023-12-01 | SI |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | Preparada en Sitio | 8104 | 4554 | Sin respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO | ya cuentan con PAE en todas las IE priorizadas de la zona rural, para esta vigencia no se tiene contemplado atender zona urbana
Vichada | Vichada | 2023-01-30 | 2023-12-03 | 2023-01-30 | 2023-04-20 | NO |  | 335 del 2021 | PAE Mayoritario | Preparada en Sitio | 21233 | 5268 | Sin Respuesta |  | OPORTUNO | OPORTUNO | De acuerdo al reporte de la ETC, el contrato cubrio la atención hasta el 20 de abril, la entidad adelanto proceso de licitaciòn pùblica No. N° GV-OAJ-LP 003 DE 2023, adjudicado el 25 de abril de 2023 proyecta dar inicio a la operacion el 3 de mayo de 2023.
Vichada | Vichada | 2023-01-30 | 2023-12-03 | 2023-01-30 | 2023-04-20 | NO |  | 18858 del 2018 | PAE Indígena | Preparada en Sitio |  | -

## ALERTA
ETC | Alertas evidenciadas (según reportes y/o insumos suministrados por las Entidades)
MAGDALENA | Suspendió operación del programa desde el 21 de marzo. Está adelantando proceso de selección abreviada y de acuerdo con el cronograma se estima adjudicar el 12 mayo. Está pendiente beneficiar a 138.368 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |  | 138368
ANTIOQUIA | El programa está operando en 114 de los 116 municipios beneficiando a 324.133 estudiantes, falta Fredonia (1.751) y Venecia (720), afectando a un total de 2.471 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
BOYACÁ | El programa está operando en 119 de los 120 municipios beneficiando a 126.866 estudiantes, falta iniciar la operación del programa en Coper afectando 474 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
CÓRDOBA | La operación del programa en la entidad territorial certificada Córdoba, se da a través de dos formas: 1. Por medio de acuerdo entre la gobernación y los municipios, a través del cual se atienden 156.690 estudiantes. Para este caso, se adelanta proceso de adición al contrato que pemitiría prestar el servicio hasta la segunda semana de mayo. De manera paralela, avanza con los trámites de aprobación de proyecto de regalías, para garantizar la atención durante el segundo semetre del 2023. 2. Los municipios no certificados debían adelantar la contratación del programa para el resto de su población, sin embargo a la fecha no han iniciado la operación del programa los municipios de Chima, Los Córdobas, Planeta Rica, Puerto Libertador, San Bernardo del Viento, Tierralta y Valencia.
GIRÓN | Se suspende la operación del programa a partir del 3 de mayo. Se está cursando proceso de contratación por bolsa mercantil y se estima reiniciar el programa para el 19 de mayo del 2023. Está pendiente beneficiar a 17.063 niños, niñas, adolescentes y jóvenes |  | 17063
NEIVA | Está adelantando acciones para adicionar contrato que permita la operación del programa durante el primer semestre, está pendiente la confirmación de la adición y la fecha de finalización.
CAQUETÁ | De parte de la entidad territorial certificada se indica que no cuenta con los recursos para garantizar la continuidad de la prestación del servicio que va hasta el 17 de mayo. Cabe señalar que entre la vigencia 2022 y 2023 se presentó un incremento en el costo de la modalidad preparada en sitio e industrializada del 43%. Puede afectarse la prestación del servicio para 42.214 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |  | 42214
CHOCÓ | Se identifica que en el mes de mayo finaliza la operación del programa en los municipios de Acandí(3.244), Bagadó(943), Bajo Baudó(2.400), Certeguí(1.035), El Cantón de San Pablo(1.423), El Carmen de Atrato(1.481), Istmina(8.589), Lloro(1.626), Medio Atrato(985), Novita(1.577), Nuqui(1.160), Rio Quito(1.800), Sipi(731) y Unguía(3.154) afectando a un total de 30.148 estudiantes. Se están tramitando recursos para continuar la operación del programa. |  | 30148
CASANARE | La operación del programa está hasta el 5 de mayo. Se adelantó licitación pública adjundicada el 21 de abril al operador UT Nutri-PAE 2023 contrato que a la fecha está en proceso de perfeccionamiento (trámite póliza). Está pendiente beneficiar a 20.774 niños, niñas, adolescentes y jóvenes |  | 20774
YOPAL | Se adelantó el proceso de selección abreviada la cual se adjudicó el 14 de abril a la Unión Temporal Nutri-PAE Yopal 2023. Está programado iniciar la operación del programa el 9 de mayo. Está pendiente beneficiar a 15.647 niños, niñas, adolescentes y jóvenes |  | 15647
SINCELEJO | Se suspendió la operación del programa desde el 21 de abril; para garantizar continuidad la entidad adelantó proceso de licitación pública No. LP-001-2023, el cual fue adjudicado el 25 de abril a la Fundación Social Altagracia (Funsal). Se proyecta reiniciar la operación del programa a partir del 08 de mayo. Está pendiente beneficiar a 35.555 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |  | 35555
IBAGUÉ | La ETC reporta que se esta en revisión y evaluación recursos de inejecución con el fin de adelantar prorroga del contrato actua, adicionalmente para garantizar continuidad y atención hasta terminar calendario, se encuentra estructurando nuevo para realizar nuevo proceso de selección abreviadaa través de Bolsa Mercantil
VICHADA | De acuerdo con el reporte de la entidad el contrato actual cubrió la atención hasta el 20 de abril, para garantizar continuidad la entidad adelanto proceso de licitación pública No. N° GV-OAJ-LP 003 de 2023 adjudicado el 25 de abril de 2023, proyecta dar inicio a la operación el 8 de mayo de 2023. Está pendiente beneficiar a 21.233 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |  | 21233
LA GUAJIRA | Con la operación del programa se están atendiendo a 79.122 beneficiarios. Continua pendiente atender 4.403 beneficiarios con 5 contratos los cuales se encuentran perfecionamiento: 3 contratos en trámite de pólizas y 2 en trámite contractual. |  | 4403
325405
|  | Suspendido | 255985
|  | Total | 328347
72362
326664

## Hoja2 (hidden)
Lineamiento a implementar | Inició Oportunamente | Modalidad de Atención | Mayoritario/indígena
335 del 2021 | SI | Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | Completo | SI | Convenio Interadministrativo ejecutado por la ETC | OPORTUNO
18858 del 2018 | NO | Industrializada | PAE Indígena | Parcial | No | Convenio Interadministrativo ejecutado por la ETnC | EXTEMPORÁNEO
335 del 2021 / 18858 del 2018 |  | CCT | Mayoritario/Indígena | No conformado | En Gestión | Acuerdos entre partes | SIN REPORTE
|  | PS/Ind |  |  | No aplica | Acuerdo y convenio
|  | PS/CCT |  |  |  | No aplica
Ind/CCT
PS/Ind/CCT