## PAI 2022_v4
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER | [11 empty] | VERSIÓN 4
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO- VIGENCIA 2022
PROCESO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | DIMENSION MIPG | POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | INDICADOR | META | PRODUCTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIA | PERSONA RESPONSABLE | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 1er Trimestre | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 2do. Trimestre | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 3er Trimestre | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 4to. Trimestre
Direcionamiento Estratégico | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | *Direccionamiento Estratégico y Planeación *Gestión con valores para resultados *Evaluación de resultados *Información y Comunicación | * Política de planeación institucional * Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos * Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional *Política de gestión de la información estadística *Política de racionalización de trámites | Fortalecer la gestión de la UApA en el marco del MIPG, con el fin de obtener resultados óptimos en la medición de desempeño institucional. | Implementar el plan de acción del MIPG | Número de productos elaborados en el período | 69 | Informe con detalle de los productos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 20 | 20 | 20 | 9
[6 empty] | Realizar simulacro de aplicación del Formulario Unico de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) para determinar el grado de avance de la UApA frente a la implementación del MIPG y su respectivo plan de mejoramiento | Porcentaje de avance en la implementación del plan de mejoramiento | 100% | Formulario diligenciado Plan de mejoramiento formulado e implementado | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Galindo |  |  | 50% | 50%
|  | Generar estrategias para promover la transparencia en la planeación, operación y supervisión del Programa de Alimentación Escolar. |  |  | Generar instrumentos que permitan realizar análisis de información, para responder a las necesidades de los diferentes grupos de interés y garantizando su disponibilidad para consulta. | Generar documentos para la focalización de beneficiarios para apoyar a las ETC en el ejercicio de priorización de sedes y grados | Número de documentos elaborados | 1 | Documento de focalizacion de beneficiarios | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Jeferson Ducuara |  |  | 1
[6 empty] | Generar y publicar periódicamente, boletines con información sobre avance en el reporte de matrícula de beneficiarios PAE en SIMAT, a nivel nacional y por ETC | Número de documentos elaborados y publicados | 10 | 1) Boletines con información del avance en el reporte de matrícula de beneficiarios PAE en SIMAT | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Jeferson Ducuara |  | 4 | 3 | 3
Direccionamiento Estratégico | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | *Gestión con valores para resultados *Información y comunicación | * Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública *Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Posicionar el PAE a través de acciones de comunicación externa. | Realizar la publicación de las diferentes acciones y/o estrategias que adelanta la UApA. | Número de publicaciones realizadas | 700 | Notas, comunicados, publicaciones en redes, productos audiovisuales | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey | 175 | 175 | 175 | 175
[6 empty] | Gestionar las notas en medios de comunicación | Número de notas realizadas y publicadas | 150 | Noticias publicadas en medios de comunicación | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey | 35 | 40 | 40 | 35
[6 empty] | Diseñar la página Web de la UApA | Pagina web diseñada | 1 | Página Web | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey |  |  |  | 1
[5 empty] | Fortalecer los canales de comunicación interna y externa | Responder a las solicitudes realizadas por la diferentes dependencias en materia de comunicación interna. | Piezas diseñadas / piezas solicitadas | 100% | Piezas gráficas | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey | 100% | 100% | 100% | 100%
Direccionamiento Estratégico | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Gestión con valores para resultados | Política de defensa jurídica | Fortalecer la gestión de la UApA en el marco del MIPG, con el fin de obtener resultados óptimos en la medición de desempeño institucional. | Realizar la implementación de la política de Defensa Jurídica en el marco del MIPG | Porcentaje de implementación de las acciones establecidas en el plan de trabajo | 100% | Seguimiento al plan de trabajo | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | Ana Yaneth Jimenez Pinzon | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | Dar asesoría y/o respuesta oportuna y de calidad a los requerimientos de solicitudes de información internos y externos de competencia jurídica. | Número de asesorías y/o respuesta emitidas/Número de asesorías y/o solicitudes radicadas | 100% | Matriz de seguimiento de atención a solicitudes | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | Ana Yaneth Jimenez Pinzon | 100% | 100% | 100% | 100%
Direccionamiento Estratégico | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Fortalecer los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Generar mecanismos que me permitan verificar el cumplimiento de los componentes técnicos, financieros, contractuales, de cobertura y gestión social | Realizar auditoría externa para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender. | Numero de informes realizados | 6 | Informes mensuales de resultados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar |  |  | 3 | 3
Direccionamiento Estratégico | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Gestión con valores para resultados | N/A | Fortalecer la gestión de la UApA en el marco del MIPG, con el fin de obtener resultados óptimos en la medición de desempeño institucional. | Implementar, controlar y hacer seguimiento al PIGA | Número de seguimientos a la implementación del PIGA | 2 | Informes de implementación y seguimiento al PIGA | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Mauricio Junco García |  | 1 |  | 1
Gestión del Talento Humano | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Talento humano | *Política de Gestión estratégica del talento humano - GETH *Política de integridad | Fortalecer la gestión de la UApA en el marco del MIPG, con el fin de obtener resultados óptimos en la medición de desempeño institucional. | Elaborar, socializar e implementar los planes institucionales de Talento Humano | Número de planes elaborados | 6 | Planes elaborados y socializados 1) Plan Institucional de Capacitación 2) Plan de Bienestar e Incentivos 3) Plan de Previsión de Recursos Humanos 4) Plan Anual de Vacantes 5) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 6) Plan Estratégico de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Sandra Milena Suarez Cortés | 6
Gestión Financiera | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Ejecutar las acciones necesarias para la gestión, producción y generación de la información financiera y contable de la UAPA, de acuerdo a las normas técnicas y procedimientos vigentes | Elaborar y socializar al interior de la UApA los informes integrales de gestión financiera (presupuesto, contabilidad y tesorería). | Número de informes elaborados y socializados | 4 | Informes trimestrales de la gestión financiera. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Javier Eduardo Serna Pineda Anngie Catalina Cortes Galindo Diana Patricia Molina Ordoñez | 1 | 1 | 1 | 1
Gestión Contractual y Adquisiciones | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de compras y contratatación pública | Garantizar la correcta ejecución de los procesos contractuales de la entidad | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan anual de adquisiciones | Número de informes de seguimiento a la ejecución del PAA | 4 | Informe de seguimiento a la ejecución del PAA | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | José Alexander Moreno Paez | 1 | 1 | 1 | 1
Servicio de Atención al Ciudadano | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Gestión con valores para resultados | Política de Servicio al Ciudadano | Garantizar la atención de los grupos de valor e interés de la UApA de manera oportuna, en lenguaje claro y con calidad. | Implementar acciones para mejorar los canales de atención al ciudadano | Número de acciones implementadas | 3 | Socializaciones, o documentos actualizados, etc | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Mauricio Junco García |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Elaborar un diagnóstico que permita establecer las necesidades para garantizar la accesibilidad de poblaciones con enfoque diferencial en los aspectos tecnológicos, arquitectonicos, humanos y financieros | Número de documentos elaborados | 1 | Diagnóstico de necesidades | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Mauricio Junco García |  | 1
Gestión de Fortalecimiento | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar estrategias que garanticen el fortalecimiento territorial para el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar | Gestión con valores para resultados | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Generar acciones para el fortalecimiento de las Entidades Territoriales, mediante acompañamiento integral para la correcta implementación del Programa de Alimentación Escolar | Brindar Asistencia Técnica Integral a cada una de las Entidades Territoriales Certificadas para la implementación del PAE | Número de ETC con asistencias técnicas realizadas | 96 | Actas de asistencia técnica Listados de asistencia Informe de consolidado de asistencia técnica | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez | 30 | 66
[6 empty] | Desarrollar un encuentro regional para mejorar la implementación del PAE | Número de encuentros realizados | 1 | Actas de reunión del encuentro Listado de asistencia Informe consolidado del encuentro | 2022-01-03 | 2022-09-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez |  |  | 1
[6 empty] | Generar planes de fortalecimiento para las Entidades Territoriales Certificadas que lo requieran. | % de ETC que requieran planes de fortalecimiento | 100% | Informe consolidado de las acciones implementadas | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Generar estrategias para promover la transparencia en la planeación, operación y supervisión del Programa de Alimentación Escolar. |  |  | Realizar monitoreo y control a la implementación del Programa de Alimentación Escolar a través de los mecanismos necesarios. | Realizar seguimiento a la implementación de los diferentes mecanismos de control social y participación ciudadana en las 96 ETC de acuerdo a lo establecido en la normatividad. | Número de informes de seguimiento trimestral | 4 | Informe trimestral de seguimiento a mecanismos de control social y participación ciudadana (realización de mesas públicas y conformación de CAE, comité de segumiento y de veedurías ciudadanas) Solicitudes y/o requerimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas López | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Realizar el seguimiento a la implementacion del PAE en las ETC | Número de informes consolidados de operación trimestral | 4 | Informe consolidado trimestral del seguimiento a la implementación y operación | 2022-01-17 | 2022-12-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marin Rubio | 1 | 1 | 1 | 1
Gestión de la Información | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar estrategias que garanticen el fortalecimiento territorial para el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar. | Gestión con valores para resultados | 0 | Definir e implementar las necesidades tecnológicas que permitan a los funcionarios de la UApA, llevar a acabo sus labores misionales con las mejores herramientas TI | Realizar la contratación de los servicios tecnológicos que la UApA requiere para la operación | Número de procesos de adquisición de servicios tecnológicos contratados | 10 | 1 - Proceso de contratación y disposición del servicio de nube pública 2 - Proceso de contratación y disposición del servicio de impresión y escaner 3 - Proceso de contratación y disposición del sistema de video conferencia 4 - Proceso de contratación y disposición del software de mesa de ayuda 5 - Proceso de contrataciòn de internet para funcionarios y visitantes de la UApA 6 - Proceso de contratación de telefonìa IP 7 - Proceso de contratación de equipos tecnológicos 8 - Proceso de contratación de licencias de Oficce 365 9 - Proceso de contratación de página WEB 10. Proceso de apovisamiento de canales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | Fernando Ricaurte Lina María Velez Julian Camilo Gomez | 1 | 4 | 2 | 3
[6 empty] | Garantizar la operación de los servicios de tecnologías de información y comunicaciones necesarios, basados en software para la operación y la toma de decisiones de la UApA | Porcentaje de sistemas implementados | 100% | 1_Sistema de Talento Humano KACTUS 2_SGDEA 3_SAC 4_Intranet | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo Bados Juan Camilo Murillo Fernando Ricaurte Lina Maria Velez |  | 50% |  | 50%
[5 empty] | Implementar soluciones de manejo y de seguridad de la información; con el fin presentar datos y reportes de de manera oportuna, clara y eficaz en la UApA | Realizar el desarrollo y mejora de los tableros de control | Porcentaje de implementación y publicación de tableros de control | 100% | Tableros de control | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | Juan Camilo Murrilo | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Realizar la creación, gestión y uso de bodega de datos con la información relevante para el cumplimiento de la misionalidad de la UApA | Porcentaje de implementación de bodega la de datos | 100% | Bodega de datos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | Juan Camilo Murillo | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Diseñar el sistema de seguridad de la información que garantice en todo momento el adecuado y oportuno manejo de la data | Porcentaje de implementación del sistema de seguridad de la información | 100% | Sistema de Seguridad de la Información implementado | 2022-01-11 | 2022-02-28 | Subdirección de Información | Harvey Cely -Contratista María Fernanda Revelo | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Realizar seguimiento a la disponibilidad de la plataforma CHIP en la categoría UApA-PAE | Número de reportes de implementación de la categoría UApA-PAE | 4 | Reportes de implementación de la categoría UApA-PAE en sistema CHIP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | Juan Camilo Murrilo | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Desarrollar el Ecosistema de información de la UApA, en sus fases I y II | Realizar el desarrollo y la implementación de las fases del ecosistema SiPAE | Porcentaje de las fases implementadas | 100% | Ecosistema SiPAE, Fase 1 y 2 Desarrollo e implementación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo Bados David Andres Roa Fernando Ricaurte Lina Maria Velez |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Realizar el seguimiento a la disponibilidad y uso por parte de las ETC de la plataforma PAEstar al día | Número de seguimientos de la disponibilidad y uso de la plataforma PAEstar al día | 4 | Reportes de implementación de la plataforma PAEstar al día | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo Bados Juan Camilo Murillo | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Fortalecer la gestión de la UApA en el marco del MIPG, con el fin de obtener resultados óptimos en la medición de desempeño institucional. | Estructurar el plan de continuidad del negocio y de recuperación del desastre | Número de documentos | 1 | Plan de continuidad y de recurperación del desastre | 2022-03-07 | 2022-04-25 | Subdirección de Información | Lina María Velez |  | 1
[6 empty] | Realizar el diseño y la implementación de la política de Gobierno y Seguridad Digital en el marco del MIPG | Porcentaje de implementación de las acciones del plan de trabajo | 100% | Seguimiento al plan de trabajo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Análisis, calidad e innovación | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar estrategias que garanticen el fortalecimiento territorial para el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Diseñar documentos e instrumentos técnicos de aspectos relevantes para la implementación y mejoramiento continuo del PAE | Elaborar notas técnicas de alimentación saludable, calidad e inocuidad, enfoque diferencial, de costos, entre otras. | Número de notas técnicas | 24 | Notas técnicas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luis Eduardo Gamba Murcia | 5 | 7 | 7 | 5
[5 empty] | Generar espacios de acompañamiento técnico en territorio para caracterización y cualificación, en temas de calidad e inocuidad, alimentación saludable y sostenible, compras públicas, modelo de alimentación rural, costos y atención con enfoque diferencial. | Realizar visitas de acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento en el territorio para temas de calidad e inocuidad, alimentación saludable y sostenible, compras públicas, modelo de alimentación rural y costos. | Número de visitas con planes de mejoramiento y recomendaciones para la acción. | 40 | Informe de visita a territorio | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | William Forero | 8 | 12 | 12 | 8
[6 empty] | Realizar jornadas de cualificación y asistencia técnica en temas de calidad e inocuidad, alimentación saludable y sostenible, compras públicas, modelo de alimentación rural, costos y atención con enfoque diferencial | Número de jornadas de cualificación de calidad e inocuidad | 85 | Jornadas de cualificación de calidad e inocuidad | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Camila Andrea Montañez Florez | 20 | 25 | 25 | 15
[5 empty] | Establecer estrategias y prácticas innovadoras en la prestación del servicio de alimentación escolar con pertinencia territorial y cultural, a fin de promover la calidad y mejora continua. | Realizar seguimiento a la participación de las ETC en el curso de INVIMA sobre normatividad sanitaria en el PAE. | Número de seguimientos realizados | 3 | Informes o reportes trimestrales de seguimientos a la participación en el curso INVIMA | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Ricardo Mario Martínez Montealegre |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Desarrollar mecanismos que permitan una mayor y mejor participación de los distintos actores en la implementación del PAE orientadas al posicionamiento y sostenibilidad territorial | Diseñar documentos técnicos e innovadores que permitan el fortalecimiento y mejoramiento del PAE en todo el territorio nacional. | Número de documentos elaborados | 3 | *Documento que contenga Capítulo de Alimentación Escolar NARP *Documento de linea de base implementación PAE en ruralidades *Documentos técnicos de soporte para la inclusión de estrategias de mejoramiento del componente alimentario en el Programa de Alimentación Escolar | 2021-04-04 | 2022-12-16 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Muchavisoy Luisa Jamaica Nohora Perez |  |  |  | 3
Mejoramiento Continuo | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Control Interno | Política de Control Interno | Desarrollar los mecanismos necesarios que permitan medir de manera objetiva la eficiencia, eficacia y economía de la entidad para mejorar su operación | Realizar el reporte de la rendición de la cuenta mensual, anual y/o semestral ante la CGR en el aplicativo SIRECI. | Número de Certificados de rendición / Número de rendiciones obligatorias | 29 | Certificados de reporte | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Asesora de Control Interno de Gestión | 9 | 6 | 8 | 6
[6 empty] | Elaborar y publicar los informes requeridos por la normatividad vigente, en materia de control interno | Número de informes de ley | 22 | Informes de seguimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Asesora de Control Interno de Gestión | 11 | 7 | 3 | 1
[6 empty] | Realizar la implementación de la política de Control Interno en el marco del MIPG | Porcentaje de implementación de las acciones del plan de trabajo | 100% | Seguimiento al plan de trabajo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Asesora de Control Interno de Gestión | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Elaborar y presentar al Comité Institucional de Control Interno el Programa de Auditorías Internas Integradas | Prograna de auditorías presentado/programa de auditoría aprobado | 100% | Programa aprobado | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Asesora de Control Interno de Gestión |  | 100%
[6 empty] | Ejecutar el Programa de Auditorías Internas Integradas | Número de auditorias ejecutadas / Total auditorías programadas * 100 | 100% | Informe de resultado | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Asesora de Control Interno de Gestión |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | Realizar evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento. | Número de seguimientos realizados a los PMI existentes | 100% | Informe de resultado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Asesora de Control Interno de Gestión |  |  |  | 100%

## Historial cambios
Historial de Cambios
Versión | Observaciones | Fecha
1 | Se crea el documento | Enero de 2022
2 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación: se elimina la actividad de la fila 57 (Diseñar el modelo del plan de muestreo mircrobiologico y fisicoquimico del PAE). De la actividad de la fila 58, se elimina un producto (Documento técnico de estandarización de porciones y estrategias de Información, Educación y Comunicación en el PAE), se ajusta la meta y la programación trimestral. Subdirección de Información: sobre la actividad de la fila 29 (Realizar la contratación de los servicios tecnológicos que la UApA requiere para la operación), se ajusta la meta y la progración trimestral. Subdirección General: sobre la actividad de la fila 18 (Realizar auditoría externa para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del PAE para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender), se realiza ajuste en la meta, productos y programación trimestral. Por otro lado, se adicionan las acciones específicas para dar cumplimiento a cada uno de los planes del decreto 612 de 2018. | Abril de 2022
3 | Oficina de Planeación: sobre la actividad de la fila 9 (Generar documentos para la focalización de beneficiarios para apoyar a las ETC en el ejercicio de priorización de sedes y grados), se realiza ajuste en la meta, productos y programación trimestral. Subdirección de Fortalecimiento: Sobre la actividad de la fila 25 (Desarrollar un encuentro regional para mejorar la implementación del PAE), se realiza ajuste en la fecha fin y la programación para su cumplimiento. Las anteriores actualizaciones, cuentan con las respectivas justificaciones remitidas por las dependencias. | Julio
4 | Se realizan las siguientes modificaciones respecto a los planes del Decreto 612 de 2018: Dados los tiempos de cierre de vigencia, se elimina: Plan Institucional de Capacitación: capacitación o curso de Excel ( medio y avanzado) y capacitación logística de alimentos Plan de bienestar: Preparación frente al cambio y de desvinculación laboral asistida, jornada deportiva, caminata ecológica, actividades artísticas y culturales. Se modifica: Plan de bienestar: la actividad de trabajo en casa corresponde a cumplimiento normativo y no a flexibilidad laboral Plan de Seguridad y Salud en el trabajo: se complementa el nombre de la actividad de plan de mejoramiento así (Plan de mejoramiento según los resultados de la verificación de requisitos que adelante el COPASST). | Octubre

## PAA
Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) Seguimiento planes Decreto 612 de 2018
Plan Anual de Aquisiciones
Actividad |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios de la UApA | Plan de Adquisiciones ( Y sus actualizaciones), socializado y publicado en el SECOP II | 2022-01-31 | 2022-12-31
2 | Hacer seguimiento a la ejecución de los procesos contractuales planeados a tráves del Plan Institucional | Seguimiento trimestral a la ejecución de los procesos contractuales | 2022-01-31 | 2022-12-31

## PINAR
Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) Seguimiento planes Decreto 612 de 2018
Plan Institucional de Archivos
Actividad |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Desarrollar los recursos del SIG del proceso de Gestión Documental: 1) Procedimientos de Gestión Documental 2) Manual de Gestión Documental 3) Guía para la Organización de Documentos de los Archivos de Gestión 4) Protocolo de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres en Archivos 5) Formatos e Instructivos | 1) Procedimiento de Gestión Documental 2) Manual de Gestión Documental 3) Guía para la Organización de Documentos de los Archivos de Gestión 4) Protocolo de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres en Archivos 5) Formatos e Instructivos | 2022-02-01 | 2022-02-28
2 | Actualizar, aprobar y publiar PINAR y su cronograma de ejecución | PINAR Acta de aptobación por Comité Institucional de Gestión y Deseempeño del PINAR Impresión de pantalla de la publicación del PINAR en sitio web sección de transparencia | 2022-02-07 | 2022-02-10
3 | Formular e Implementar Plan de Comunicación y Capacitación de Gestión Documental | Plan de Comunicación y Capacitación de Gestión Documental | 2022-02-07 | 2022-08-30
4 | Elaborar, aprobar e iniciar proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental y Cuadro de Clasificación Documental | CCD Matriz Universal de Series y Subseries Documentales TRD Memoria Descriptiva | 2022-03-01 | 2022-06-30
5 | Elaborar estudio previo para la implementación del SGDEA de la UAPA en articulación con la Subdirección de Información: 1) Anexo Técnico 2) Estudio de Mercado 3) Análisis del Sector | MOREQ (Anexo Técnico) EP (Estudio Previo) Análisis del Secetor | 2022-03-01 | 2022-06-30
6 | Elaborar el Esquema de Publicación y apoyar en la entrega del insumo documental para la elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada y de Activos de Información | Esquema de Publicación TRD como insumo para: índice de información clasificada y reservada TRD como insumo para: activos de información | 2022-07-01 | 2022-09-30

## Plan vacantes
Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) Seguimiento planes Decreto 612 de 2018
Plan anual de vacantes
Actividad |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Identificar las vacantes definitivas de los empleos de la Planta de personal de la Entidad. | De acuerdo a los retiros que se presenten | 2022-01-01 | Permanente
2 | Gestionar el acceso a la Plataforma SIMO, para el Reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Acceso gestionado | 2022-01-31 | 2022-04-30
3 | Actualizar la información de las vacancias definitivas vigentes en el aplicativo SIMO. | Registro OPEC - Actualizado | 2022-06-30 | Permanente

## P. Previsión recursos humanos
Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) Seguimiento planes Decreto 612 de 2018
Plan de previsión de recursos humanos
Actividad |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Monitorear la ejecución presupuestal de forma trimerstral para identificar posibles faltantes en la financiación de la planta de cargos aprobada de acuerdo con las novedades presentadas. | Garantizar los recursos para el pago de la nómina | 2022-01-01 | 2022-12-31
2 | Proveer de forma provisional las vacantes que se encuentren disponibles | Planta provista | 2022-01-01 | 2022-12-31

## P. Estratégico talento humano
Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) Seguimiento planes Decreto 612 de 2018
Plan estratégico de talento humano
Actividad |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Revisar los planes institucionales de talento humano e identificar si requieren actualización o ajustes para la vigencia. | Planes institucionales actualizados o ajustados | 2022-01-01 | 2022-06-30
2 | Proyectar los planes institucionales de talento humano para la vigencia 2023 | Planes institucionales de talento humano vigencia 2023 | 2022-10-01 | 2022-12-31

## P. Capacitación
Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) Seguimiento planes Decreto 612 de 2018
Plan institucional de capacitación
Actividad |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 4 | 2022-02-01 | 2022-03-31
2 | Fundamentos de la Gestión Documental | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-31
3 | Formación en habilidades blandas | 2 | 2022-04-01 | 2022-06-30
4 | Actualización en SAC | 1 | 2022-05-01 | 2022-06-30
5 | Inducción y reinducción | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31
6 | Curso de Lenguaje Claro | 1 | 2022-05-01 | 2022-05-31
7 | Taller presencial- Programa de ahorro de papel y contaminación visual | 1 | 2022-04-01 | 2022-05-01
8 | Formación en Auditores internos | 1 | 2022-07-01 | 2022-08-30
11 | Atención a poblaciones diversas | curso | 2022-07-01 | 2022-07-31
12 | Metodologías ágiles | curso | 2022-08-01 | 2022-08-30
13 | Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | curso | 2022-08-01 | 2022-08-30
14 | Analítica institucional | curso | 2022-09-01 | 2022-09-30
15 | Gestión de la transparencia | curso | 2022-10-01 | 2022-10-30
16 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | curso | 2022-11-01 | 2022-11-30

## P. Bienestar e incentivos
Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) Seguimiento planes Decreto 612 de 2018
Plan de bienestar e incentivos institucionales
Actividad |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Integración familiar - Día de la familia | Jornadas de integración familiar | 2022-01-01 | 2022-12-31
2 | Reconocimiento a servidores públicos según su profesión | La UApA te reconoce. | 2022-01-01 | 2022-12-31
3 | Celebración de cumpleaños | Felicitacion | 2022-01-01 | 2022-12-31
4 | Campaña de Estilos de vida saludable, alimentación balanceada y prevención de adicciones (alcohol, tabaco y drogas). | Capsulas informativas y charla | 2022-01-01 | 2022-12-31
5 | Promoción y divulgación de los servicios de la Caja de Compensación Familiar | Feria de servicios | 2022-02-01 | 2022-12-31
6 | Dia de la Unidad (aniversario del inicio del funcionamiento de la unidad) | Reconocimiento | 2022-03-01 | 2022-03-05
7 | Día de la Mujer | Reconocimiento | 2022-03-01 | 2022-03-31
8 | Día del hombre | Reconocimiento | 2022-03-01 | 2022-03-31
9 | Trabajo en casa | Cumplimiento normativo | 2022-06-01 | 2022-06-30
10 | Día del servidor público | Reconocimiento | 2022-06-01 | 2022-06-30
11 | Actividades recreativas y vacacionales | Vacaciones Recreativas Jornada de integración por Halloween | 2022-06-01 | 2022-12-15
12 | Servicios del FNA para apoyo en vivienda | Divulgación de beneficios | 2022-07-01 | 2022-07-31
14 | Convivencia laboral | Actividades de sensibilización sobre el acoso y sus consecuencias. - Capacitación en resolución de conflictos | 2022-07-01 | 2022-07-31
15 | UApA en Bici | medio (1/2) día laboral libre remunerado, con un límite de hasta ocho (8) medios días libres al año | 2022-07-01 | 2022-11-30
17 | Reconocimiento de la Diversidad | Capsulas informativas sobre diversidad de género, raza, cultural, entre otros | 2022-08-01 | 2022-12-31
18 | Aplicación de la encuesta para medir clima organizacional | Clima | 2022-08-01 | 2022-08-30
20 | Integración de amor y la amistad | Jornada de integracion | 2022-09-01 | 2022-09-30
22 | Integración de fin de año e inicio de Novenas Navideñas | Jornada de integracion | 2022-12-15 | 2022-12-31

## P. SST
Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) Seguimiento planes Decreto 612 de 2018
Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Actividad |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Cumplir con los requisitos Legales, documentales y de otra índole del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las directrices y procedimientos que formule la Unidad que sean pertinentes a los funcionarios de planta, contratistas, colaboradores, visitantes, proveedores y otras partes interesadas. | Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST | 2022-01-01 | 2022-01-30
|  | Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST | 2022-01-01 | 2022-01-30
|  | Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial | 2022-01-01 | 2022-01-30
|  | Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST para el responsable del sistema | 2022-01-01 | 2022-01-31
|  | Evaluación Inicial del Sistema de Gestión | 2022-01-01 | 2022-01-31
|  | Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Evaluaciones médicas ocupacionales | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Custodia de las historias clínicas | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Restricciones y recomendaciones médico laborales | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Ausentismo por causa médica | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | 2022-01-01 | 2022-06-30
|  | Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. | 2022-01-01 | 2022-01-30
|  | Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y capacitación en uso adecuado | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Conformación y funcionamiento del COPASST | 2022-03-01 | 2022-07-30
|  | Mediciones ambientales | 2022-05-01 | 2022-06-30
|  | Asignación de responsabilidades en SST | 2022-07-01 | 2022-09-30
|  | Definir mecanismos de comunicación | 2022-07-01 | 2022-09-30
|  | Evaluación y selección de proveedores y contratistas | 2022-07-01 | 2022-07-30
|  | Gestión del cambio | 2022-07-01 | 2022-07-30
|  | Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores | 2022-07-01 | 2022-09-30
|  | Perfiles de cargos (Profesiograma) | 2022-07-01 | 2022-07-31
|  | Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa | 2022-07-01 | 2022-07-30
|  | Capacitación de los integrantes del COPASST | 2022-08-01 | 2022-09-30
|  | Matriz legal | 2022-09-01 | 2022-09-30
|  | Plan Anual de Trabajo 2023 incorporando acciones preventivas y/o correctivas del seguimiento al SST y la revisión de la alta dirección | 2022-10-01 | 2022-12-31
|  | Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos | 2022-10-01 | 2022-10-30
|  | Verificación de cumplimiento de requisitos de la implementación del SST con la planificación del COPASST | 2022-10-01 | 2022-10-31
|  | Plan de mejoramiento según los resultados de la verificación de requisitos que adelante el COPASST | 2022-10-01 | 31/11/22
|  | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2022-11-01 | 2022-11-30
|  | Objetivos de SST | 2022-11-01 | 2022-11-30
|  | Rendición de cuentas | 2022-11-01 | 2022-12-31
|  | Revisión por la alta dirección de los resultados del cumplimiento del SST | 2022-12-01 | 2022-12-31
2 | Programa de capacitación en el SST | Accidentes laborales y su reporte ante POSITIVA ARL | 2022-03-01 | 2022-03-30
|  | Higiene postural, riesgo biomecanico | 2022-03-01 | 2022-03-30
|  | Estilos de vida y entorno saludable | 2022-04-01 | 2022-04-30
|  | Manejo de Residuos | 2022-05-01 | 2022-05-30
|  | Inducción y reinducción en SST | 2022-07-01 | 2022-07-30
|  | Manejo del estrés y Salud mental | 2022-09-01 | 2022-09-30
|  | Capacitación teórica específica en emergencias por tipo de brigada. | 2022-09-01 | 2022-09-30
|  | Sala Amiga de la Familia Lactante | 2022-10-01 | 2022-10-30
3 | Definir la matriz de indicadores del SG-SST y realizar el respectivo seguimiento a estos. | Frecuencia de accidentalidad, Severidad de accidentalidad, Proporción de accidentes de trabajo mortales, Prevalencia de la enfermedad laboral. Incidencia de la enfermedad laboral | 2022-08-01 | 2022-08-30
4 | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Revisión del plan de prevención, preparación y respuesta de emergencias del edificio para identificar la articulación de la Unidad | 2022-07-01 | 2022-07-30
|  | Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, articulada con el edificio | 2022-08-01 | 2022-08-30
|  | Simulacro | 2022-10-01 | 2022-10-30
5 | Realizar Sistema de vigilancia epidemiologica y Matriz de identificacion de peligros de acuerdo con inpecciones realizadas por la ARL y recomedaciones dadas por la misma. | Sistema de vigilancia epidemiologica y Matriz de identificacion de peligros | 2022-08-01 | 2022-10-31

## PETI
Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) Seguimiento planes Decreto 612 de 2018
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Actividad |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Realizar seguimiento al Plan estrategico de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones PETI, | Actualización del plan | 2022-01-01 | 2022-12-31

## P. Tratamiento riesgos de seg.
Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) Seguimiento planes Decreto 612 de 2018
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Actividad |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Definir y establecer los instrumentos, lineamientos y estrategias para el levantamiento y etiquetado de los activos. | Lineamientos de etiquetado de activos | 2022-09-01 | 2022-12-31
2 | Identificar y etiquetar los activos de la Unidad | Total de activos etiquetados | 2022-09-01 | 2022-12-31
3 | Clasificar y valorar los activos. | Matriz de activos de la UApA | 2022-09-01 | 2022-12-31
4 | Realizar la identificación, valoración, tratamiento y control de los riesgos de seguridad de la información, (probabilidad de impacto) asociados a la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad. | Informe de seguimiento del Plan Riesgos de la SDI | 2022-09-01 | 2022-12-31
5 | Realizar la identificación de las amenazas y vulnerabilidades. | Informe de seguimiento del Plan Riesgos de la SDI | 2022-09-01 | 2022-12-31
6 | Estructurar y definir el Manual de protección de datos personales | Manual de protección de datos personales | 2022-09-01 | 2022-12-31
7 | Realizar la definición del Plan de Continuidad de TI | Plan de continuidad | 2022-09-01 | 2022-12-31
8 | Realizar la planeación, ejecución y seguimiento a los planes de Continuidad de TI | Matriz vigencia 2023 del plan de continuidad | 2022-09-01 | 2022-12-31

## Plan seguridad y privacidad inf
Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) Seguimiento planes Decreto 612 de 2018
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Actividad |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Diagnóstico: Identificar el estado actual de la organización con respecto a los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Herramienta de diagnostico | 2022-02-08 | 2022-03-30
2 | Procedimientos de Seguridad: Generar el plan de trabajo para la creación, formalización y divulgación de los procedimientos asociados a seguridad de la información relacionados en el MSPI y que apliquen a Alimentos para Aprender | Documento plan con las actividades relacionadas a la creación de los procedimientos de seguridad de la información. | 2022-02-09 | 2022-03-30
3 | Plan de Riesgos: Identificar los riesgos en la Unidad y generar el plan de tratamiento de Riesgos | Documento plan de Riesgos | 2022-01-01 | 2022-03-30
4 | Eventos de vulnerabilidad: Realizar informes de eventos asociados al SGSI | Informes de Vulnerabilidad | 2022-02-01 | 2022-04-30
5 | Plan de sensibilización y comunicación: Realizar mesas de trabajo con las diferentes subdirecciones, comunicación de los hallazgos de seguridad a los colaboradores y dependencias, actividades de sensibilización SGPI | Actas de las mesas de trabajo, documento Plan de Sensibilización y comunicación | 2022-03-01 | 2022-05-31
6 | Gestión de Incidentes: Elaborar el procedimiento de gestión de incidentes de Seguridad | Plan de Gestión de incidentes | 2022-03-01 | 2022-05-31
7 | Alta dirección: Proyectar para aprobación, la resolución donde se establece la política de seguridad y privacidad de la información de UApA | Acto administrativo a través del cual se crea la resolución, donde se establece la PSPI | 2022-03-01 | 2022-06-30
8 | Plan de tratamiento de Datos: Realizar la recolección y revisión de bases de datos, así como también registro y actualización | Bases de datos, Documento de revisión y actualizaciones de las bases de datos | 2022-03-01 | 2022-06-30
9 | Gestión de Cambio: Elaborar el plan de gestión del cambio y cultura de seguridad y privacidad de la información | Plan de Gestión del cambio y cultura de seguridad y privacidad de la Información | 2022-05-01 | 2022-07-30
10 | Requisitos legales: Construir la matriz de requisitos legales de seguridad de la información. | Matriz de Requisitos Legales | 2022-05-01 | 2022-07-30
11 | Mejora continua: Diseñar el plan de Mejoramiento Continuo | Plan de Mejoramiento | 2022-06-01 | 2022-08-30
12 | Evaluación de desempeño: Incluir en el alcance de la Auditoría interna, los avances del SGSI | Documento con el plan de ejecución de auditorías del SGSI | 2022-06-01 | 2022-09-30