## PLAN ACCIÓN 2022
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER | [11 empty] | VERSIÓN 1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2022
PROCESO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | DIMENSION MIPG | POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | INDICADOR | META | PRODUCTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIA | PERSONA RESPONSABLE | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 1er Trimestre | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 2do. Trimestre | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 3er Trimestre | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 4to. Trimestre
Direcionamiento Estratégico | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | *Direccionamiento Estratégico y Planeación *Gestión con valores para resultados *Evaluación de resultados *Información y Comunicación | * Política de planeación institucional * Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos * Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional *Política de gestión de la información estadística *Política de racionalización de trámites | Fortalecer la gestión de la UApA en el marco del MIPG, con el fin de obtener resultados óptimos en la medición de desempeño institucional. | Implementar el plan de acción del MIPG | Número de productos elaborados en el período | 69 | Informe con detalle de los productos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 20 | 20 | 20 | 9
[6 empty] | Realizar simulacro de aplicación del Formulario Unico de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) para determinar el grado de avance de la UApA frente a la implementación del MIPG y su respectivo plan de mejoramiento | Porcentaje de avance en la implementación del plan de mejoramiento | 100% | Formulario diligenciado Plan de mejoramiento formulado e implementado | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Galindo |  |  | 50% | 50%
|  | Generar estrategias para promover la transparencia en la planeación, operación y supervisión del Programa de Alimentación Escolar. |  |  | Generar instrumentos que permitan realizar análisis de información, para responder a las necesidades de los diferentes grupos de interés y garantizando su disponibilidad para consulta. | Generar documentos para la focalización de beneficiarios para apoyar a las ETC en el ejercicio de priorización de sedes y grados | Número de documentos elaborados | 3 | Documento de focalizacion de beneficiarios (1) Seguimientos al documento (2) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Gina Duque | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | Generar y publicar periódicamente, boletines con información sobre avance en el reporte de matrícula de beneficiarios PAE en SIMAT, a nivel nacional y por ETC | Número de documentos elaborados y publicados | 12 | 1) Boletines con información del avance en el reporte de matrícula de beneficiarios PAE en SIMAT | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra |  | 4 | 3 | 3
Direccionamiento Estratégico | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | *Gestión con valores para resultados *Información y comunicación | * Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública *Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Posicionar el PAE a través de acciones de comunicación externa. | Realizar la publicación de las diferentes acciones y/o estrategias que adelanta la UApA. | Número de publicaciones realizadas | 700 | Notas, comunicados, publicaciones en redes, productos audiovisuales | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey | 175 | 175 | 175 | 175
[6 empty] | Gestionar las notas en medios de comunicación | Número de notas realizadas y publicadas | 150 | Noticias publicadas en medios de comunicación | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey | 35 | 40 | 40 | 35
[6 empty] | Diseñar la página Web de la UApA | Pagina web diseñada | 1 | Página Web | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey |  |  |  | 1
[5 empty] | Fortalecer los canales de comunicación interna y externa | Responder a las solicitudes realizadas por la diferentes dependencias en materia de comunicación interna. | Piezas diseñadas / piezas solicitadas | 100% | Piezas gráficas | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey | 100% | 100% | 100% | 100%
Direccionamiento Estratégico | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Gestión con valores para resultados | N/A | Fortalecer la gestión de la UApA en el marco del MIPG, con el fin de obtener resultados óptimos en la medición de desempeño institucional. | Implementar, controlar y hacer seguimiento al PIGA | Número de seguimientos a la implementación del PIGA | 2 | Informes de seguimiento al PIGA | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Mauricio Junco García |  | 1 |  | 1
Direccionamiento Estratégico | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Gestión con valores para resultados | Política de defensa jurídica | Fortalecer la gestión de la UApA en el marco del MIPG, con el fin de obtener resultados óptimos en la medición de desempeño institucional. | Realizar la implementación de la política de Defensa Jurídica en el marco del MIPG | Porcentaje de implementación de las acciones establecidas en el plan de trabajo | 100% | Seguimiento al plan de trabajo | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | Ana Yaneth Jimenez Pinzon | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | Dar asesoría y/o respuesta oportuna y de calidad a los requerimientos de solicitudes de información internos y externos de competencia jurídica. | Número de asesorías y/o respuesta emitidas/Número de asesorías y/o solicitudes radicadas | 100% | Matriz de seguimiento de atención a solicitudes | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | Ana Yaneth Jimenez Pinzon | 100% | 100% | 100% | 100%
Direccionamiento Estratégico | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Fortalecer los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Generar mecanismos que me permitan verificar el cumplimiento de los componentes técnicos, financieros, contractuales, de cobertura y gestión social | Realizar auditoría externa para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender. | Numero de informes realizados | 7 | Informes mensuales de resultados. Informe final de resultados. Informe de propuestas de planes de fortalecimiento. | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar | 1 | 3 | 3
Gestión del Talento Humano | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Talento humano | *Política de Gestión estratégica del talento humano - GETH *Política de integridad | Fortalecer la gestión de la UApA en el marco del MIPG, con el fin de obtener resultados óptimos en la medición de desempeño institucional. | Elaborar, socializar e implementar los planes institucionales de Talento Humano | Número de planes elaborados | 6 | Planes elaborados y socializados 1) Plan Institucional de Capacitación 2) Plan de Bienestar e Incentivos 3) Plan de Previsión de Recursos Humanos 4) Plan Anual de Vacantes 5) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 6) Plan Estratégico de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Sandra Milena Suarez Cortés | 6
Gestión Financiera | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Ejecutar las acciones necesarias para la gestión, producción y generación de la información financiera y contable de la UAPA, de acuerdo a las normas técnicas y procedimientos vigentes | Elaborar y socializar al interior de la UApA los informes integrales de gestión financiera (presupuesto, contabilidad y tesorería). | Número de informes elaborados y socializados | 4 | Informes trimestrales de la gestión financiera. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Javier Eduardo Serna Pineda Anngie Catalina Cortes Galindo Diana Patricia Molina Ordoñez | 1 | 1 | 1 | 1
Gestión Contractual y Adquisiciones | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de compras y contratatación pública | Garantizar la correcta ejecución de los procesos contractuales de la entidad | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan anual de adquisiciones | Número de informes de seguimiento a la ejecución del PAA | 4 | Informe de seguimiento a la ejecución del PAA | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Deisy Yohana Sabogal Castro | 1 | 1 | 1 | 1
Servicio de Atención al Ciudadano | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Gestión con valores para resultados | Política de Servicio al Ciudadano | Garantizar la atención de los grupos de valor e interés de la UApA de manera oportuna, en lenguaje claro y con calidad. | Implementar acciones para mejorar los canales de atención al ciudadano | Número de acciones implementadas | 3 | Socializaciones, o documentos actualizados, etc | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Mauricio Junco García |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Elaborar un diagnóstico que permita establecer las necesidades para garantizar la accesibilidad de poblaciones con enfoque diferencial en los aspectos tecnológicos, arquitectonicos, humanos y financieros | Número de documentos elaborados | 1 | Diagnóstico de necesidades | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Mauricio Junco García |  | 1
Gestión de Fortalecimiento | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar estrategias que garanticen el fortalecimiento territorial para el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar | Gestión con valores para resultados | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Generar acciones para el fortalecimiento de las Entidades Territoriales, mediante acompañamiento integral para la correcta implementación del Programa de Alimentación Escolar | Brindar Asistencia Técnica Integral a cada una de las Entidades Territoriales Certificadas para la implementación del PAE | Número de ETC con asistencias técnicas realizadas | 96 | Actas de asistencia técnica Listados de asistencia Informe de consolidado de asistencia técnica | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez | 30 | 66
[6 empty] | Desarrollar un encuentro regional para mejorar la implementación del PAE | Número de encuentros realizados | 1 | Actas de reunión del encuentro Listado de asistencia Informe consolidado del encuentro | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez |  | 1
[6 empty] | Generar planes de fortalecimiento para las Entidades Territoriales Certificadas que lo requieran. | % de ETC que requieran planes de fortalecimiento | 100% | Informe consolidado de las acciones implementadas | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Generar estrategias para promover la transparencia en la planeación, operación y supervisión del Programa de Alimentación Escolar. |  |  | Realizar monitoreo y control a la implementación del Programa de Alimentación Escolar a través de los mecanismos necesarios. | Realizar seguimiento a la implementación de los diferentes mecanismos de control social y participación ciudadana en las 96 ETC de acuerdo a lo establecido en la normatividad. | Número de informes de seguimiento trimestral | 4 | Informe trimestral de seguimiento a mecanismos de control social y participación ciudadana (realización de mesas públicas y conformación de CAE, comité de segumiento y de veedurías ciudadanas) Solicitudes y/o requerimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas López | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Realizar el seguimiento a la implementacion del PAE en las ETC | Número de informes consolidados de operación trimestral | 4 | Informe consolidado trimestral del seguimiento a la implementación y operación | 2022-01-17 | 2022-12-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marin Rubio | 1 | 1 | 1 | 1
Gestión de la Información | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar estrategias que garanticen el fortalecimiento territorial para el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar. | Gestión con valores para resultados | * Política de Gobierno Digital * Política de Seguridad Digital | Definir e implementar las necesidades tecnológicas que permitan a los funcionarios de la UApA, llevar a acabo sus labores misionales con las mejores herramientas TI | Realizar la contratación de los servicios tecnológicos que la UApA requiere para la operación | Número de procesos de adquisición de servicios tecnológicos contratados | 11 | 1 - Proceso de contratación y disposición del servicio de nube pública 2 - Proceso de contratación y disposición del servicio de impresión y escaner 3 - Proceso de contratación y disposición del sistema de video conferencia 4 - Proceso de contratación y disposición del software de análisis de menús 5 - Proceso de contratación y disposición del software de mesa de ayuda 6 - Proceso de contrataciòn de internet para funcionarios y visitantes de la UApA 7 - Proceso de contratación de telefonìa IP 8 - Proceso de contratación de equipos tecnológicos 9 - Proceso de contratación de licencias de Oficce 365 10 - Proceso de contratación de página WEB 11. Proceso de apovisamiento de canales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | Fernando Ricaurte Lina María Velez David Roa Juan Camilo Murillo | 5 | 2 | 1 | 3
[6 empty] | Garantizar la operación de los servicios de tecnologías de información y comunicaciones necesarios, basados en software para la operación y la toma de decisiones de la UApA | Porcentaje de sistemas implementados | 100% | 1_Sistema de Talento Humano KACTUS 2_SGDEA 3_SAC 4_Intranet | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo Bados David Andres Roa Fernando Ricaurte Lina Maria Velez |  | 50% |  | 50%
[5 empty] | Implementar soluciones de manejo y de seguridad de la información; con el fin presentar datos y reportes de de manera oportuna, clara y eficaz en la UApA | Realizar el desarrollo y mejora de los tableros de control | Porcentaje de implementación y publicación de tableros de control | 100% | Tableros de control | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | David Andres Roa Juan Camilo Murrilo | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Realizar la creación, gestión y uso de bodega de datos con la información relevante para el cumplimiento de la misionalidad de la UApA | Porcentaje de implementación de bodega la de datos | 100% | Bodega de datos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | David Andres Roa Juan Camilo Murrilo | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Diseñar el sistema de seguridad de la información que garantice en todo momento el adecuado y oportuno manejo de la data | Porcentaje de implementación del sistema de seguridad de la información | 100% | Sistema de Seguridad de la Información implementado | 2022-01-11 | 2022-02-28 | Subdirección de Información | Lina María Velez | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Realizar seguimiento a la disponibilidad de la plataforma CHIP en la categoría UApA-PAE | Número de reportes de implementación de la categoría UApA-PAE | 4 | Reportes de implementación de la categoría UApA-PAE en sistema CHIP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | David Andrés Roa | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Desarrollar el Ecosistema de información de la UApA, en sus fases I y II | Realizar el desarrollo y la implementación de las fases del ecosistema SiPAE | Porcentaje de las fases implementadas | 100% | Ecosistema SiPAE, Fase 1 y 2 Desarrollo e implementación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo Bados David Andres Roa Fernando Ricaurte Lina Maria Velez |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Realizar el seguimiento a la disponibilidad y uso por parte de las ETC de la plataforma PAEstar al día | Número de seguimientos de la disponibilidad y uso de la plataforma PAEstar al día | 4 | Reportes de implementación de la plataforma PAEstar al día | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo Bados David Andres Roa Fernando Ricaurte Lina Maria Velez | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Fortalecer la gestión de la UApA en el marco del MIPG, con el fin de obtener resultados óptimos en la medición de desempeño institucional. | Estructurar el plan de continuidad del negocio y de recuperación del desastre | Número de documentos | 1 | Plan de continuidad y de recurperación del desastre | 2022-03-07 | 2022-04-25 | Subdirección de Información | Lina María Velez |  | 1
[6 empty] | Realizar el diseño y la implementación de la política de Gobierno y Seguridad Digital en el marco del MIPG | Porcentaje de implementación de las acciones del plan de trabajo | 100% | Seguimiento al plan de trabajo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Información | Lina María Velez | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Análisis, calidad e innovación | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar estrategias que garanticen el fortalecimiento territorial para el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Diseñar documentos e instrumentos técnicos de aspectos relevantes para la implementación y mejoramiento continuo del PAE | Elaborar notas técnicas de alimentación saludable, calidad e inocuidad, enfoque diferencial, de costos, entre otras. | Número de notas técnicas | 24 | Notas técnicas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luis Eduardo Gamba Murcia | 5 | 7 | 7 | 5
[5 empty] | Generar espacios de acompañamiento técnico en territorio para caracterización y cualificación, en temas de calidad e inocuidad, alimentación saludable y sostenible, compras públicas, modelo de alimentación rural, costos y atención con enfoque diferencial. | Realizar visitas de acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento en el territorio para temas de calidad e inocuidad, alimentación saludable y sostenible, compras públicas, modelo de alimentación rural y costos. | Número de visitas con planes de mejoramiento y recomendaciones para la acción. | 40 | Informe de visita a territorio | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | William Forero | 8 | 12 | 12 | 8
[6 empty] | Realizar jornadas de cualificación y asistencia técnica en temas de calidad e inocuidad, alimentación saludable y sostenible, compras públicas, modelo de alimentación rural, costos y atención con enfoque diferencial | Número de jornadas de cualificación de calidad e inocuidad | 85 | Jornadas de cualificación de calidad e inocuidad | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Camila Andrea Montañez Florez | 20 | 25 | 25 | 15
[5 empty] | Establecer estrategias y prácticas innovadoras en la prestación del servicio de alimentación escolar con pertinencia territorial y cultural, a fin de promover la calidad y mejora continua. | Realizar seguimiento a la participación de las ETC en el curso de INVIMA sobre normatividad sanitaria en el PAE. | Número de seguimientos realizados | 3 | Informes o reportes trimestrales de seguimientos a la participación en el curso INVIMA | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Ricardo Mario Martínez Montealegre |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Diseñar el modelo del plan de muestreo mircrobiologico y fisicoquimico del PAE. | Número de documentos elaborados | 1 | Documento del modelo del plan de muestreo mircobiologico y fisicoquimico del PAE y socialización con los equipos PAE y demas actores del programa. | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Ricardo Mario Martínez Montealegre |  |  | 1
[5 empty] | Desarrollar mecanismos que permitan una mayor y mejor participación de los distintos actores en la implementación del PAE orientadas al posicionamiento y sostenibilidad territorial | Diseñar documentos técnicos e innovadores que permitan el fortalecimiento y mejoramiento del PAE en todo el territorio nacional. | Número de documentos elaborados | 4 | *Documento que contenga Capítulo de Alimentación Escolar NARP *Documento técnico de estandarización de porciones y estrategias de Información, Educación y Comunicación en el PAE *Documento de linea de base implementación PAE en ruralidades *Documentos técnicos de soporte para la inclusión de estrategias de mejoramiento del componente alimentario en el Programa de Alimentación Escolar | 2021-04-04 | 2022-12-16 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Muchavisoy Luisa Jamaica Nohora Perez |  |  |  | 4
Mejoramiento Continuo | ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Diseñar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional | Control Interno | Política de Control Interno | Desarrollar los mecanismos necesarios que permitan medir de manera objetiva la eficiencia, eficacia y economía de la entidad para mejorar su operación | Realizar el reporte de la rendición de la cuenta mensual, anual y/o semestral ante la CGR en el aplicativo SIRECI. | Número de Certificados de rendición / Número de rendiciones obligatorias | 29 | Certificados de reporte | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Asesora de Control Interno de Gestión | 9 | 6 | 8 | 6
[6 empty] | Elaborar y publicar los informes requeridos por la normatividad vigente, en materia de control interno | Número de informes de ley | 22 | Informes de seguimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Asesora de Control Interno de Gestión | 11 | 7 | 3 | 1
[6 empty] | Realizar la implementación de la política de Control Interno en el marco del MIPG | Porcentaje de implementación de las acciones del plan de trabajo | 100% | Seguimiento al plan de trabajo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Asesora de Control Interno de Gestión | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Elaborar y presentar al Comité Institucional de Control Interno el Programa de Auditorías Internas Integradas | Prograna de auditorías presentado/programa de auditoría aprobado | 100% | Programa aprobado | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Asesora de Control Interno de Gestión |  | 100%
[6 empty] | Ejecutar el Programa de Auditorías Internas Integradas | Número de auditorias ejecutadas / Total auditorías programadas * 100 | 100% | Informe de resultado | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Asesora de Control Interno de Gestión |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | Realizar evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento. | Número de seguimientos realizados a los PMI existentes | 100% | Informe de resultado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Asesora de Control Interno de Gestión |  |  |  | 100%

## Historial de cambios
Historial de Cambios
Versión | Observaciones | Fecha
1 | Se crea el documento | Enero de 2022