## Formulación 2024
PLAN DE ACCIÓN DEL SECTOR ADMINISITRATIVO EDUCACIÓN VIGENCIA 2024
Foco de intervención | Objetivo | Estrategia | Meta cuatrienal | Responsable de reporte - UApA | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Fecha de Ejecución |  | OBSERVACIONES EAV | RESPUESTA SDO
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA
Coordinación sectorial para la generación de valor público | Fortalecer la gestión institucional de las entidasdes del sector adminisitrativo de educación mediante la implementación de acciones que permitan alcanzar los fines concertados. | Red de facilitadores del sector educativo | 100% de las entidades del sector con puntaje IDI en el quintil de mejor calificación | Planeación | Elaborar el plan de asistencia técnica para la vigencia | Plan por entidad | 2024-01-01 | 2024-03-31
[5 empty] | Ejecutar las acciones establecidas por cada entidad en el plan de asistencia técnica | Informe de avance del plan | 2024-04-01 | 2024-12-01
[5 empty] | Realizar el seguimiento trimestral | Acta de comité sectorial | 2024-07-01 | 2024-12-31
Optimización de la gestión de los procesos críticos | Fortalecer a nivel sectorial la política de gestión del conocimiento y la innovación que nos aporte a la solcuicón de retos institucionales y misionales | Fortalecimiento de los procesos de capacitación e Implementación de las herramientas de política | 100% de las entidades del sector con modelos / procesos de gestión del conocimiento institucionalizados |  | Formular el plan de acción para fortalecer la politica de gestión del conocimiento y la innovación | Plan formulado | 2024-01-01 | 2024-03-31
[5 empty] | Ejecutar las acciones establecidas por cada entidad en el plan de gestión del conocimiento y la innovación | Informe de avance del plan | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  | Fortalecimiento de la mesa sectorial de gestión del conocimiento |  |  | formalización del gestor del conocimiento y la innovación en cada entidad | Documento que sustente la designación del gestor | 2024-01-01 | 2024-03-31
[5 empty] | Realizar las mesas sectoriales trimestrales de gestión del conocmiento y la innovación | Actas de mesas sectroiales | 2024-04-01 | 2024-12-31
Desarrollo del talento humano y el liderazgo en el sector educativo | Consolidar la gestión del talento humano en las entidsdes del sector para generar valor público | Implementación de la ruta de la felicidad | 100% de las entidades del sector con la ruta de felicidad implementada | Subdirección de Gestión Corportativa - Talento humano | Elaborar el plan de acción que permita implementar la ruta de la felicidad a nivel sectorial | Plan formulado | 2024-01-01 | 2024-03-31
[5 empty] | Ejecutar las acciones establecidas por cada entidad en el plan de implementación de la ruta de la felicidad | Informe de avance del plan | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  | Gestión del cambio para la formalización laboral | 100% de las entidades del sector con el plan de formalización de empleo implementado |  | Elaborar e implementar el plan para llevar a cabo la formalización laboral | Plan formulado | 2024-01-01 | 2024-03-31
[5 empty] | Ejecutar las acciones establecidas por cada entidad en el plan de formalización laboral | Informe de avance del plan | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  | Fortalecimiento de la capacidad de liderazgo | Modelo de liderazgo sectorial implermentado |  | Elaborar el plan de intervención sectorial para fortalecer las competencias en liderazgo y trabajo en equipo | Informe de avance del plan | 2024-04-01 | 2024-12-31
[5 empty] | Ejecutar las acciones establecidas por cada entidad en el plan de intervención sectorial | Plan formulado | 2024-04-01 | 2024-12-31
[5 empty] | Evaluar el plan de intervención sectorial para fortalecer las competencias en liderazgo y trabajo en equipo | Informe de evaluación | 2024-04-01 | 2024-12-31

## versionamiento
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2023-01-13 | Versión propuesta para el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño.
2 | 2023-01-23 | se ajusta la redacción de la actividad "Elaborar e implementar el plan de gestión del cambio relacionado a la formalización laboral" Teniendo en cuenta que las entidades aun no tienen aprobados los estudios técnicos que soportan la formalización laboral, no es posible ejecutar acciones de gestión del cambio hasta tanto no se tenga implementado dicho proceso, en este sentido, se ajusta la redacción quedando de la siguiente manera: • Elaborar e implementar el plan para llevar a cabo la formalización laboral

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL