## Seguimiento Plan de Acción 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
FORMATO: Plan de acción Institucional - Vigencia 2021
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI
[19 empty] | Enero - Marzo |  |  | Abril - Junio |  |  |  | Julio- Septiembre |  |  |  | Octubre - Diciembre
PROCESO | PESO % | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PESO% OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | PESO % ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PESO % ACTIVIDADES | INDICADOR | META | PRODUCTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIA | PERSONA RESPONSABLE | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 1er Trimestre | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 2do. Trimestre | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 3er Trimestre | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 4to. Trimestre | AVANCE CUANTITATIVO 1er. Trimestre | AVANCE CUALITATIVO 1er. Trimestre | SOPORTES O EVIDENCIAS | AVANCE CUANTITATIVO 2do.Trimestre | AVANCE CUALITATIVO 2do. Trimestre | SOPORTES O EVIDENCIAS | AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE | AVANCE CUANTITATIVO 3er Trimestre | AVANCE CUALITATIVO 3er. Trimestre | SOPORTES O EVIDENCIAS | AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE | AVANCE CUANTITATIVO 4to. Trimestre | AVANCE CUALITATIVO 4to. Trimestre | SOPORTES O EVIDENCIAS | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE DE LA ESTRATEGIA | AVANCE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO | AVANCE DEL PROCESO | AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico | 12.5% | Garantizar la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los diferentes actores, entes de control y ciudadanía en general que contribuyan a la construcción del valor público. | 20% | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | 20% | Ejecutar las acciones legales mediante la defensa judicial correspondiente, emitir los conceptos jurídicos necesarios y dar respuesta oportuna y de calidad a las peticiones, quejas y denuncias | 100% | Número de respuestas, conceptos y ajustes normativos realizados/Número de respuestas, conceptos y ajustes normativos solicitados | 100% | Solicitudes o requerimientos atendidos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina asesora juridica | Ana Yaneth Jimenez Pinzon | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se han atendido y dado respuesta oportuna y de calidad en su totalidad a 27 requerimientos, conceptos juridicos necesarios, peticiones, quejas, y demas. | Archivo excel (seguimiento a requerimientos) | [11 empty] | 100% | 100% | 95% | 93.5% | 79.31%
|  |  |  | Generar contenidos que permitan visibilizar la gestión de la Unidad y del Programa | 20% | Actualizar de manera permanente la página web y las redes sociales | 40% | Número de publicaciones realizadas | 500 | Notas, comunicados, videos, podcast, trinost, estrategia para RRSS, entre otros. | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | Se actualiza la página web regularmente con notas institucionales. Las RRSS se alimentan con la actividad institucional que desarrollan las diferentes áreas | Página web / RRSS | [11 empty] | 100% | 100%
[6 empty] | Difundir permanentemente en los diferentes canales de comunicación, las acciones ejecutadas por la UApA y el PAE | 40% | Número de notas publicadas | 60 | Publicación en medios de comunicación externos, rueda de prensa, ronda radial, encuentros (visitas) regionales | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se gestionaron y realizaron entrevistas desde Bogotá y en las diferentes ETC visitadas (rueda de prensa - entrevistas en directo) | Notas publicadas en medios de comunicación | [11 empty] | 100%
[6 empty] | Diseñar y elaborar los manuales de imagen y manejo de crisis y protocolos de plantilla de presentación y canales de comunicación | 20% | Manuales y protocolos elaborados y socializados | 4 | 1). Manual de imagen. 2). Manual de manejo de crisis. 3). Protocolo de presentación PPT 4). Protocolo de canales de comunicación institucionales | 2021-01-12 | 31/06/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se diseñó la plantilla institucional de presentaciones y de correo electrónico. Se socializó a todos los funcionarios de la UApA | Plantilla institucional y formato de correo | [11 empty] | 100%
|  |  |  | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | 20% | Responder de manera oportuna y con calidad, las solicitudes internas y externas sobre el PAE y la Unidad. | 100% | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas | 100% | Solicitudes o requerimientos atendidos con oportunidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se atendieron y se dio repuesta a todas las soilicitudes recibidas | Solicitudes recibidas de las áreas y de medios de comunicación | [11 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | Desarrollar acciones para difundir el conocimiento entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación, aprovechamiento y mejoramiento contínuo. | 20% | Promover y apoyar el desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento interno de las diferentes áreas | 100% | N° de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas | 100% | Campañas de comunicación interna | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández | 10% | 10% | 40% | 40% | 8% | Se llevó a cabo la rendición de cuentas / se socializan plantillas institucionales / se apoyan las diferentes actividades insitucionales de las áreas / Día del Idioma | Rendición de cuentas en directo y posterior publicación del video en canales institucionales | [11 empty] | 80% | 80%
|  |  |  | Desarrollar mecanismos que permita promover acciones para el posicionamiento del PAE y de la Unidad. | 20% | Realizar el estudio de reputación que permita identificar oportunidades de mejora para la entidad y para el PAE | 100% | Estudio realizado | 1 | Informe de resultados del estudio de reputación | 2021-02-01 | 2021-06-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández |  |  |  | 1 |  | Se avanza en proceso de contratación de la firma encargada del estudio | Reunion realizada con la subdirección de fortalecimiento para la elaboración de formatos de inicio
|  | Promover el desempeño de la gestión institucional, orientando las capacidades de la entidad hacia el logro de las metas propuestas | 20% | Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor | 50% | Diseñar e implementar metodologías e instrumentos para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de la entidad. | 20% | Número de planes institucionales elaborados y publicados | 4 | 1) Plan Estratégico Institucional 2) Plan de Acción Anual 3) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 4) Plan de Participación Ciudadana y de rendición de cuentas ( estrategia - iniciativa adicional) | 2021-01-04 | 2021-06-30 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | En el primer trimestre se avanzó en la construcción del Plan de acción institucional y en la documentación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano con las 5 estrategías correspondientes; estos documentos están debidamente aprobados y publicados en la página web. Por otro lado, se construyó el plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas con su respectiva estrategia, los cuales se encuentran en consulta ciudadana para posterior aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1. Plan de acción institucional. 2. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y las 5 estrategias. 3. Resolución 0018 de 2021 "Por la cual se adopta el Plan de acción anual de la UApA, y los planes institucionales para la vigencia 2021" 4. Plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas y la estrategia. | [11 empty] | 100% | 80% | 72.16%
[6 empty] | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en articulación con los procesos líderes de política | 20% | % de implementación | 100% | Implementación de 18 políticas de gestión y desempeño | 2021-02-01 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 5% | 30% | 30% | 35% | 5% | Se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se asignaron responsabilidades y se emitieron los lineamientos para su implementación en la UApA. | Resolución No. 0020 de febrero de 2021. “Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en la UApA” | [11 empty] | 100%
[6 empty] | Liderar y consolidar el diagnóstico de capacidades y entorno de la Unidad | 10% | Número de documentos elaborados | 1 | Documento de análisis del contexto interno y externo | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se consolidó el documento de análisis del entorno y de capacidades internas de la UApA. Pendiente aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Documento análisis del entorno y de capacidades internas 2021 | [11 empty] | 100%
[6 empty] | Consolidar documento de identificación y caracterización de grupos de valor de la entidad | 10% | Número de documentos elaborados | 1 | Documento grupos de valor de la entidad | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento en proceso de consolidación | [12 empty] | 0%
[6 empty] | Socializar los lineamientos correspondientes para la formulación de indicadores de gestión | 10% | Número de socializaciones realizadas para la construcción de indicadores | 1 | 1) Lista de asistencia 2) Presentación 3) Hoja de vida de los indicadores | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca |  | 1 | 0 | 0 |  | Actividad para desarrollar a partir del segundo trimestre
[6 empty] | Diseñar política de administración del riesgo y consolidar mapa de riesgos institucional y mapa de riesgos del PAE. | 20% | Número de documentos elaborados | 3 | 1) Política de administración del riesgo | 2021-02-01 | 2021-10-31 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se avanzó en la documentación de la política de administración de riesgos para la UApA, según los lineamientos definidos a través de la Guía versión 5 del DAFP. Pendiente aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Documento Política de administración del riesgo | [11 empty] | 100%
[10 empty] | 2) Mapa de riesgos institucional | 2021-01-04 | 2021-01-22 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se consolidó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de gestión, seguridad de la información y de corrupción de la UApA. Por otro lado, se efectuaron ajustes atendiendo los lineamientos de la nueva guía para la administración del riesgo V5 del DAFP. Esta actualización está pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1. Mapa de riesgos institucional V1 2. Mapa de riesgos de gestión, seguridad de la información - actualizada guía V5. 3. Mapa de riesgos de corrupción - actualizada guía V5. | [11 empty] | 100%
[10 empty] | 3) Mapa de riesgos de corrupción PAE | 2021-01-04 | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se consolidó mapa de riesgos del PAE | Mapa de riesgos del PAE | [11 empty] | 100%
[6 empty] | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas | 10% | Número de documentos elaborados | 1 | Estrategia de rendición de cuentas | 2021-01-04 | 2021-01-22 | Oficina Asesora de Planeación | Gina María Duque Troncoso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se diseño la estategia de rendición de cuentas , la cual se encuentra aprobada y publicada en la página de la UApA. | Estrategia de rendición de cuentas | [11 empty] | 100%
|  |  |  | Promover el fortalececimiento organizacional mediante la operación por procesos, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en la prestación de servicios. | 30% | Llevar a cabo la construcción de la caracterización de los procesos de la Unidad, en articulación con los delegados de cada dependencia | 50% | Número de procesos caracterizados | 11 | Documentos de Caracterización de procesos | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se avanzó en la caracterización y adopción de dos procesos, en articulación con los delegados de las dependencias: - Proceso de Mejoramiento Continuo - Proceso de Gestión del Talento Humano | 1. Caracterización del Proceso de Mejoramiento Continuo y del proceso de Gestión del Talento Humano 2. Circular de adopción | [11 empty] | 18.18% | 59.09%
[6 empty] | Documentar los procedimentos necesarios para su implementación en articulación con las demás dependencias de la Unidad. | 50% | Número de procedimientos documentados | 42 | Procedimientos documentados | 2021-01-04 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 4 | 6 | 16 | 16 | 4 | Se avanzó en la documentación y adopción de 4 procedimientos, en articulación con los delegados de las dependencias. Los procedimientos corresponden a: - Planificación de lineamientos y estándares con enfoque diferencial. - Gobernanza y gestión intersectorial. - Innovación, tecnología e investigación. - Elaboración y control de documentos | 1. Procedimientos 2. Circular de adopción | [11 empty] | 100%
|  |  |  | Desarrollar acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación, aprovechamiento y mejoramiento contínuo. | 20% | Realizar jornadas de socialización con las dependencias de la Unidad, sobre planeación institucional y temáticas asociadas | 100% | Número de jornadas de planeación institucional desarrolladas | 3 | 1) Proceso de alistamiento y convocatoria 2) Lista de asistencia 3) Presentación | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra |  | 1 | 1 | 1 |  | Jornadas programadas a partir del segundo trimestre
|  | Orientar el actuar de la entidad bajo los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno. | 20% | Promover la transparencia en la gestión, en procura de contar con una entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva | 100% | Implementar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 50% | % de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 100% | Elaboración y publicación de la información requerida por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública | 2021-01-04 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 30% | 30% | 20% | 20% | 34% | En articulación con la Subdirección Técnica de información, se establecieron porcentajes de avance para cada uno de los componentes y subcomponentes de la matriz ITA. Durante el primer trimestre, se realizó una verificación de cumplimiento y así mismo, se gestionaron publicaciones en el link de transparencia de la UApA. | Matriz ITA con porcentajes de avance y observaciones. Link de transparencia: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/transparencia | [11 empty] | 113.3% | 113.3% | 113.3%
[6 empty] | Realizar las acciones para el cumplimiento del Indice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) | 50% | % de avance en el reporte de información requerida para la medición del Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 100% | Cumplimiento en el reporte de información primaria y secundaria requerida, para la medición del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2021-08-01 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra |  | 0% | 50% | 50%
|  | Promover el uso y apropiación de la información para apoyar la toma de decisiones | 20% | Generar instrumentos que permitan realizar análisis de información, respondiendo a las necesidades de los diferentes grupos de interés y garantizando su disponibilidad para consulta. | 50% | Generar y publicar periódicamente, boletines con información sobre avance en el reporte de matrícula de beneficiarios PAE en SIMAT, a nivel nacional y por ETC, y otros documentos que apoyen el proceso de acompañamiento a las ETC en los temas de cobertura y focalización de beneficiarios. | 100% | Número de documentos publicados | 10 | 1) Boletines con información del avance en el reporte de matrícula de beneficiarios PAE en SIMAT 2) Documentos con respuestas a preguntas frecuentes sobre cobertura y focalización de beneficiarios - Brochure | 2021-04-01 | 2021-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra |  | 4 | 3 | 3
|  |  |  | Desarrollar herramientas que contribuyan al fortalecimiento en la gestión y uso eficiente de los recursos. | 50% | Diseñar un tablero de seguimiento para el monitoreo de la ejecución de los recursos del PAE y de la UApA. | 100% | % de avance en el diseño e implementación del tablero de seguimiento a la ejecución de los recursos del PAE y la UApA | 100% | Tablero diseñado e implementado | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra |  | 0% | 30% | 70%
|  | Promover la transparencia en la contratación del Programa de Alimentación Escolar con el fortalecimiento de los esquemas de financiamiento y el seguimiento a a la ejecución de los recursos | 20% | Generar mecanismos que me permitan verificar el cumplimiento de los componentes técnicos, financieros, contractuales, de cobertura y gestión social | 50% | Realizar prueba piloto de auditoría externa para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender. | 30% | Numero de auditorias realizadas | 19 | Informes mensuales de resultados. Informe final de resultados. Informe de propuestas de planes de fortalecimiento. | 2021-04-01 | 2021-08-30 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar |  | 7 | 12 | 0
[6 empty] | Realizar auditoría externa para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender. | 40% | Numero de informes realizados | 2 | Informes mensuales de resultados. Informe final de resultados. Informe de propuestas de planes de fortalecimiento. | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar |  | 0 | 0 | 2
[6 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución del recurso en la presente vigencia, con el fin de definir la distribución de los recursos de la siguente vigencia | 30% | Numero de informes realizados | 1 | Documento soporte de distribución. Resolución de asignación. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar |  | 0 | 1 | 0 |  | Se realizó distribución de los recursos aplazados según la resolución 079 de 2020 en su articulo 3. | Resolución No. 0078 del 23 de marzo de 2021 “Por la cual se obliga y gira recursos a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación”
|  |  |  | Diseñar los mecanismos, herramientas, instrumentos e indicadores que permitan realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar; así como la consolidación y análisis de prácticas y esquemas de operación en territorio. | 50% | Diseñar el Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Programa de Alimentación Escolar, articulado con el Sistema de Información | 100% | Sistema de Seguimiento y Monitoreo diseñado | 1 | Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Programa de Alimentación Escolar, articulado con el Sistema de Información | 2021-01-15 | 2021-07-30 | Subdirección General | Juan David Vélez Bolívar |  | 0 | 1 | 0
Mejoramiento Continuo | 12.5% | Promover el desempeño de la gestión institucional, orientando las capacidades de la entidad hacia el logro de las metas propuestas | 85% | Desarrollar los mecanismos necesarios que permitan medir de manera objetiva la eficiencia, eficacia y economía de la entidad para mejorar su operación | 100% | Coordinar la rendición de la cuenta ante la CGR en el aplicativo SIRECI. | 10% | Número de rendición de cuenta realizadas | 23 | 21 certificados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se avanzó en la rendición Anual de cuenta y rendiciones mensuales (2 rendiciones de Febrero, 2 rendiciones de Marzo ) | Certificado de rendición Anual de cuenta y rendiciones mensuales (Febrero, Marzo ) | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | Elaborar los informes necesarios, relacionados con la operación de la entidad | 10% | Número de informes elaborados | 6 | * Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno * Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable * Informes de Austeridad del Gasto * Informe anual de Evaluación Institucional a la Gestión por dependencias * Informes semestrales de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | Se avanzó en los siguientes informes: * Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno * Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable * Informes de Austeridad del Gasto * Informe semestrales de Control Interno | * Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno * Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable * Informes de Austeridad del Gasto * Informes semestrales de Control Interno | [11 empty] | 100%
[6 empty] | Realizar evaluación y seguimiento al Modelo Estandar de Control Interno - MECI. | 20% | Número de seguimientos ejecutados | 1 | 1 informe de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar |  | 0 | 0 | 1 |  | Esta actividad se tiene prevista para el cuarto trimestre del año de acuerdo al avance de la implementación de MIPG.
[6 empty] | Efectuar evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 10% | Número de seguimientos ejecutados | 3 | 3 informes de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar |  | 1 | 1 | 1 |  | Durante el primer trimestre se elaboró por primera vez el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Entidad dejando los seguimientos a partir del segundo trimestre del 2021.
[6 empty] | Realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas y Denuncias allegadas a la Entidad. | 10% | Número de actas de seguimiento | 2 | 2 actas de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar |  | 1 | 0 | 1
[6 empty] | Elaborar y ejecutar el Programa de Auditorías Internas Integradas | 20% | # Auditorias ejecutadas / Total Auditorías programadas * 100 | 100% | 1 informe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar |  | 0 | 0 | 1 |  | La auditorías y/o seguimientos se realizarán en el segundo semestre del año.
[6 empty] | Evaluar y realizar seguimiento a los riesgos y sus actividades de control y a los planes de mejoramiento | 10% | Número de seguimientos realizados | 3 | 3 informes de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar |  | 1 | 1 | 1 |  | Durante el primer trimestre se elaboró la política de riesgos y el mapa de riesgos de la Entidad dejando los seguimientos a partir del segundro trimestre.
[6 empty] | Publicar en la Página Web Institucional el informe del seguimiento y evaluación a las Peticiones, Quejas y Denuncias | 10% | Número de informes realizados | 2 | 2 publicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar |  | 1 | 0 | 1 |  | Esta actividad se tiene prevista para el segundo trimestre del año.
|  | Garantizar la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los diferentes actores, entes de control y ciudadanía en general que contribuyan a la construcción del valor público. | 15% | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | 100% | Coordinar las respuestas a las solicitudes recibidas por los organismos de control dentro del término | 100% | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas | 100% | Solicitudes o requerimientos atendidos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Durante el primer trimestre no se recibieron solicitudes de organismos de control relacionadas con auditorías internas.
Gestión del Talento Humano | 12.5% | Promover el desempeño de la gestión institucional, orientando las capacidades de la entidad hacia el logro de las metas propuestas | 100% | Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor | 50% | Elaborar, socializar e implementar los planes institucionales | 100% | No. de planes elaborados | 7 | Planes elaborados y socializados 1) Plan Institucional de Capacitación 2) Plan de Bienestar e Incentivos 3) Plan de Previsión de Recursos Humanos 4) Plan Anual de Vacantes 5) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 6) Plan Estratégico de Talento Humano 7) Plan institucional del archivo PINAR, y de conservación documental | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Sandra Milena Suarez Cortés | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Planes elaborados, aprobados y socializados 1) Plan Institucional de Capacitación 2) Plan de Bienestar e Incentivos 3) Plan de Previsión de Recursos Humanos 4) Plan Anual de Vacantes 5) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 6) Plan Estratégico de Talento Humano 7) Plan institucional del archivo PINAR, y de conservación documental | https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/proyectos-normativos-para-aportes-ciudadanos-uapa-2021 | Adjuntar los planes en la carpeta | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Definir los lineamientos para la adecuada gestión del talento humano, teniendo en cuenta la naturaleza del empleo y las etapas que lo componen | 50% | Diseñar e implementar los instrumentos para evaluar la gestión de los gerentes públicos y el desempeño de los servidores de carácter provisional | 100% | Instrumentos diseñados e implementados | 3 | 1) Formatos de acuerdos de gestión formalizados 2) Formatos de evaluación de provisionales formalizados 3) Formato evaluación de desempeño para aplicar prima técnica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Sandra Milena Suárez Cortés | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1. Se expidieron las resoluciones 047 y 048 mendiante las cuales se establece el procedimiento para el seguimiento y calificación de desempeño laboral de los servidores vinculados de nombramiento provisional y de libre nombramiento y remoción. 2. Se elaboró e implementó el formato para la concertación de objetivos laborales y comportamentales de servidores vinculados con nombramiento provisional 3. Se elaboró acta de acuerdo de gestión de gerente público | 1. Resolución 047 y 048. 2. Formato de concertación de objetivos laborales y comportamentales. 3. Muestra de tres formatos de concertación de objetivos laborales y comportamentales debidamente diligenciados. 4. Acta de acuerdo de gestión. | Pendiente adjuntar Resolución 047 y 048 Pendiente acta de acuerdo de gestión. Solo la muestra? O todos? | [10 empty] | 100% | 100%
Gestión Financiera | 12.5% | Promover las acciones para la gestión eficiente en materia presupuestal y contable. | 100% | Desarrollar las acciones necesarias para la gestión, producción y generación de la información financiera y contable de la UAPA, de acuerdo a las normas técnicas y procedimientos vigentes | 100% | Elaborar y publicar los informes sobre el comportamiento de la ejecución presupuestal tanto de Funcionamiento como de Inversión, incluyendo los rubros más representativos del presupuesto asignado | 40% | Número de informes elaborados y publicados | 8 | (4) informes trimestrales de la ejecución presupuestal (4) informes trimestrales de alertas sobre los niveles de ejecución de las reservas presupuestales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Javier Eduardo Serna Pineda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. Se presentó informe de ejecución presupuestal acumulado a 31 de marzo 2021. 2. Se presentó informe de ejecución de reservas presupuestales. | 1. Informe de ejecución presupuestal acumulado a 31 de marzo 2021. 2. Informe de ejecución de reservas presupuestales. | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | Elaboración y publicación de la cuenta anual vigencia 2020 y transmisión en CHIP - CGN | 30% | Número de reportes elaborados | 4 | 1) Cuenta anual vigencia 2020 y reporte al CHIP. 2) Un reporte de transmisión al CHIP trimestral. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Anngie Catalina Cortés Galindo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En el primer trimestre se realizó la transmisión de la cuenta anual de la vigencia 2020 y el juego completo de estados financieros vigencia 2020 | 1. Reporte de transmisión al CHIP 2. Estados Financieros vigencia 2020. | [11 empty] | 100%
[6 empty] | Coordinar la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y realizar seguimiento mensual al nivel de cumplimiento de su ejecución. | 30% | Número de informes de seguimiento elaborados y publicados | 22 | 10 Informes mensuales (1 del primer trimestre, 3 para los siguientes trimestres) 12 Solicitudes de gestión de PAC al MHCP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Diana Patricia Molina Ordoñez | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | En el primer trimestre se realizó un informe de ejecución de PAC del mes de marzo y se realizó tres solicitudes de gestión de PAC en SIIF Nación | 1- Informe de ejecuci ón de pac del mes de marzo. 2- Tres solicitudes de gestión de PAC SIIF Nación | [11 empty] | 100%
Gestión Contractual y Adquisiciones | 12.5% | Promover la gestión contractual de la entidad, basados en los principios de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia, rendición de cuentas, manejo del riesgo, publicidad y transparencia. | 100% | Garantizar la correcta ejecución de los procesos contractuales de la entidad | 100% | Elaboración del manual de contratación, supervisión e interventoría | 100% | Manual de contratación, supervisión e interventoría elaborado y publicado | 1 | Documento correspondiente al manual de contratación, supervisión e interventoría | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Deisy Yohana Sabogal Castro |  | 1 | 0 | 0 |  | Primer borrador de manual de contratación, supervisión e interventoría y resolución de adopción. | 1. Documento borrador de manual de contratción, supervisión e interventoría. 2. Documento borrador de resolución de adopción.
Gestión de Fortalecimiento | 12.5% | Fortalecer las capacidades territoriales para la implementación y operación del Programa de Alimentación Escolar con calidad y oportunidad | 50% | Implementar acciones para el fortalecimiento de las Entidades Territoriales Certificadas, mediante acompañamiento integral para la correcta implementación del Programa de Alimentación Escolar | 100% | Brindar Asistencia Técnica Integral a las Secretarías de Educación y las Entidades Territoriales Certificadas para la implementación del PAE | 40% | % de cumplimiento de ATI solicitadas por las ETC | 100% | Actas de asistencia técnica Listados de asistencia Informe de consolidado de asistencia técnica | 2021-01-12 | 2021-11-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez | 19% | 26% | 26% | 29% | 19% | Se realizaron 58 asistencias durante el primer trimestre del año, orientadas a brindar capacitación y asesoría a los equipos PAE de las centrándose la necesidad en los temas relacionados con la conformación de bolsa común, lineamientos -normatividad PAE y planeación contractual. | Actas de reunión Listados de Asistencia | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 91%
[8 empty] | % de cumplimiento de ATI programadas por la UApA | 100% | Actas de asistencia técnica Listados de asistencia Informe de consolidado de asistencia técnica | 2021-01-12 | 2021-11-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez | 19% | 26% | 26% | 29% | 19% | Se realizaron 259 asistencias durante el primer trimestre del año, orientadas a brindar capacitación y asesoría a los equipos PAE de las 96 ETC centrándose la necesidad en los temas relacionados con el eje transparencia, fortalecimiento y financiamiento | Actas de reunión Grabaciones Listados de Asistencia | [11 empty] | 100%
[8 empty] | % de cumplimiento de ATI programadas preventivas por la UApA para la Res. 18858 de 2018 | 100% | Programación de eventos Actas de reunion de cada evento Lista de asistencia | 2021-04-01 | 2021-10-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez |  | 57% | 43% | 0%
[6 empty] | Desarrollar encuentros para mejorar la implementación del PAE | 20% | No. de encuentros realizados | 1 | Segundo semestre (septiembre-octubre): planeación de la implementacion y la operación 2022. Lideres PAE Actas de reunion de cada evento Lista de asistencia | 2021-07-01 | 2021-10-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Diseñar e implementar el modelo de ATI para fortalecer la implementación del PAE | 20% | % de cumplimiento de las fases de construcción del modelo de ATI | 100% | Documentos técnico del proceso de ATI - PAE | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez |  | 0% | 25% | 75% |  | En verificación para la celebración del convenio con PMA
[6 empty] | Implementar planes de fortalecimiento en las Entidades Territoriales Certificadas, donde se evidencie dificultades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar | 20% | % cumplimiento de planes solicitados | 100% | Planes de fortalecimiento realizados que incluyan: Informe de identificación de causas (Tablero de control) Informe de las acciones preventivas implementadas y para los casos requeridos | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez |  | 30% | 40% | 30% |  | Durante el 1 er trimestre por parte del equipo de fortalecimeinto se realizó la identificación de 11 ETC que requieren plan de fortalecimiento
[8 empty] | % de ETC que requieran planes de fortalecimiento | 100% | Planes de fortalecimiento realizados que incluyan: Informe de identificación de causas (Tablero de control) Informe de las acciones preventivas implementadas y para los casos requeridos | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez |  | 100% | 0% | 0% |  | Durante el 1 er trimestre por parte del equipo de fortalecimeinto se realizó la identificación de 11 ETC que requieren plan de fortalecimiento
|  | Garantizar la correcta ejecución del programa | 50% | Desarrollar los mecanismos necesarios para realizar el monitoreo y control de la implementación del Programa de Alimentación Escolar | 60% | Realizar seguimiento a la implementación de los diferentes mecanismos de control social y participación ciudadana en las 96 ETC | 25% | No. de ETC con seguimiento para la realización de mesas públicas | 96 ETC | Convocatorias a participación en mesas públicas Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 96 | 96 | 96 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre | [14 empty] | 81.99%
[8 empty] | No. de ETC con seguimiento para la realización de CAE | 96 ETC | Informe de conformación de CAE Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 96 | 96 | 96 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre
[8 empty] | No. de ETC con seguimiento para la realización de comité de seguimiento | 96 ETC | Informe de conformacion de comité de segumiento Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 96 | 96 | 96 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre
[8 empty] | No. de ETC con segumiento para la implementación de mecanismos de vigilancia Ley 2042 de 2020 | 96 ETC | Informe de mecanismo de vigilancia Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-06-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 96 | 96 | 96 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre
[8 empty] | No. de ETC con seguimiento para la realización de veedurías ciudadas | 53 ETC | Informe de conformación de veedurías ciudadanas Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 53 | 53 | 53 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre
[6 empty] | Verificar la implementación de los mecanismos de seguimiento y control la ejecución de la prestación del servicio PAE en las 96 ETC | 25% | No. de ETC con seguimiento para la verificación de la implementación de mecanismos de seguimiento (supervision/interventoria) | 96 ETC | Informe de implementación de mecanismos de seguimiento Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 96 | 96 | 96 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre
[6 empty] | Realizar seguimiento a los reportes de SIMAT registrados en los sistemas de información de las 96 ETC | 25% | No. de ETC con seguimiento que realizaron el registro en SIMAT | 96 ETC | Reporte mensual Informe de seguimiento al registro de información en sistemas de información (SIMAT): identificación de ETC que reportan en el periodo, registro conforme a coberturas | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 96 | 96 | 96 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre
[6 empty] | Realizar seguimiento a los reportes financieros registrados en los sistemas de información de las 96 ETC | 25% | No. de ETC con seguimiento que realizaron el registro en CHIP | 96 ETC | Reporte según período establecido Informe de seguimiento al registro de información en sistemas de información financiero (CHIP) y reporte de conformación bolsa común | 2021-04-30 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento | Deisy Cardenas |  | 96 | 96 | 96 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre, en gestión firma del Convenio UApA - Contaduria
|  |  |  | Desarrollar los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento a la implementación y operación del Programa de Alimentación Escolar | 40% | Realizar la gestión de fortalecimiento mediante el seguimiento a la implementacion y operación del PAE a las 96 ETC | 100% | No.de ETC con inicio de operación PAE en la primera semana de calendario académico | 74 ETC | Reporte semanal | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marín | 74 | 0 | 0 | 0 | 61 | Se evidencio el reporte de 61 ETC con inicio oportuno | Tablero de seguimiento semanal | [11 empty] | 82.43% | 81.99%
[8 empty] | No. de ETC que garantizan continuidad durante el calendario académico | 96 ETC | Reporte semanal | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marín | 96 | 96 | 96 | 96 | 61 | Se evidencio el reporte de 61 ETC con inicio oportuno | Tablero de seguimiento semanal | [11 empty] | 63.54%
[8 empty] | N° de boletines entregados a entes de control/N° boletines requeridos | 100% | Reporte semanal | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marín | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó la entrega de 9 informes de reporte externo | Informe externo semanal | [11 empty] | 100%
Gestión de la Información | 12.5% | Promover modelos y estándares de gestión, políticas, lineamientos de tecnologías de información para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Unidad. | 100% | Definir e implementar modelos y estándares de gestión, políticas, lineamientos, administración, control y análisis de Información | 30% | Diseñar y disponer de una solución tecnológica para la gestión de indicadores PAE. | 40% | Porcentaje de Implementación | 100% | Plataforma de indicadores de negocio en operación | 2021-02-01 | 2021-05-30 | Subdirección de Información | David Roa | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | Se realizaron los pliegos de licitación Estudio de mercado | Pliegos de licitación Cotizaciones del mercado (7) Análisis de mercado | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | Desarrollar la primera iteración de los dominios de Arquitectura Empresarial de la Unidad. | 30% | Numero de documentos elaborados | 1 | Documento Modelo de Arquitectura Empresarial MAE | 2021-01-02 | 31/09/2021 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval |  | 0 | 1 | 0 |  | Se avanzó en la estructuración del documento: introducción, marco normativo, glosario, objetivos,alcance, estructura de modelo empresarial | Borrador documento estructura
[6 empty] | Establecer los principios, políticas y lineamientos en tecnologías de información y comunicaciones de la Unidad | 30% | Numero de documentos elaborados | 19 | Documentos con principios, políticas y lineamientos de TI (incluido seguridad de la información) definidos y aprobados por la Unidad. | 2021-01-18 | 2021-03-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | Ala fecha contamos con 9 documentos base desarrollados y aprobados por la Unidad | 1. Principios Rectores Gobierno TI 2. Política de seguridad de la Información y protección de datos 2.1 Lineamientos política de seguridad y privacidad de la Información 2.2 Lineamientos- Protección de Datos personales 3. Política soporte de Infraestructura y servicios tecnológicos 4.Politica de Gestión de Sistemas de Información 5. Política de uso y apropiación 6. Política de Respaldo, custodia y recuperación 7.Politica de Gestión de Datos y explotación de la Información | [11 empty] | 100%
|  |  |  | Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor | 20% | Elaborar, socializar e implementar los planes institucionales a cargo del proceso | 100% | No. de planes elaborados | 3 | 1) Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI 2) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridd y Privacidad de la Información 3) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Todos los planes fueron desarrollados en las fechas estipuladas | 1) Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI 2) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 3) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | [11 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | Desarrollar los servicios de tecnologías de información y comunicaciones, oportunos para la operación y la toma de decisiones de la Unidad. | 30% | Consolidar los servicios de interoperabilidad con el Ministerio de Educación Nacional, Colombia Compra y Contaduría General de la Nación. | 50% | Numero de documentos elaborados | 1 | Diseño e implementación de los servicios de interoperabilidad requeridos para el ecosistema PAE con fuentes: (1) SIMAT (Ministerio de Educación Nacional); (2) SECOP II (Colombia compra Eficiente); (3) CHIP (Contaduría General de la Nación). | 2021-02-01 | 2021-08-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se desarrollo un documento de Análisis de Interoperabilidad del Ecosistema de Información PAE Se adelantaron mesas de trabajo con los diferentes actores (Banco Mundial, MEN, UApA, Colombia Compra, Contaduría) para delinear como se llevará a cabo la interoperabilidad en el Si PAE | Se adjunta documento de análisis de interoperabilidad del Ecosistema de Información PAE | [11 empty] | 100% | 100%
[6 empty] | Definir e implementar las plataformas necesarias para la correcta operación de la entidad: - ERP para (Nomina, inventario, talento humano). - Gestión de central de cuentas - Gestión de comisiones y viáticos - Gestión documental - PQRSD | 50% | Porcentaje de Implementación | 100% | SAC HUMANO | 2021-02-01 | 2021-08-02 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Subdirección de Gestión Corporativa | 33% | 33% | 34% | 0% | 33% | Debido a que existe un acuerdo marco, se realiza el envío del simulador a la Subdirección Técnica de Corporativa con los módulos necesarios para la operación del software de Talento Humano Respecto del Sistema de Gestión Documental se determino en mesa de trabajo con el MEN que la mejor opción seria acoger el sistema SAC con el MEN Se adelantan labores para la construcción y parametrización del Sistema Pendiente de Gestión de Corporativa para conticuación de los procesos contractuales | Simulador Ficha técnica del Software Descripción de los módulos requeridos | [11 empty] | 100%
|  |  |  | Realizar el diseño analítico y tecnológico de un sistema de información que permita hacer el monitoreo del Programa en todas sus fases y que recoja información pertinente y confiable, útil para hacer una evaluación integral de desempeño. | 20% | Formular los documentos técnicos de arquitectura de TI del Ecosistema PAE y definir e implementar la primera fase | 100% | Numero de documentos elaborados | 1 | Documento de diseño de arquitectura el ecosistema PAE dispuesto. | 2021-01-18 | 2021-09-30 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval |  | 0 | 1 | 0 |  | Se avanzó en el diseño del primer modulo del sistema de Información SIGEPAE | 1. Arquitectura SIGEPAE 2. Historias de Usuario 3. Requerimientos 4. Vistas 5. Modelos relacionales | [12 empty] | 100%
[8 empty] | Porcentaje de Implementación | 100% | Un entregable del Subsistema diseñado, desarrollado y puesto en ambiente de preproducción (certificación) piloteado. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Subsistema PAEstar al día Piloteado | Aplicativo Web | [11 empty] | 100%
Gestión de Análisis, Calidad e Innovación | 12.5% | Garantizar la calidad e inocuidad para implementación de la política de alimentación escolar, atendiendo a los diferentes tamaños, ubicaciones, composición étnica y cultural, y contextos de las entidades territoriales. | 100% | Diseñar documentos e instrumentos técnicos que permitan caracterizar estudios de costos y análisis de sector en el marco del Programa de Alimentación Escolar | 20% | Revisar, actualizar y consolidar las guias y documentos técnicos existentes relacionados con estructuración de costos y análisis del sector para el Programa de Alimentación Escolar. | 50% | Número de Guias | 1 | Una (1) Guia para la estimación de costos del PAE. | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | William German Forero Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Se han realizado 3 borradores de la Guía con 197 observaciones resueltas y ajustadas. La Guía debe ser revisada por el equipo directivo dentro del proceso de construcción de los nuevos Lineamientos, y hará parte de la caja de herramientas. | Tres borradores de Guía | [11 empty] | 0% | 0% | 50% | 50%
[6 empty] | Desarrollar estrategias de cualificación en estudios de costos y análisis de sector dirigidas a diferentes actores del PAE | 50% | Jornadas de cualificación en estudios de costos y análisis de sector | 6 | Jornadas de Cualificación en temas de estudio de costos y análisis de sector | 2021-08-02 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | William German Forero Hernández |  | 0 | 1 | 5 | 8 | Se desarrollaron 8 jornadas de cualificación con 31 ETC invitadas, en donde asistieron 25 (81%) y no asistieron 6 (19%). Se logro identificar dificultades asociadas a la estimación de costos y posibles alernativas de solución | Listados de asistencia, actas de reunión y link de Grabaciones.
|  |  |  | Establecer estrategias y prácticas innovadoras en la prestación del servicio de alimentación escolar con pertinencia territorial y cultural, a fin de promover la calidad y mejora continua. | 20% | Desarrollar estrategias de cualificación en Calidad, Inocuidad y Alimentación Saludable dirigidas a diferentes actores del Programa de Alimentación Escolar | 40% | Jornadas de cualificación en estudios de costos y análisis de sector | 6 | Jornadas de Cualificación en temas de Calidad, Inocuidad y Alimentación Saludable. | 2021-03-01 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Camila Montañez |  | 1 | 3 | 2 |  | No se programaron jornadas de cualificación en el primer trimestre de 2021
[8 empty] | Piezas comunicativas divulgadas | 6 | Piezas comunicativas: plegables, boletines informativos, artículos, entre otros, orientados a los temas de Calidad, Inocuidad, Alimentación Saludable, análisis de costos. | 2021-03-01 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Camila Montañez |  | 1 | 3 | 2 |  | No se programó el diseño de piezas educativas para el primer trimestre de 2021
[6 empty] | Diseñar la ruta intersectorial de acciones de Inspección, Vigilancia y Control del Programa de Alimentación Escolar | 30% | Ruta diseñada. | 1 | Circular con las directrices para la articulación y coordinación de acciones de Inspección, Vigilancia, Control y Seguimiento en calidad e inocuidad del PAE | 2021-01-05 | 2021-05-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora |  | 1 | 0 | 0 |  | Se realizó la revisión de la propuesta de circular de IVC con Directivos y se ajustó con las observaciones de la Oficina Asesora Jurídica, se encuentra en proceso de revisión por parte del Invima, MSPS, ICA, INS | Documento word, borrador circular IVC.
[6 empty] | Evaluar la pertinencia de la incorporación de la fortificación o suplementación con micronutrientes en el PAE con enfoque territorial y elaborar propuesta de inclusión. | 30% | Evaluación realizada y socializada | 1 | Documento que contenga la evaluación de la pertinencia sobre la incorporación de la fortificación o suplementación con micronutrientes en el PAE con enfoque territorial. | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez |  | 0 | 0 | 1 |  | Se establecio contacto con la Universidad Nacional, como posible aliado para el desarrollo del proceso de evaluación de la pertinencia sobre la incorporación de la fortificación o suplementación con micronutrientes en el PAE con enfoque territorial, lo cual, a permitido adelantar la realización del proceso precontractual necesario. | Documentos de trabajo, y borradores preliminares de los EP
|  |  |  | Diseñar los mecanismos, herramientas, instrumentos e indicadores que permitan realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar; así como la consolidación y análisis de prácticas y esquemas de operación en territorio. | 20% | Evaluar la planeación, operación y resultados del programa de alimentación escolar “PAE para aprendizaje en casa” durante la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional por el COVID-19 | 50% | Evaluación realizada y socializada | 1 | Documento con la Evaluación de la planeación, operación y resultados del programa de alimentación escolar “PAE para aprendizaje en casa” durante la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional por el COVID-19 | 2021-01-04 | 2021-10-29 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez |  | 0 | 1 | 0 |  | Se realizó entrega por parte del Banco Mundial, del anexo metodológico con la estructura de la evaluación del “PAE para aprendizaje en casa”, la cual contiene la metodología para el desarrollo de la evaluación; este documento define el alcance de la evaluación, así como los objetivos y componentes de esta, para posteriormente abordar al detalle el contenido cada uno de los componentes, el diseño muestral, las herramientas y estrategias de recolección de información, los productos esperados de la evaluación, finalizando con la presentación del cronograma y plan de trabajo. | Documentos de trabajo, y borradores que constituiran los soportes del acuerdo de voluntades suscrito con el Banco Mundial
[6 empty] | Evaluar la gestión y grado de implementación de la Resolución 18858 Del 2018 “Programa De Alimentación Escolar Para Pueblos Indígenas” | 50% | Evaluación realizada y socializada | 1 | Documento con la con la Evaluación de la gestión y grado de implementación de la Resolución 18858 Del 2018 “Programa De Alimentación Escolar Para Pueblos Indígenas” | 2021-01-04 | 2021-10-29 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez |  | 0 | 1 | 0 |  | Se realizó entrega por parte del Banco Mundial, de la propuesta de estructura metodológica para la evaluación del Modelo de Alimentacion Indígena Propio – MAIP, el cual contiene el alcance de la evaluación, los objetivos y componentes de esta, así como la estructuración de la evaluación contemplando tanto los insumos, proceso y resultados esperados, adicionalmente, presenta la metodología para desarrollar los estudios de caso, incluyendo la definición de la muestra y el plan de trabajo. | Documentos de trabajo, y borradores que constituiran los soportes del acuerdo de voluntades suscrito con el Banco Mundial
|  |  |  | Desarrollar mecanismos que permitan una mayor y mejor participación de los distintos actores en la implementación del Programa de Alimentación Escolar orientadas al posicionamiento y sostenibilidad territorial | 20% | Orientar acciones que favorezcan la inclusión social, económica y productiva de los pequeños productores y familias, con el fin de promover las compras públicas locales de alimentos en el PAE | 30% | Propuesta de arreglo normativo | 1 | Documento que contenga la propuesta de arreglo normativo para la implementación del Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades que favorezca la inclusión social, económica y productiva de los pequeños productores y familias. | 2021-01-04 | 2021-08-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez |  | 0 | 1 | 0 |  | Se ha adelantado la descripción detallada de la metodología propuesta para el proceso de flexibilización y validación de los procesos técnicos, administrativos, normativos y operativos para la implementación del Modelo de Alimentación Escolar Rural –MAER- en Colombia, la cual, resume la estructura general de la metodología propuesta, incluyendo los objetivos y el marco de resultados, para luego exponer las actividades a desarrollar en cada una de las fases metodológicas, así como el plan de trabajo. | Documentos de trabajo, y borradores que constituiran los soportes del acuerdo de voluntades suscrito con el Banco Mundial | [12 empty] | 100%
[6 empty] | Diseñar estrategias que permitan mejorar la participación ciudadana y el control social en el Programa de Alimentación Escolar | 40% | Propuesta para el fortalecimiento de mecanismos de participación social y comunitaria, control social y la veeduría ciudadana | 1 | Documento que contenga la propuesta para el fortalecimiento de mecanismos de participación social y comunitaria, control social y la veeduría ciudadana que incluya el análisis de capacidades e intereses de los actores involucrados en el PAE, consultada con actores relevantes en territorio | 2021-01-04 | 2021-08-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora |  | 0 | 1 | 0 |  | Se adelantará el diseño a partir de la aprobación y validación del Anexo de Participación Ciudadana de los Lineamientos del PAE
[6 empty] | Participar en los espacios intersectoriales e intrasectoriales, de coordinación y concertación con enfoque diferencial, definidos de acuerdo a la misionalidad de la UApA | 30% | % de participación en los espacios intersectoriales e intrasectoriales | 100% | Participación en los espacios intersectoriales e intrasectoriales, de coordinación y concertación con enfoque diferencial, definidos de acuerdo a la misionalidad de la UApA | 2021-02-10 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se ha particiapado de forma activa y pertinente en los siguientes espacios intersectoriales: * CISAN: Mesa Directiva, Mesa Técnica, Submesa de Alimentación Saludable, Submesa de Pérdidas y Desperdicios, Submesa Plan Ni1+, Submesa de Seguimiento y Monitoreo, y Plan Nacional Rural * Mesa Nacional Circuitos Cortos de Comercialización * Mesa de articulación INVIMA: Procesos de Cualificación, alertas sanitarias, etc. En relación a los espacios de Gestión Intrasectorial con el MEN, se han participado en espacios de fortalecimiento de: * Residencias Escolares: Generación de lineamientos alimentación Escolar, y participación el los procesos de realización de Lineamientos de REsidencias Escolares con para población indígena. * Mesa Técnica de Primera Infancia | Actas y listados de asistencia. Documentos de trabajo en borrador. | [11 empty] | 100%
|  |  |  | Definir los lineamientos, mecanismos y/o herramientas que permitan la adecuada implementación del Programa de Alimentación Escolar, acorde a las dinámicas, pertinencia y particularidades propias de la población y el territorio. | 20% | Desarrollar el Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades con pertinencia territorial y cultural | 20% | Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades diseñado | 1 | Documento con el Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades con pertinencia territorial y cultural | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez |  | 0 | 1 | 0 |  | Se ha adelantado Análisis de experiencias Nacionales e Internacionales relevantes para el diseño e implementación del Modelo de Alimentación Escolar Rural en Colombia, el cual contiene la recopilación de experiencias nacionales e internacionales útiles para el diseño e implementación del Modelo de Alimentación Escolar Rural en Colombia, dividida en tres secciones. La primera sección da un breve diagnóstico de necesidades de la población rural en el PAE en Colombia; la segunda, contiene la recopilación y aprendizajes de las experiencias internacionales; y la tercera sección, contiene la recopilación y aprendizajes de las experiencias nacionales. | Documentos de trabajo, y borradores que constituiran los soportes del acuerdo de voluntades suscrito con el Banco Mundial
[6 empty] | Diseñar e implementar el plan pedagógico para la promoción de alimentación y cultura alimentaria en el escenario rural | 20% | Plan pedagógico para la promoción de alimentación y cultura alimentaria en el escenario rural validado en territorio | 1 | Documento que contenga el plan pedagógico para la promoción de alimentación y cultura alimentaria en el escenario rural validado en territorio | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora |  | 0 | 0 | 1 |  | Se está en proceso de adelantar el convenio con FAO para la elaboración del Plan Pedagógico | Premilinar Estudios Previos convenio FAO - UApA
[6 empty] | Liderar y diseñar de manera articulada los Lineamientos del programa de Alimentación Escolar y sus anexos: 1. Administrativo y Financiero, 2. Calidad e Inocuidad, 3. Participación Social, 4. Compras Públicas Locales, 5. Seguimiento y Monitoreo, 6. Sistemas de Información | 20% | Documento Técnico de Lineamientos del programa de Alimentación Escolar | 1 | Documento Técnico de Lineamientos del programa de Alimentación Escolar y sus anexos: 1. Administrativo y Financiero, 2. Calidad e Inocuidad, 3. Participación Social, 4. Compras Públicas Locales, 5. Seguimiento y Monitoreo, 6. Sistemas de Información | 2021-01-04 | 2021-07-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez |  | 1 | 0 | 0 |  | Dando continuidad, a las mesas de trabajo para la definición de alcance del proceso de actualización de Lineamientos Técnicos Administrativos, y los anexos técnicos que se incluiran como parte fundamental de los lineamientos. Se desarrollaron en total 6 mesas de trabajo, a partir de las cuales desde la SACI se establecio la Ruta Metodológica para el proceso de actualización. | Documentos de trabajo, que se encuentran en construcción.
[6 empty] | Definir orientaciones en la alimentación escolar para la atención en la modalidad de residencias escolares | 10% | Guía con las orientaciones en la alimentación escolar para la atención en la modalidad de residencias escolares | 1 | Documento con las orientaciones en la alimentación escolar para la atención en la modalidad de residencias escolares | 2021-01-04 | 2021-07-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora |  | 0 | 1 | 0 |  | Se adelantó el borrador de Guía para orientaciones de alimentación escolar en las Residencias Escolares, el cual se espera finalizar en el tercer trimestre, una vez publicados los Lineamientos del PAE | Borrador Guía Alimentación en Residencias Escolares
[6 empty] | Realizar la concertación de un capítulo de alimentación escolar diferencial negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el reconocimiento de alimentos y gastronomía propia de la cultura, concertada con la comunidad | 10% | % de espacios de concertación realizados con comunidades NARP | 100% | Concertaciones realizadas en los espacios legítimos con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para el diseño del capítulo de alimentación escolar diferencial. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora |  | 0 | 50% | 50% |  | Se adelantarán los procesos de concertación del capítulo de Alimentación Escolar para Pueblos NARP a partir del tercer trimestre de 2021
[6 empty] | Diseñar de manera articulada con la Subdirección de Cobertura de la Dirección de Primera Infancia del MEN, el documento de orientaciones sobre alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar | 10% | Documento de orientaciones diseñado sobre alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar | 1 | Documento de orientaciones sobre alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar | 2021-02-01 | 2021-08-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora |  | 0 | 1 | 0 |  | Se adelantó de manera conjunta con la Subdirección de Cobertura de la Dirección de Primera Infancia el diseño de la Encuesta de Atención a Preescolar, como insumo para la elaboración del documento de orientaciones | Excel con preguntas de encuesta de caracterización de alimentación en Preescolar
[6 empty] | Desarrollar estrategias que permitan consolidar insumos para la formulación de la Política Pública de Alimentación Escolar en Colombia | 10% | Talleres realizados | 3 | Talleres regionales desarrollados para el proceso de formulación de la Política Pública de Alimentación Escolar en Colombia | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora |  | 0 | 1 | 2 |  | No se programaron talleres regionales en el primer trimestre

## Historial de cambios
Historial de Cambios
Versión | Observaciones | Fecha
1 | Se crea el documento | Enero de 2021

## Hoja4 (hidden)
DEPENDENCIA | MACROPROCESO | PROCESO | DIMENSIÓN MIPG | PERIODICIDAD | TIPO | DEPENDENCIA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | Direccionamiento Estratégico | Talento humano | Mensual | Eficiciencia | Subdirección General | Fortalecer los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar.
Oficina Asesora Jurídica | Misional | Gestión de la Información | Direccionamieto estratégico y planeación | Bimestral | Eficacia | Subdirección de Gestión Corporativa | Definir esquemas para promover la transparencia en la contratación del Programa de Alimentación Escolar.
Oficina Asesora de Comunicaciones | Apoyo | Gestión de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión con valores para resultados | Trimestral | Efectividad | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Ampliar su cobertura y garantizar la continuidad con criterios técnicos de focalización.
Subdirección de Información | Evaluación | Gestión de Fortalecimiento | Evaluación de resultados | Semestral | Economía | Subdirección de Fortalecimiento | Garantizar la calidad e inocuidad de la alimentación escolar.
Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación |  | Gestión del Talento Humano | Información y comunicación | Anual | Calidad | Subdirección de Información | Proponer modelos de operación para fortalecer la territorialidad en esta materia.
Subdirección de Fortalecimiento |  | Gestión Financiera | Gestión del conocimiento |  | Insumo | Oficina de Comunicaciones
Subdirección de Gestión Corporativa |  | Gestión Contractual y Adquisiciones | Control interno |  | Proceso | Oficina Jurídica
|  | Gestión Documental |  |  |  | Oficina de Planeación
Gestión Administrativa
Servicio de Atención al Ciudadano
Control Interno Disciplinario
Mejoramiento Continuo