## Gestión del riesgo de corrup
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [10 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2023
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta | Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Difundir la política de administración de riesgos, para conocimiento de los servidores públicos y contratistas de la Unidad. | 2 | Comunicación interna de difusión de la política de administración de riesgos. | Oficina de Planeación | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 1 | 1 |  |  | Se gestionó y desarrolló asistencia técnica el 12 de abril de 2023 por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, teniendo en cuenta la actualización de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por el departamento en noviembre de 2022. En este espacio, se llevó a cabo la revisión de la política de administración del riesgo adoptada por la Unidad y se realizaron recomendaciones sobre las responsabilidades, el tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos. De acuerdo con lo anterior, la política de la Unidad se encuentra en los respectivos ajustes para así mismo, proceder a su divulgación. Cabe resaltar que, entre tanto se adelantan las modificaciones, se socializará en mayo de 2023 la versión 0 aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la vigencia 2021; para ello, se avanzó en la propuesta de pieza comunicativa. | * Pantallazo y link de grabación * Planilla de asistencia DAFP * Planilla de asistencia UApA * Propuesta pieza comunicativa
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los procesos de la entidad, para el fortalecimiento de los controles y las acciones para su mitigación. | 1 | Mapa de riesgos de corrupción con ajustes | Oficina de Planeación Lideres de proceso | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  | 1
| 2.2 | Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023, en articulación con los procesos de la entidad. | 1 | Mapa de riesgos de corrupción 2024 | Oficina de Planeación Lideres de los procesos | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | [5 empty] | En el marco de la optimización de procesos que se está realizando en el primer semestre en la Unidad, la actualización y consolidación de los riesgos, se realizará de acuerdo con la aprobación del mapa de procesos que se llevó a cabo el 25 de abril de 2023 po parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Por tal motivo, para el primer cuatrimestre de la vigencia no se han generado actualizaciones.
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2023 en la página web para consulta de la ciudadanía. | 1 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción 2023 | Oficina de planeación | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | [5 empty] | En el marco de la optimización de procesos que se está realizando en el primer semestre en la Unidad, la actualización y consolidación de los riesgos, se realizará de acuerdo con la aprobación del mapa de procesos que se llevó a cabo el 25 de abril de 2023 po parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Por tal motivo, para el primer cuatrimestre de la vigencia no se cuenta con publicación del mapa de riesgos para consulta ciudadana.
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2023 en la pagina web, teniendo en cuenta los comentarios de la ciudadanía. | 1 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción 2023 | Oficina de planeación | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | [5 empty] | En el marco de la optimización de procesos que se está realizando en el primer semestre en la Unidad, la actualización y consolidación de los riesgos, se realizará de acuerdo con la aprobación del mapa de procesos que se llevó a cabo el 25 de abril de 2023 po parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Por tal motivo, para el primer cuatrimestre de la vigencia no se cuenta con publicación del mapa de riesgos.
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo cuatrimestral a los riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa del MIPG. | 3 | Informe de monitoreo a los riesgos | Oficina de Planeación | 05/05/2023 05/09/2023 05/01/2024 | 09/05/2023 09/09/2023 09/01/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realizó el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, a los riesgos institucionales de la Unidad, incluidos los de corrupción. | Informe de monitoreo
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicarlo en la pagina web de la entidad. | 3 | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina de Control Interno | 10/05/2023 10/09/2023 10/01/2024 | 15/05/2023 15/09/2023 15/01/2024 | 1 | 1 | 1

## Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 2: Racionalización de Trámites | [10 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2023
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin | Responsable | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización
|  |  |  | Identificar acciones de racionalización de alto impacto para los procedimientos administrativos de la Unidad registrados en el SUIT. | Realizar el seguimiento de los OPAS registrados frente a cuales son los que tienen mayor frecuencia de solicitud, mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad, mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos y aquel servicio que requiere de mayor atención en razón a su complejidad de conformidad con los lineamientos de accesibilidad y a las encuestas aplicadas sobre percepción del servicio a los ciudadanos. | Servicio identificado y priorizado para racionalizar. | Administrativa | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Oficina asesora de Planeación Subdirección de información Subdirección de Fortalecimiento | Teniendo en cuenta los OPAS registrados en la plataforma SUIT, se solicitó acompañamiento técnico del DAFP para continuar con el proceso de racionalización de la entidad. En respuesta, esta entidad rectora en el tema informa que comunicará la programación del espacio. | Radicado interno número: 20239000196352 de fecha 30/03/2023 Correo electrónico respuesta del DAFP
|  |  |  | Registrar en el SUIT la acción de racionalización a desarrollar para los OPA´S identificados. | Desarrollar las acciones de racionalización | Servicio identificado y priorizado para racionalizar. | Administrativa | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Subdirección de información Subdirección de Fortalecimiento

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 3. Rendición de cuentas | [10 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2023
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta | Producto | Dependencia Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento
Subcomponente Información | 1.1. | Verificar el cumplimiento y resultados de los espacios de rendición de cuentas desarrollados durante el periodo. | 3 | Acta de reunión | Equipo Gestor para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 05/05/2023 05/09/2023 15/12/2023 | 09/05/2023 09/09/2023 30/12/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Durante el primer cuatrimestre, no se programaron ni desarrollaron espacios de rendición de cuentas. En este sentido, se adjunta acta de reunión la cual contiene la gestión adelantada por parte de la Oficina de Planeación para promover la programación de dichos espacios por parte de los procesos de la entidad. | Acta de reunión
| 1.2. | Gestionar capacitación en articulación con entidades rectoras en temas relacionados con rendición de cuentas, para fortalecer el equipo gestor. | 1 | Capacitación con funcionarios y servidores públicos | Oficina de Planeación | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  | 1 |  |  | Se gestionó y adelantó sesión el 26 de abril con el Departamento Administrativo de la Función Pública, para aclarar inquietudes respecto al tema de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Posterior a ello, se programó asistencia técnica para el mes de mayo y se convocó a los directivos de la Unidad o a quien ellos designen, para fortalecer los conocimiento al interior de la unidad y aplicarlos de manera pertinente. Grabación de la sesión: https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/personal/dcardenas_funcionpublica_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdcardenas%5Ffuncionpublica%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FInquietudes%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%2D20230426%5F143348%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1 | * Pantallazo sesión abril * Correo programación sesión mayo
Subcomponente Diálogo | 2.1. | Realizar y publicar cronograma de diálogos ciudadanos para interactuar con los diferentes grupos de interés y ciudadanía. | 1 | Cronograma de diálogos ciudadanos | Equipo Gestor para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuenta | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 |  |  | 1 | De acuerdo con la programación de actividades de la entidad, se identificaron los espacios de diálogo para interactuar con los diferentes grupos de interés y se consolidaron en el cronograma de participación ciudadana, para su publicación en la página web institucional. Link de publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/diagnostico-e-identificacion-de-problemas/cronograma-de-espacios-de-participacion-ciudadana-vigencia | *Cronograma * Soporte de publicación
| 2.2. | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas para presentar la información del balance y la gestión de la entidad. | 1 | Audiencia Pública realizada | Equipo Gestor para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuenta | 2023-01-01 | 2023-08-30 |  | 1
| 2.3. | Convocar a través de la página web los espacios de dialogo definidos en el cronograma para la participación activa de los grupos de interés y ciudadanía. | 100% | Convocatorias publicadas | Oficina de Comunicaciones Lideres de proceso | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó a través de la página web institucional y en redes sociales la convocatoria de los espacios de participación ciudadana contemplados para su desarrollo en febrero y marzo de acuerdo con el cronograma establecido. Link de publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/noticias/este-lunes-y-martes-se-realizaran-los-comites-tecnicos https://www.instagram.com/p/CqF0_obLklT/ | Soporte de convocatoria
Subcomponente Responsabilidad | 3.1. | Socializar a los grupos de valor los mecanismos de control social de la unidad. | 2 | Comunicación externa de socialización | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1
| 3.2. | Realizar y divulgar al interior de la entidad el boletín de gestión institucional. | 2 | Boletines de gestión institucional divulgados. | Oficina de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1
Subcomponente Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Realizar informe del proceso de rendición de cuentas desarrollado en la entidad durante la vigencia, con su respectiva socialización. | 1 | Informe de Rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 1
| 4.2. | Realizar seguimiento a los ejercicios de rendición de cuentas desarrollados en la entidad, dando cumplimiento al marco normativo y de política vigente. | 3 | Formato de monitoreo y seguimiento diligenciado | Oficina de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Durante el primer cuatrimestre, los procesos de la entidad no programaron espacios de rendición de cuentas; por lo tanto, no se presenta el diligenciamiento del formato de monitoreo y seguimiento diligenciado.
| 4.3. | Realizar difusión del seguimiento realizado del ejercicio de rendición de cuentas garantizando que todos los grupos de valor conozcan el documento. | 3 | Publicación del formato de monitoreo y seguimiento | Oficina de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Teniendo en cuenta que en el primer cuatrimestre, no se realizaron espacios de dialogo identificados como rendición de cuentas, el formato se publicará cuando se reporten los mismos para el debido seguimiento y así proceder a la difusión de los resultados.

## Servicio al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 4: Servicio al ciudadano | [10 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2023
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento
[9 empty] | 1 | 1
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Diseñar y socializar a los grupos de valor piezas comunicativas, para dar a conocer los canales de servicio al ciudadano. | 2 | Piezas comunicativas Soportes de publicación | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  | 2
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de las encuestas de satisfacción por la atención recibida a través de los canales dispuestos por la entidad. | 2 | Presentación power point de resultados Acta de reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1
| 2.2 | Revisar y actualizar el protocolo de atención al ciudadano de acuerdo con las necesidades identificadas. | 1 | Protocolo de atención al ciudadano con ajustes | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | 1
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar socialización para todos los servidores públicos y contratista de la Unidad, sobre temas relacionados con el servicio al ciudadano. | 2 | Presentación power point Planillas de asistencia | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  | 1 | 1 | El 17 de abril se adelantó capacitacion presencial, dirigida a los funcionarios y contratistas nuevos de la Unidad sobre la herramienta de gestión de peticiones al ciudadano SAC y el procedimiento de atencion al ciudadano. Cabe aclarar que, en el desarrollo del espacio se dio a conocer la información directamente desde la herramienta;por tal motivo, no se adjunta presentación. | Listado de asistencia

## Transparencia y acceso a la inf
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [10 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2023
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha fin | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento
[9 empty] | 1 | 1
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Verificar el cumplimiento de los requisitos de la matriz ITA definida por la Procuraduría General de la Nación y gestionar con los procesos la publicación de la información correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. | 3 | Seguimiento a la Matriz ITA Correo electrónico con solicitudes de publicación | Oficina de Planeación Oficina de comunicaciones Lideres de los procesos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Durante el primer cuatrimestre se avanzó en la verificación de los requisitos establecidos en la matriz ITA para las primeras cuatro (04) cuatro categorías (Información de la entidad, normativa, contratación; en este sentido, se registraron en la matriz los enlaces o links de acceso de la página web que dan cuenta de las publicaciones realizadas. En el marco del diseño de la página web para la Unidad, a partir del segundo cuatrimestre, se trabajará de manera articulada con la Oficina de Comunicaciones y la Subdirección de Información para estructurar el link de transparencia con los ajustes necesarios para atender a los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020 emitida por MinTic. | Seguimiento matriz ITA con relación de enlaces Correo electrónico con solicitudes de publicación
| 1.2. | Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre el link de transparencia y acceso a la información pública. | 2 | Informe de resultados | Oficina de Planeación | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1
| 1.3. | Gestionar capacitación para los servidores públicos de la entidad sobre la ley de transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y demás lineamientos sobre el tema. | 2 | Presentación power point Planillas de asistencia | Oficina de Planeación | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1
| 1.4 | Identificar y publicar el conjunto de datos en el portal de datos abiertos de la Unidad. | 1 | Conjunto de Datos publicados en el portal de datos abiertos | Subdirección Técnica de Información | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  |  | 1
| 1.5 | Mantener actualizada la información acerca de los otros procedimientos administrativos de la Unidad en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | 1 | Correo electronico con el soporte de las actualizaciones en la plataforma SUIT | Oficina de Planeación | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | 1
| 1.6 | Revisar y actualizar los instrumentos archivísticos de planeación estratégica para la gestión documental | 2 | Plan Institucional de archivos - PINAR Plan de gestión documental - PGD | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 1 | 1 |  | 1 | Se elaboró, aprobó y publicó el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia 2023;por otro lado, se adelantó el Programa de Gestión Documental el cual será publicado en el siguiente trimestre. | Plan Institucional de Archivos - PINAR
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Realizar seguimiento trimestral al nivel de oportunidad y pertinencia en la respuesta a las solicitudes. (mes vencido) el informe con corte a 31 de diciembre se presenta en el mes de enero de 2024 | 3 | Informe de PQRDS | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se proyectó el informe cuantitavio y cualitativo correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023, sobre las solicitudes recibidas a través de los canales establecidos de atencion al ciudadano. | Informe de PQRSD primer trimestre 2023
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1. | Publicar el registro de activos de información institucional | 1 | Registro de activos de información actualizado y publicado | Subdirección Técnica de Información | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 1
| 3.2. | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información. | 1 | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | Subdirección Técnica de Información | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 1
| 3.3. | Publicar el índice de información clasificada y reservada | 1 | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Subdirección Técnica de Información | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 1
Subcomponente 4 Monitoreo | 4.1. | Realizar monitoreo a la información públicada en la pagina web en terminos de calidad. | 3 | Reporte de recomendaciones u observaciones frente al contenido | Oficina de Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se elaboró documento en el cual se presentan recomendaciones sobre la estandarización de las publicaciones que se realizan en la página web de la UApA. | Documento de recomendaciones
| 4.2. | Realizar seguimiento a la implementación de la normatividad vigente en transparencia y acceso a la información pública. | 2 | Dos (2) Informes de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1
Note on C10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad no se viene realizando por parte de la Sub de información, y no se desconoce, es porque en la actualidad la UApA no tiene trámites en línea?

## Iniciat adic. Participación ciu
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 6: Iniciativa adicional - Participación Ciudadana en la Gestión Pública | [10 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2023
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha fin | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento
[9 empty] | 1 | 1
Diagnóstico | 1.1 | Gestionar capacitación en articulación con entidades rectoras en temas relacionados con participación ciudadana, para fortalecer el equipo gestor de la Unidad. | 2 | Capacitación con funcionarios y servidores públicos | Oficina de Planeación | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1 |  | Se gestionó y adelantó sesión el 26 de abril con el Departamento Administrativo de la Función Pública, para aclarar inquietudes respecto al tema de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Posterior a ello, se programó asistencia técnica para el mes de mayo y se convocó a los directivos de la Unidad o a quien ellos designen, para fortalecer los conocimiento al interior de la unidad y aplicarlos de manera pertinente. Grabación de la sesón: https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/personal/dcardenas_funcionpublica_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdcardenas%5Ffuncionpublica%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FInquietudes%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%2D20230426%5F143348%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1 | * Pantallazo sesión abril *Solicitud de asistencia técnica *Correos electrónicos de gestión.
Diseño o formulación | 2.1. | Identificar las actividades que desarrolle la Unidad para promover la participación ciudadana y el control social. | 1 | Cronograma anual de participación ciudadana | Oficina de Planeación Dependencias UApA | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 1 |  |  | 1 | De acuerdo con la programación de actividades de la entidad, se identificaron los espacios de diálogo para interactuar con los diferentes grupos de interés y se consolidaron en el cronograma de participación ciudadana, para su publicación en la página web institucional. | Cronograma de participación ciudadana
| 2.2. | Publicar el cronograma anual de participación ciudadana en la página web de la Unidad. | 1 | Publicación del cronograma anual de participación | Oficina de Planeación | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 1 |  |  | 1 | Se realizó la publicación del cronograma de los espacios de participación ciudadana en la página web institucional. Link de publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/diagnostico-e-identificacion-de-problemas/cronograma-de-espacios-de-participacion-ciudadana-vigencia | Soporte de publicación
| 2.3 | Promover la participación de los grupos de valor y ciudadanía en general, en la construcción de la planeación estratégica de la UApA para los próximos cuatro años en el marco de las líneas determinadas por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida” | 1 | Formulario de consulta y resultados | Oficina de Planeación | 2022-12-22 | 2023-02-28 | 1 |  |  | 1 | En diciembre de la vigencia 2022 se elaboró el formulario para la participación de los grupos de valor y ciudadanía, en la planeación estratégica 2022-2026 de la UApA. Este instrumento y la convocatoria para particicipación se publicó en la página institucional con habilitación hasta el 09 de febrero de 2023. De acuerdo con la tabulación de la información (disponible en dashboards en PowerBI), se obtuvieron 358 propuestas frente a la nueva Planeación Estratégica, incluidas 347 propuestas utilizadas como insumo para la elaboración de un FODA institucional. Se incorporaron estos resultados consolidados como contexto estratégico en el documento de Plan Estratégico Institucional 2022-2026 el cual se debe presentar y socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para posterior aprobación del Consejo Directivo despúes de mayo de 2023. | * Formulario de participacion *Correo para publicación * Soporte de publicación *Resultados de tabulación de las propuestas *Documento de Planeación Estratégica 2022-2026 (versión en aprobación)
Implementación | 3.1. | Realizar monitoreo a los espacios de dialogo desarrollados para promover la participación ciudadana. | 3 | Formato de monitoreo y seguimiento diligenciado | Oficina de Planeación | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realizó el monitoreo de los espacios de diálogo programados para promover la participación ciudadana durante el primer cuatrimestre. En este sentido, se registró la información correspondiente en el formato de monitoreo y seguimiento establecido para tal fin y se presentaron las evidencias de ejecución por parte del área responsable de desarrollar los espacios. | *Formato de monitoreo y seguimiento diligenciado *Evidencias de la ejecución de los espacios
Seguimiento | 4.1 | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | 1 | Informe de resultados de la estrategia de participación ciudadana | Oficina de Control Interno | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  |  | 1