## 1er. C. Riesgos de Corrupción
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Evaluación y mejoramiento continuo | [6 empty] | CÓDIGO: EMC - FR - 09
FORMATO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | [9 empty] | VIGENTE DESDE: 31/10/2024
Vigencia |  |  |  | Segundo cuatrimestre 2024
Seguimiento No. |  |  |  | 2 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 2024-11-01
Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Segundo cuatrimestre 2024 | Soportes | Observaciones adicionales | Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
[9 empty] | Validación - Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Observaciones
Política de administración de riesgos | 1.1 | Revisar y/o ajustar la política de riesgos, teniendo en cuenta el análisis del contexto interno y externo, en relación con la identificación de características que pueden facilitar la corrupción y el fraude en la gestión y en el entorno de la Entidad. | Política revisada y actualizada | 2024-01-20 | 2024-04-30 | Esta actividad cumplió su ejecución en el cuatrimestre anterior. | N/A | N/A | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre | 100% | Dirección General - Planeación | N/A
| 1.2 | Socializar la política de riesgos a los funcionarios y contratistas de la Unidad, incluyendo las actualizaciones que se requieran. | Política socializada | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Se realizaron socializaciones de la política de riesgos vigente a los funcionarios y contratistas de la Unidad, así como la metodología de administración de riesgos institucionales, en el marco del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y MIPG. | Presentación PPT - Metodología y política administración de riesgos. Listados de asistencia a socializaciones. | N/A | Se elaboró la presentación denominada "Metodología administración de riesgos institucionales", igualmente, se realizaron (5) socializaciones los días 13, 16, 23, 26 y 27 de agosto de 2024. | 100% | Dirección General - Planeación | Si bien las socializaciones se hicieron durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, las mismas tuvieron lugar en fecha posterior al 30 de junio de 2024, es decir, después de la fecha que se tenía prevista como de terminación para la actividad.
Mapa de riesgos institucional | 2.1 | Revisar los riesgos institucionales de los procesos, incluyendo los riesgos de corrupción y fraude, con el fin de realizar su medición, fortalecer los controles e identificar posibles ajustes. | Revisión de riesgos (Planillas de asistencia) Fichas ajustadas (En los casos que aplique) | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Se realizaron mesas de trabajo para revisar los riesgos institucionales de los procesos, ajustando controles asociados a los procesos de Gestión administrativa, Gestión del talento humano y Gestión contractual y adquisiciones. Esta información sirve como insumo para la actualización de la matriz de riesgos institucionales, la cual será presentada para aprobación en el próximo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Matriz de riesgos actualizada. Listados de asistencia mesas de trabajo. Fichas de riesgos ajustadas. | N/A | Se formuló la matriz de riesgos institucionales versión No. 2 de fecha 30 de abril de 2024, de la misma manera, se realizaron (2) dos reuniones para revisión de riesgos los días 30 de julio de 2024 y 09 de agosto de 2024, así como también el ajuste a las fichas de riesgos correspondientes a los procesos Gestión del Talento Humano, Gestión Contractual y adquisiciones y Gestión Administrativa. | 50% | Dirección General - Planeación | N/A
| 2.2 | Asesorar a la primera línea de defensa, en temas inherentes a la administración de riesgos y diseño de controles y su metodología asociada, incluyendo riesgos de corrupción y fraude. | Actas de reunión con los procesos | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Se realizaron mesas de trabajo para asesorar a los líderes de proceso y/o sus equipos de trabajo, en temas relacionados a la administración de riesgos, diseño de controles y su metodología definida por la Unidad, incluyendo riesgos de corrupción, riesgos fiscales y conceptos de fraude. Los procesos asesorados corresponden a Gestión contractual y adquisiciones, Gestión del talento humano y gestión administrativa Se aclara que, el producto registrado en esta actividad no corresponderá a actas de reunión, ya que las evidencias que se generan son las listas de asistencia a las mesas de trabajo en las cuales se brinda la asesoría relacionada; por este motivo, este será el producto presentado en los reportes. | Listados de asistencia mesas de trabajo. | N/A | Se realizaron (2) dos mesas de trabajo con los líederes de procesos y/o sus equipos de trabajo para la revisión de riesgos, la primera tuvo lugar el día 30 de julio de 2024 para la revisión de los riesgos asociados a los procesos de la Subdirección de Gestión Corporativa, la segunda se realizó el día 09 de agosto de 2024 y en esta se revisaron los riesgos asociados al proceso de Gestión Contractual y Adquisiciones. | 50% | Dirección General - Planeación | Se realizó aclaración respecto al producto entregado, precisando que, de esta actividad no se generan actas de reunión sino las listas de asistencia a las mesas de trabajo sobre las asesorías brindadas.
Información y comunicación | 3.1 | Divulgar al interior de la Unidad y publicar en la página web, el mapa de riesgos institucional de la vigencia 2024. | Soporte de divulgación y publicación en página web | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Esta actividad cumplió su ejecución en el primer cuatrimestre | N/A | N/A | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre | 100% | Dirección General - Planeación | N/A
Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo trimestral a los riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa. | Informes de monitoreo | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se realizó monitoreo trimestral a los riesgos institucionales por parte de la segunda línea de defensa. | Informe monitoreo a los riesgos institucionales (Segundo trimestre) | N/A | En el mes de julio de 2024 se elaboró el monitoreo a los riesgos institucionales correspondiente al segundo cuatrimestre 2024. | 66.66% | Dirección General - Planeación | N/A
| 4.2 | Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o sus equipos de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas. | Informe de cumplimiento de actividades de control y planillas de asistencia | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o sus equipos de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas, mediante el reporte de monitoreo trimestral de riesgos. | Actas con reporte de monitoreo. Lista de asistencia a reuniones. Informe de monitoreo con cumplimiento de actividades de control. | N/A | Se elaboró el informe de monitoreo a los riesgos institucionales correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2024, de la misma manera, se encuentran dentro de los soportes de esta actividad dos (2) planillas de asistencia al monitoreo de riesgos y diez (10) actas de reunión de los monitoreos realizados en el de julio de 2024. | 66.66% | Dirección General - Planeación | N/A
| 4.3 | Presentar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe a la gestión de riesgos institucionales. | Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Se presentó en sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el 21 de agosto de 2024, el informe a la gestión de riesgos institucionales, donde se presentaron los cambios asociados a la matriz de riesgos institucionales y se socializaron los resultados de los monitoreos trimestrales generados en la presente vigencia. | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Lista de asistencia a comité | N/A | El día 21 de agosto de 2024, de acuerdo con lo previsto en la Resolución No. 54 de 2020, se desarrolló la segunda sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se presentaron los cambios a la matriz de riesgos institucionales y se socializaron los resultados de los monitoreos trimestrales efectuados. | 50% | Dirección General - Planeación | N/A
Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicarlo en la pagina web de la entidad. | Seguimientos al mapa de riesgos institucional Soporte de publicación | 2024-05-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | N/A | Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos el día 04 de octubre de 2024, el cual, se encuentra publicado en la página web de la Unidad, enlace: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion-43-plan-de-accion/432-planes-del-decreto-612-de-2018 | 66.66% | Dirección General - Control Interno | N/A

## 2do. C. RacionalizaciónTrámites
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Evaluación y mejoramiento continuo | [6 empty] | CÓDIGO: EMC - FR - 09
FORMATO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | [9 empty] | VIGENTE DESDE: 31/10/2024
Vigencia |  |  |  | Segundo cuatrimestre 2024
Seguimiento No. |  |  |  | 2 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 2024-11-01
Componente 2. Racionalización de trámites
ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin | Avance - Monitoreo Segundo cuatrimestre 2024 | Soportes | Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  |  |  |  | Validación - Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Observaciones
El sistema actualmente se encuenta en el desarrollo de la etapa de planeación e inicio del Ecosistema SiPAE (Subsistema MiPAE y parte del Subsistema SiGEPAE) para uso de las entidades territoriales en el marco de implemetación y operación del Programa de Alimentación Escolar. | Implementar las mejoras en el Ecosostema SiPAE aprobadas por el comité correspondiente, las cuales fueron recolectadas y consolidadas a través de las experiencias de usuario, en el plan de despliegue, uso y apropiación del Ecosistema SiPAE en territorio. | Mejora en la usabilidad del sistema | Tecnológica | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Se han realizado talleres y mesas de trabajo con el Banco Mundial, en el marco del convenio de Servicios de Asesoría Reembolsable (RAS) frente a las cuales se han establecido la arquitectura y estructura tecnologica para el desarrollo de las fases 3 y 4 del Ecosistema y la estimacion de las necesidades de mejora de las fases 1 y 2. Asi mismo, se han realizado reuniones internas de trabajo con los programadores en las que se han establecido las metodologías de estabilizacion y parametrización de la base de datos del ecosistema. Adicionalmente, se ha trabajado con el área de planeación del MEN con el fin de fortalecer y ajustar los protocolos de envio y cargue de información en el SIPAE concerniente a lo relacionados con las bases del SIMAT. | Planillas de asistencia talleres validación mejoras SiPAE. Grabaciones, actas y listados de asistencia a reuniones | Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2024, se realizaron con el Banco Mundial talleres y mesas de trabajo para el ecosistema SiPAE, respecto a la arquitectura tecnológica de las fases 3 y 4, y a la estimación de necesidades de mejora de las fases 1 y 2. De la misma manera, se realizaron reuniones internas con los programadores para establecer metodologías de estabilización y parametrización de la base de datos del ecosistema. | 33.33% | Subdirección de Información | N/A

## 3er. C. Rendición de Cuentas
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Evaluación y mejoramiento continuo | [6 empty] | CÓDIGO: EMC - FR - 09
FORMATO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | [9 empty] | VIGENTE DESDE: 31/10/2024
Vigencia |  |  |  | Segundo cuatrimestre 2024
Seguimiento No. |  |  |  | 2 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 2024-11-01
Componente 3. Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Segundo cuatrimestre 2024 | Soportes | Observaciones adicionales | Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
[9 empty] | Validación - Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar en la página web información sobre la gestión institucional (PAI e informe de gestión) | Informe de gestión y seguimiento al plan de acción institucional publicados | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Se realizó la publicación de la siguiente información asociada a la gestión institucional a través del link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la Unidad: * Seguimiento al plan de acción institucional con corte al 1er y 2do trimestre de 2024. *Informe de seguimiento al plan de acción institucional con corte 1er y 2do trimestre de 2024 *Informe de gestión vigencia 2023 versión 2 Enlaces de publicación https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion-43-plan-de-accion/431-plan-de-accion-institucional https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion-47-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/471-informe-de-gestion | *Seguimiento plan de acción 1er y 2do trimestre 2024 *Informe de seguimiento plan de acción 1er y 2do trimestre 2024 *Soportes de publicación plan de acción e informe de gestión | N/A | Se encuentran los informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional correspondientes al primer y segundo trimestre de la vigencia 2024, así como lo soportes de publicación en la página web de la entidad a través del enlace "Informes de gestión" | 75% | Dirección General - Planeación | N/A
| 1.2 | Identificar y publicar en el link de transparencia de la Unidad, información de interés para la ciudadanía y los grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas permanente. | Publicaciones en el micrositio Rendición de cuentas actualizado | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Durante el segundo cuatrimestre se publicaron Informes de la Operación del Programa de Alimentación Escolar - INOP, los cuales corresponden al avance de la operación del Programa de Alimentación Escolar, con alcance en las 97 ETC reconociendo las alertas generadas en los territorios diferenciando alcance mayoritario y/o diferencial respectivamente. Enlace de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/inop | Soporte de publicación | N/A | Se evidencia la publicación de (2) dos informes sobre la Operación del Programa de Alimentación Escolar - INOP, el primero el día 22 de julio de 2024 y el segundo el día 03 de septiembre de 2024, a través del enlace de transparencia de la página web de la Unidad. | 66.66% | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | N/A
| 1.3 | Realizar y divulgar al interior de la entidad el boletín de gestión institucional. | Boletines de gestión institucional divulgados. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | De acuerdo con el seguimiento realizado al plan de acción institucional con corte al 2do trimestre de 2024, se elaboró el boletín informativo de la gestión institucional, el cual se publicó en la página web y se divulgó mediante correo electrónico para conocimiento de los funcionarios y contratistas de la Unidad. Enlace de publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion-43-plan-de-accion/431-plan-de-accion-institucional | *Boletín de gestión institucional y soporte de publicación en página web *Correo de divulgación | N/A | Se elaboró el informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al segundo trimestre de 2024, el cual, fue publicado en la página web de la Unidad y divulgado a través de correo electrónico a funcionarios y contratistas el día 02 de septiembre de 2024. | 66.66% | Dirección General - Planeación | N/A
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Identificar, convocar y adelantar dos (2) espacios de rendición de cuentas, en cooperación con entidades del orden nacional o territorial para dar a conocer la gestión institucional de la Unidad Alimentos para Aprender. | Identificar, convocar y adelantar dos (2) espacios de rendición de cuentas, en cooperación con entidades del orden nacional o territorial para dar a conocer la gestión institucional de la Unidad Alimentos para Aprender. | 2024-05-01 | 2024-11-30 | En el marco del encuentro de líderes del Programa de Alimentación Escolar desarrollado el 27 de agosto de 2024, en el cual se invitaron representantes de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), la UApA realizó la audiencia pública de rendición de cuentas, para informar a los grupos de valor y a la ciudadanía en general la gestión realizada en la vigencia 2023, los retos y compromisos asumidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, y las acciones para mejorar la calidad de la alimentación escolar en el país. | Informe del desarrollo de la audiencia pública | N/A | En el marco del encuentro de líderes del Programa de Alimentación Escolar, realizado el día 27 de agosto de 2024, donde se invitaron representantes de las (97) ETC, la Unidad realizó audiencia pública de rendición de cuentas, con el fin de dar a conocer a los grupos de valor y ciudadanía en general, la gestión realizada en la vigencia 2023. Es importante anotar que, de acuerdo con el informe de resultados de esta audiencia pública, la convocatoria a este espacio se hizo a través de diversos canales digitales como redes sociales y la página web oficial de la Unidad. | 50% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
| 2.2. | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas para presentar la información del balance y la gestión de la entidad. | Informe del desarrollo de la audiencia pública | 2024-01-01 | 2024-08-30 | En cumplimiento de la Ley 489 de 1998, la Ley 1474 de 2011 y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender llevó a cabo el 27 de agosto de 2024, a partir de las 10:00 am en el Hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá la audiencia pública de rendición de cuentas con transmisión en vivo a través de los siguientes canales digitales: Facebook: @AlimentosParaAprenderOficial YouTube: Alimentos para Aprender UApA Lo anterior con el objetivo de informar a los grupos de valor y a la ciudadanía en general la gestión realizada en la vigencia 2023, los retos y compromisos asumidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, y las acciones para mejorar la calidad de la alimentación escolar en el país. Este evento permitió promover el control social de la gestión pública, contribuyendo al desarrollo de los principios de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. Enlace de consulta: https://www.youtube.com/watch?v=NRENpJdZBnY | Informe del desarrollo de la audiencia pública | N/A | Se elaboró el informe de resultados de la Audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2023, realizada el día 27 de agosto de 2024. | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
Responsabilidad | 3.1. | Realizar seguimiento a la ejecución de los espacios de rendición de cuentas desarrollados en la entidad, y verificar el cumplimiento de compromisos que se establezcan; adicionalmente, publicarlo en el menú participa de la página web de la Unidad | Formato de monitoreo diligenciado y publicado | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se realizó el monitoreo a los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas programados, conforme a la actualización realizada al cronograma de los mismos. El resultado de este monitoreo se publicó en el menú participa del link de transparencia y acceso a la información pública. | Formato de monitoreo diligenciado Soporte de publicación | N/A | Se realizó el monitoreo a los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas de los eventos realizados entre el mes de febrero y agosto de 2024. De la misma manera, se publicó dicho monitoreo en la página web de la Unidad. | 66.66% |  | N/A

## 4to. C. Servicio al Ciudadano
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Evaluación y mejoramiento continuo | [6 empty] | CÓDIGO: EMC - FR - 09
FORMATO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | [9 empty] | VIGENTE DESDE: 31/10/2024
Vigencia |  |  |  | Segundo cuatrimestre 2024
Seguimiento No. |  |  |  | 2 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 2024-11-01
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Segundo cuatrimestre 2024 | Soportes | Observaciones adicionales | Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
[9 empty] | Validación - Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar el documento de caracterización de grupos de valor e identificar si se requieren ajustes conforme a las características, necesidades de información, expectativas, los canales de publicación y difusión consultados. | Caracterización de grupos de valor y ciudadanía revisada y actualizada (si aplica) | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Se elaboró la propuesta de actualización del documento de caracterización de los grupos de valor de la UApA, el cual se encuentra en revisión. | Caracterización de grupos de valor o grupos de interés y reconocimiento de las ciudadanías diversas. | N/A | Se evidencia la caracterización de los grupos de valor o grupos de interés y reconocimiento de las ciudadanías diversas elaborado en el mes de agosto de 2024, el cual, se encuentra revisión. | 50% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
| 1.2 | Elaborar y/o actualizar la documentación necesaria, para medir la satisfacción o percepción de los grupos de valor de la UApA. (Formatos, procedimiento, guía, maual, etc) | Documentos elaborados o actualizados | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | N/A | N/A | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | N/A | N/A | N/A
| 1.3 | Consolidar los resultados de las encuestas de satisfacción/percepción diligenciadas por los grupos de valor, y realizar un informe a través del cual se identifquen acciones de mejora | Informe de resultados | 2024-09-01 | 2024-11-30 | No se programaron actividades para el segundo cuatrimestre | N/A | N/A | No se programaron actividades para el segundo cuatrimestre | N/A | N/A | N/A
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar acciones de lenguaje claro para el mejoramiento del relacionamiento con el ciudadano. | Acciones implementadas | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Se realizó capacitación a los funcionarios y contratistas de la UApA sobre gestión documental y lenguaje claro | *Lista de asistencia a la capacitación 23052024 *Correo de invitación a la capacitación *Correo de divulgación lenguaje claro y archivo adjunto | N/A | Se encuentra la presentación sobre lenguaje claro, el correo de fecha 20 de mayo de 2024 invitando a esta capacitación dirigida a funcionarios y contratistas, el listado de asistencia de los participantes a la capacitación de lenguaje claro realizada el 23 de mayo de 2024 y un correo con la información de la capacitación. | 50% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
| 2.2 | Diseñar y socializar a los grupos de valor piezas comunicativas, para dar a conocer los canales de servicio al ciudadano de la Unidad. | Piezas comunicativas Soportes de publicación | 2024-02-01 | 2024-08-30 | En el segundo cuatrimestre se elaboró un video informativo sobre los canales de atención que tiene la entidad. Este video se encuentra en YouTube y se presentó en el televisor de la recepción de la UApA. Enlace de consulta: https://www.youtube.com/watch?v=yxz4IGzdpBs | *Pantallazos video informativo canales de atención | N/A | Se encuentra video en la plataforma Youtube sobre los canales de participación en la UApA, así como los pantallazos de publicación de este material | 100% | Dirección General - Comunicaciones | Enlace YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yxz4IGzdpBs
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 3.1 | Capacitar a los servidores públicos y contratistas de la UApA en: uso eficiente del sistema de atención al ciudadano vigente, caracterización de ciudadanía y grupos de valor. | Listado de asistencia a capacitacion | 2024-05-01 | 2024-08-30 | Se realizaron dos socializaciones y sensibilizaciones del sistema de atención al ciudadano - Orfeo | Listados de asistencia Presentación | N/A | Se evidencia la presentación de la capacitación SAC 2.0, así como el listado de asistencia de fecha 12 de junio de 2024 sobre la Introducción al Sistema de Atención al Ciudadano - SAC | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
| 3.2 | Socializar el protocolo de atención al ciudadano y el procedimiento de gestión de PQRSD vigente a los servidores públicos y contratistas de la UApA. | Planilla de asistencia | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Se realizó la socialización del protocolo de atención al ciudadano y procedimiento para la gestión de PQRSD | Listados de asistencia Presentación Correo electrónico de convocatoria | N/A | Se encuentra la presentación sobre el protocolo de atención al ciudadano y el procedimiento de gestión de PQRSD, así como las planillas de asistencia a las socializaciones realizadas los días 27 y 30 de agosto de 2024. | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A

## 5to. C. Transparencia y AIP
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Evaluación y mejoramiento continuo | [6 empty] | CÓDIGO: EMC - FR - 09
FORMATO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | [9 empty] | VIGENTE DESDE: 31/10/2024
Vigencia |  |  |  | Segundo cuatrimestre 2024
Seguimiento No. |  |  |  | 2 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 2024-11-01
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Segundo cuatrimestre 2024 | Soportes | Observaciones adicionales | Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
[9 empty] | Validación - Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Observaciones
Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Verificar el cumplimiento de los requisitos de la matriz ITA definida por la Procuraduría General de la Nación y gestionar con los procesos la publicación de la información correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. | Seguimiento a la matriz ITA | 2024-05-01 | 2024-08-31 | A partir de la nueva página institucional y de acuerdo con los requisitos establecidos en la matriz ITA emitida por la Procuraduría General de la Nación, se adelantó revisión por parte de Planeación con el fin de gestionar en articulacion con el profesional de comunicaciones, los ajustes necesarios al link de transparencia y acceso a la información pública y asimismo, solicitar la publicación de contenidos. Adicionalmente, el 10 y 14 de mayo se adelantaron reuniones con la Asesora de la Dirección General, profesionales de comunicaciones y planeación, con el fin de revisar los avances adelantados en la página, específicamente el link de tranparencia y acceso a la información pública | Seguimiento a la matriz ITA Listas de asistencia | N/A | Se evidencia documento Excel con el seguimiento a la matriz ITA 2024, igualmente, se encuentran los listados de asistencia de las revisiones a los avances en el link de transparencia de la página web institucional, realizados los días 10 y 14 de mayo de 2024. | 100% | Dirección General - Planeación | N/A
| 1.2 | Construir e implementar un plan de incorporación de la Accesibilidad en la información publicada, de acuerdo con lo sugerido por el Anexo 1 de la Resolución Min TIC 1519 de 2020. | Plan de incorporación diseñado e implementado | 2024-01-02 | 2024-12-31 | El protocolo de publicación de la información ya se encuentra construido, esta pendiente aprobación y publicación del mismo. La versión final del documento para determinar cómo hacer documentos accesibles se enviará para aprobación en noviembre del 2024, entre tanto en septiembre y octubre se incorporan otros lineamientos necesarios para su debida implementación y se define el rol del líder del proceso para su gestión en el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad | Protocolo actualizado | N/A | Se encuentra elaborado el protocolo actualizado para la incorporación de la Accesibilidad en la información, el cual, se enviará para aprobación en el mes de noviembre de 2024 | 66% | Dirección General - Comunicaciones | N/A
| 1.3 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información institucional, índice de información clasificada y reservada) | Instrumentos de gestión de la información pública actualizados. | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Se realizaron mesas de trabajo para hacer seguimiento en la implementación de las tablas de retención documental e identificar las actualizaciones según aplicación en las diferentes áreas de la Unidad. Lo anterior se evidenció a través de actas y correos con cada una de las dependencias, para hacer los ajustes necesarios en los registros que así lo requirieron en los instrumentos de gestión de la información. Se revisan con la Subdirección de Información para hacer la publicación de la actualización. Con lo anterior, por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa, proceso gestión documental se avanzó en el 60% ya que el Oficial de Seguridad de la Información fue contratado a partir del 11 de septiembre de 2024. Los instrumentos del Índice de Información, Registro de Activos y esquema de publicación de información se terminan en diciembre de 2024. | Actas y correos. | N/A | Se encuentran los correos para la actualización de los activos de información de las dependencias, igualmente, se hicieron seguimientos a la implementación de las TRD y se identificaron actualizaciones de acuerdo con la aplicación de cada área de la UApA. De otra parte, si bien ya se contrató el Oficial de Seguridad de la Información a partir del 11 de septiembre 2024, se encuentran pendientes para el mes de diciembre los instrumentos del Índice de Información, Registro de Activos y esquema de publicación de información se terminan en diciembre de 2024. | 60% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
| 1.4 | Socializar el Esquema de Publicación de la Información a las partes interesadas. | Instrumentos de gestión de la información pública actualizados y publicados | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Se realizaron mesas de trabajo para hacer seguimiento en la implementación de las tablas de retención documental e identificar las actualizaciones según aplicación en las diferentes áreas de la Unidad. Lo anterior se evidenció a través de actas y correos con cada una de las dependencias, para hacer los ajustes necesarios en los registros que así lo requirieron en los instrumentos de gestión de la información. Se revisan con la Subdirección de Información para hacer la publicación de la actualización. Con lo anterior, por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa, proceso gestión documental se avanzó en el 60% ya que el Oficial de Seguridad de la Información fue contratado a partir del 11 de septiembre de 2024. Los instrumentos del Índice de Información, Registro de Activos y esquema de publicación de información se terminan en diciembre de 2024. | Actas y correos. | N/A | Se encuentran los correos para la actualización de los activos de información de las dependencias, igualmente, se hicieron seguimientos a la implementación de las TRD y se identificaron actualizaciones de acuerdo con la aplicación de cada área de la UApA. De otra parte, si bien ya se contrató el Oficial de Seguridad de la Información a partir del 11 de septiembre 2024, se encuentran pendientes para el mes de diciembre los instrumentos del Índice de Información, Registro de Activos y esquema de publicación de información se terminan en diciembre de 2024. | 60% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
| 1.5 | Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información, para fortalecer la seguridad y la privacidad de los datos de la UApA | Lineamientos y controles adoptados por la Unidad frente a la seguridad y privacidad de la información implementados | 2024-02-05 | 2024-12-30 | Frente a la implementación de los componentes que hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información de la UApA, de acuerdo con el Plan de Trabajo estructurado, se informa que se dio inicio a la actualización de los activos de información de la Unidad, a la fecha solo han sido reportados los activos de información de gestión contractual, Planeación, SACI y la Subdirección General. Adicionalmente, se programó mesa de trabajo con el profesional de planeación a cargo del mapa de riesgos, para definir y articular las políticas, manuales y guías de gestión de riesgo de seguridad de la información. Se tiene programado realizar modificación del Plan de trabajo de Seguridad de la Información. | Matrices de actualización activos de información. Solicitud de información. | N/A | Se encuentran la actualización de los activos de información de la Unidad, con relación a la gestión contractual, Planeación, SACI y la Subdirección General. | 43.33% | Subdirección de Información | N/A
| 1.6 | Cumplir los estándares de calidad e interoperabilidad de Datos Abiertos definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante la identificación, publicación y promoción de los datos abiertos de la UApA para su debido uso. | Datos abiertos publicados y socializados para promover el uso. | 2024-05-06 | 2024-12-30 | Se realizará la publicación del instrumento de activos de información en el Portal de datos abiertos en el mes de diciembre. Se está terminando la contrucción de los activos de información para poder reportar los instrumentos. | N/A | N/A | No se reporta avance | 0% | N/A | N/A
| 1.7 | Reportar el Índice de Transparencia y acceso a la información a través del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación. | Resultado del reporte | 2024-09-01 | 2024-12-31 | De acuerdo con la Directiva No. 004 del 20 de junio de 2024 emitida por la Procuraduría General de la Nación, el 31 de julio se realizó el diligenciamiento de la información correspondiente en la plataforma dispuesta para tal fin, respecto al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA). | Directiva No. 004 de 2024 Resultado del reporte | N/A | Se encuentra el reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2024, el cual fue generado el 31 de julio de 2024 | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Elaborar informes de PQRSD y analizar el cumplimiento de los términos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información pública. | Informes de PQRSD publicado trimestralmente | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Se realizó y publicó el informe del PQRSD del segundo trimestre de 2024 | Informe PQRSD Pantallazo publicación del informe | N/A | Se elaboró en el mes de julio de 2024, el informe trimestral de petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias para el periodo (abril, mayo y junio). De la misma manera, se encuentra el soporte de publicación en la página web de la Unidad. | 50% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
| 2.2 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial información actualizada sobre la totalidad de los OPAs que se ofrecen al ciudadano (señalando la norma que los sustenta, procedimientos, costos, formatos y formularios requeridos) | 100% de OPAs publicados | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Se adelantó revisión en la página web de la Unidad con el fin de mantener publicado y actualizado en el enlace de transparencia las OPAs que se ofrecen al ciudadano por parte dela UApA. Enlace de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/5-tramites | Pantallazo de publicación en la página | N/A | Se revisó en la página web de la UApA con el fin de mantener publicado y actulizado el link OPAs. | 66.66% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial información actualizada sobre el Programa de Gestión Documental | Programa de gestión documental actualizado y publicado | 2024-01-02 | 2024-03-30 | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre;sin embargo, se verificó y determinó que el mismo no requiere actualización durante el segundo cuatrimestre de 2024. | N/A | N/A | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre 2024 | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
| 3.2 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial las tablas de retención documental - TRD | TRD actualizadas y publicadas | 2024-01-02 | 2024-03-30 | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre; sin embargo, se verificó y determinó que las mismas no requieren actualización durante el segundo cuatrimestre de 2024, considerando que a la fecha la Unidad se encuentra adelantando la aplicación de las (TRD) aprobadas en la vigencia 2023, a efectos de identificar las modificaciones que se requieran. | N/A | N/A | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre 2024 | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
Monitoreo | 4.1. | Realizar monitoreo a la información públicada en la pagina web en terminos de calidad y generar recomendaciones o mejoras a implementar. | Reporte de recomendaciones u observaciones frente al contenido | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Aunque no se programó meta cuantitativa para este cuatrimestre, se reporta lo siguiente: •Se realizó una revisión de la información publicada en la página web y se organizó en categorías nuevas a partir de los lineamientos de transparencia y acceso a la información, con el objetivo de ofrecer claridad y pertinencia de la información de la página web. Así mismo, a partir de las posibilidades técnicas de la nueva página web, se implementaron micrositios nuevos que agrupan información específica, como los contenidos Educomunicativos del PAE y las memorias de la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023. • Dentro de las opciones de mejora, se encontraron posibilidades para destacar información relevante para los ciudadanos en la página inicial, como lo es el botón destacado del último INOP, que fue realizado durante el cuatrimestre. Adicional, se encontró una posibilidad de mejora en la creación de banners desacatados que permitirán agrupar los principales enlaces consultados por los usuarios en la página web de la entidad, para implementar en el siguiente cuatrimestre. • Frente al tema de accesibilidad web, se realizó un monitoreo y diagnóstico de las herramientas implementadas, encontrando que la página puede ser navegable en un 90% por personas con algún tipo de discapacidad visual, pero como opción de mejora se debe implementar animaciones en lenguaje de señas de las principales secciones para las personas que tienen discapacidad auditiva y no comprende el castellano. | Pantallazos de la página web https://www.alimentosparaaprender.gov.co/transparencia https://www.alimentosparaaprender.gov.co/especiales/herramientas-edu-comunicativas-pae https://www.alimentosparaaprender.gov.co/especiales/rendicion-de-cuentas-vigencia-2023 | N/A | No se programaron metas para el segundo cuatrimestre 2024, sin embargo, se realizaron revisiones de la información publicada en la página web, organizándola en nuevas categorías con base en los lineamientos de transparencia y acceso a la información se implementaron micrositios nuevos que agrupan información específica, como los contenidos Educomunicativos del PAE y las memorias de la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023. | 50% | Dirección General - Comunicaciones | No se programaron metas para el segundo cuatrimestre 2024

## 6to. C. Iniciativas A
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Evaluación y mejoramiento continuo | [6 empty] | CÓDIGO: EMC - FR - 09
FORMATO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | [9 empty] | VIGENTE DESDE: 31/10/2024
Vigencia |  |  |  | Segundo cuatrimestre 2024
Seguimiento No. |  |  |  | 2 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 2024-11-01
Componente 6: Iniciativa adicional
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Segundo cuatrimestre 2024 | Soportes | Observaciones adicionales | Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
[9 empty] | Validación - Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Observaciones
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | 1.1 | Publicar para consulta ciudadana los documentos necesarios, con el fin de conocer las opiniones, sugerencias o propuestas, de los ciudadanos y grupos de valor con respecto a los planes, proyectos, normas, políticas, otros procedimientos administrativos (OPA) o trámites adelantados por la entidad, previo a la formulación de los mismos o la toma de decisiones. | Documentos publicados para consulta ciudadana. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En el segundo cuatrimestre se realizaron dos publicaciones para consulta ciudada en la página web de la Unidad, relacionados con los siguientes temas: 1. Proyecto de Resolución PAE rural disperso 2. Consulta publica para la construcción de la Norma Técnica Colombiana del Programa de Alimentación Escolar a través de la plataforma de e-conecta del ICONTEC. Enlace de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/6-participa/63-consulta-ciudadana | Soportes de publicación en cosnulta ciudadana | N/A | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, se publicó en la página web de la Unidad, específicamente en el enlace "Consulta Ciudadana", lo siguiente: 1. Proyecto de Resolución PAE rural disperso 2. Consulta publica para la construcción de la Norma Técnica Colombiana del Programa de Alimentación Escolar a través de la plataforma de e-conecta del ICONTEC | 66.66% | Dirección General - Planeación | N/A
| 1.2 | Definir y programar actividades de diálogo con los grupos de valor, para fortalecer la participación ciudadana en la gestión de la Unidad | Cronograma de espacios de diálogo Programación realizada en el calendario de la página web | 2024-01-01 | 2024-03-30 | Durante el segundo cuatrimestre, se actualizó y publicó el cronograma de espacios de participación ciudadana, teniendo en cuenta que algunos de los espacios programados no se constituyen como espacios de participación en el marco del diálogo ciudadano. https://www.alimentosparaaprender.gov.co/cronograma-de-espacios-de-participacion-ciudadana-vigencia-2024 | Cronograma actualizado Soporte de publicación | N/A | Esta actividad se ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no obstante, en el segundo cuatrimestre se actualizó y publicó el cronograma de espación de participación ciudadana. | 100% | Dirección General - Planeación | N/A
| 1.3 | Definir e implementar una estrategia de comunicación que permita promover los canales, mecanismos y actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas de la Unidad | (1) Estrategia implementada (3) Reportes de la ejecución de las acciones programadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Teniendo en cuenta las observaciones realizadas al primer documento de la estratégia de comunicaciones, se replanteó y elaboró una nueva versión que cuenta con especial énfasis en creación de sinergias con los territorios, atención al ciudadano, aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la cual se ejecutará en los próximos dos años. Adicionalmente, el nuevo documento se encuentra alineado con el plan estratégico institucional. | Estrategia de comunicaciones 2024 - 2026 Matriz de actividades 2024 - 2026 | N/A | Se encuentra la Estrategia de Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UAPA) para el periodo 2024 - 2026, elaborada en el mes de agosto de 2024. De igual manera, se evidencia la Matriz de actividades 2024 - 2026. | 75% | Dirección General - Comunicaciones | N/A
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2.1. | Formular un plan de mejoramiento derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas para generar una participación efectiva por parte de los grupos de valor. | Plan de mejoramiento formulado e implementado | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se formuló la propuesta del plan de mejoramiento derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas para generar una participación efectiva por parte de los grupos de valor. Este plan se presentará a la líder del proceso de relación Estado ciudadano de las Unidad para los correspondientes ajsutes e implementación | Propuesta de plan de mejoramiento | N/A | Se formuló la propuesta del plan de mejoramiento derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, el cual, se presentará a la líder del proceso relación estado ciudadano para los ajustes correspondientes e implementación. Se observa que las acciones allí establecidas se tienen proyectadas para iniciar en el mes de octubre de 2024. | 50% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
Seguimiento | 3.1 | Elaborar y publicar en el menú participa, un informe que contenga el balance de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados en la vigencia. | Informe de participación ciudadana y rendición de cuentas publicado | 2024-09-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | N/A | No se programaron metas para el segundo cuatrimestre 2024 | 0% | N/A | N/A
| 3.2 | Evaluar y verificar el cumplimiento de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios ejecutados. | Informe de resultados | 2024-04-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | N/A | Se elaboró en el mes de octubre de 2024, el informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas | 66.66% | Dirección General - Control Interno | N/A