## Gestion_riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2025
Componente 1. Gestión del Riesgo | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
Política de administración de riesgos | Riesgos de integridad | 1.1. | Actualizar la política de riesgo de la Unidad conforme los nuevos lineamientos. | 1 | Política de riesgo actualizada | Documento me política de riesgos | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31
| Gestión del riesgo LAFT - FPADM | 1.2 | Identificar riesgos de LA/FT/FPADM y definir controles preventivos para evitar su materialización. | 1 | Mapa de riesgos actualizado | Mapa de riesgos actualizado | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2025-09-01 | 2025-12-31
Mapa de riesgos institucional | Canales de denuncia | 1.3 | Definir un protocolo para el manejo de denuncias por actos de corrupción | 1 | Protocolo de atención a denuncias | Documento protocolo de atención a denuncias | Número de documentos realizados | Dirección General - Jurídica | Subdirección de Gestión Corporativa | 2025-09-01 | 2025-12-31
| Debida Diligencia | 1.4 | Definir lineamiento al interior de la entidad en materia de debida diligencia. | 1 | Lineamientos sobre debida diligencia | Documento sobre debida diligencia | Número de documentos realizados | Dirección General - Jurídica | Subdirección de Gestión Corporativa | 2025-09-01 | 2025-12-31

## Redes de articulación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2025
Componente 2. Redes y articulación | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
Política de administración de riesgos | Redes internas | 2.1. | Identificar redes internas para el intercambio de saberes al interior de la entidad enfocadas en transparencia y ética pública. | 1 | Informe de redes internas identificadas | Documento de redes internas | Número de documentos realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31
| Redes externas | 2.2. | Participar de las actividades establecidas en el plan de trabajo del Nodo sectorial de Educación. | 1 | Informe de actividades del nodo sectorial | Documentos de actividades redes externas | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31

## Cultura Legalidad
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2025
Componente 3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
Política de administración de riesgos | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1 | Actualizar e implementar un plan de trabajo para la actualización de contenidos de la página web | 1 | Plan de trabajo para la actualización página web | Documento del Plan de trabajo | Número de documentos realizados | Dirección General - Comunicaciones | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31
| Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2 | Diseñar e implementar el plan de trabajo de las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2 | Estrategia de participación ciudadana Estrategia de rendición de cuentas | Documento de Estrategias | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31
| Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.3 | Realizar una estrategia de sensibilización sobre el Código de Integridad y aplicar instrumentos de seguimiento. | 1 | Informe de la ejecución de la estrategia | Documentos de ejecución de estrategia | Número de documentos realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31

## Iniciativas Adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2025
Componente 4. Iniciativas Adicionales | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
Política de administración de riesgos | Estrategia de estrategia de gestión del conocimiento | 4.1 | Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento institucional, aplicado a la mejora institucional | 1 | Estrategia de gestión del conocimiento | Documento de la Estrategia | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31
| Política Pública de Alimentación Escolar | 4.2 | Elaborar el plan de trabajo de la política pública de alimentación escolar. | 1 | Plan de trabajo de la Política Pública | Documento de Plan de Trabajo de la Política Pública | Número de documentos realizados | Dirección General. | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31
| Sistema de información del programa de alimentación escolar - SIPAE | 4.3 | Usabilidad del módulo PAEstas al día | 1 | Informe de las interacciones realizadas de acuerdo con las funcionalidades del módulo | Informe de interacciones | Número de documentos realizados | Subdirección de Información | Las ETC Lina María Vélez | 2025-09-01 | 2025-12-31