## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 3. Rendición de cuentas
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta | Producto | Dependencia Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre
Subcomponente Información | 1.1. | Verificar el cumplimiento y resultados de los espacios de rendición de cuentas desarrollados durante el periodo. | 3 | Acta de reunión | Equipo Gestor para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 05/05/2023 05/09/2023 15/12/2023 | 09/05/2023 09/09/2023 30/12/2023 | 1 | 1 | 1
| 1.2. | Gestionar capacitación en articulación con entidades rectoras en temas relacionados con rendición de cuentas, para fortalecer el equipo gestor. | 1 | Capacitación con funcionarios y servidores públicos | Oficina de Planeación | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  | 1
Subcomponente Diálogo | 2.1. | Realizar y publicar cronograma de diálogos ciudadanos para interactuar con los diferentes grupos de interés y ciudadanía. | 1 | Cronograma de diálogos ciudadanos | Equipo Gestor para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuenta | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1
| 2.2. | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas para presentar la información del balance y la gestión de la entidad. | 1 | Audiencia Pública realizada | Equipo Gestor para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuenta | 2023-01-01 | 2023-08-30 |  | 1
| 2.3. | Convocar a través de la página web los espacios de dialogo definidos en el cronograma para la participación activa de los grupos de interés y ciudadanía. | 100% | Convocatorias publicadas | Oficina de Comunicaciones Lideres de proceso | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100%
Subcomponente Responsabilidad | 3.1. | Socializar a los grupos de valor los mecanismos de control social de la unidad. | 2 | Comunicación externa de socialización | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1
| 3.2. | Realizar y divulgar al interior de la entidad el boletín de gestión institucional. | 2 | Boletines de gestión institucional divulgados. | Oficina de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1
Subcomponente Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Realizar informe del proceso de rendición de cuentas desarrollado en la entidad durante la vigencia, con su respectiva socialización. | 1 | Informe de Rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 1
| 4.2. | Realizar seguimiento a los ejercicios de rendición de cuentas desarrollados en la entidad, dando cumplimiento al marco normativo y de política vigente. | 3 | Formato de monitoreo y seguimiento diligenciado | Oficina de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1
| 4.3. | Realizar difusión del seguimiento realizado del ejercicio de rendición de cuentas garantizando que todos los grupos de valor conozcan el documento. | 3 | Publicación del formato de monitoreo y seguimiento | Oficina de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1