## Gestion_riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2026
Componente 1. Gestión del Riesgo | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2026
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
Política de administración de riesgos | Riesgos de integridad | 1.1. | Gestionar los riesgos de integridad | 1 | Monitoreo riesgos de integridad | Documento de monitoreo de riesgos | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31
| Gestión del riesgo LAFT - FPADM | 1.2 | Gestionar los riesgos de LA/FT/FPADM y definir controles preventivos para evitar su materialización. | 1 | Monitoreo al mapa de riesgos | Documento de monitoreo de riesgos | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31
Mapa de riesgos institucional | Canales de denuncia | 1.3 | Actualizar e Implementar el protocolo para el manejo de denuncias por actos de corrupción | 1 | Informe de implementación de procedimiento | Actividades de implementación o apropiación del lineamiento | Número de documentos realizados | Dirección General - Jurídica | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31
| Debida Diligencia | 1.4 | Actualizar e Implementar lineamiento al interior de la entidad en materia de debida diligencia. | 1 | Informe de implementación de lineamientod de debida diligencia. | Actividades de implementación de Lineamientos sobre debida diligencia | Número de documentos realizados | Dirección General - Jurídica | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31

## Redes de articulación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2026
Componente 2. Redes y articulación | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2026
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
Política de administración de riesgos | Redes internas | 2.1. | Promover las redes internas para el intercambio de saberes al interior de la entidad enfocadas en transparencia y ética pública. | 1 | Informe de redes internas | Documento de redes internas | Número de documentos realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31
| Redes externas | 2.2. | Participar de las actividades establecidas en el plan de trabajo del Nodo sectorial de Educación. | 1 | Informe de actividades del nodo sectorial | Documentos de actividades redes externas | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31

## Cultura Legalidad
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2026
Componente 3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2026
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
Política de administración de riesgos | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1 | Actualizar los contenidos de la página web | 1 | Plan de trabajo para la actualización página web | Documento del Plan de trabajo | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31
| Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2 | Implementar la estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2 | Informe de ejecución de las estrategias | Documento de Estrategias | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31
| Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.3 | Realizar una estrategia de sensibilización sobre el Código de Integridad y aplicar instrumentos de seguimiento. | 1 | Informe de la ejecución de la estrategia | Documentos de ejecución de estrategia | Número de documentos realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31

## Iniciativas Adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2026
Componente 4. Iniciativas Adicionales | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2026
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
Política de administración de riesgos | Estrategia de estrategia de gestión del conocimiento | 4.1 | Implementar estrategia de gestión del conocimiento institucional, aplicado a la mejora institucional | 1 | Informe de ejecución de la estrategia | Documento de la Estrategia | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31
| Política Pública de Alimentación Escolar | 4.2 | Actualizar y Elaborar el plan de trabajo de la política pública de alimentación escolar. | 1 | Plan de trabajo de la Política Pública | Documento de Plan de Trabajo de la Política Pública | Número de documentos realizados | Dirección General. | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31
| Sistema de información del programa de alimentación escolar - SIPAE | 4.3 | Implementación de la Escuela SIPAE | 1 | Informe de de actividades realizadas en la Escuela SIPAE | Informe de interacciones | Número de documentos realizados | Subdirección de Información | Las ETC Lina María Vélez | 2026-02-01 | 2026-12-31

## Resumen
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
COMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO | Fecha inicio | Fecha fin
1. Gestión del Riesgo | 1.1. | Gestionar los riesgos de integridad | Dirección General - Planeación | Monitoreo riesgos de integridad | 2026-02-01 | 2026-12-31
1. Gestión del Riesgo | 1.2 | Gestionar los riesgos de LA/FT/FPADM y definir controles preventivos para evitar su materialización. | Dirección General - Planeación | Monitoreo al mapa de riesgos | 2026-02-01 | 2026-12-31
1. Gestión del Riesgo | 1.3 | Actualizar e Implementar el protocolo para el manejo de denuncias por actos de corrupción | Dirección General - Jurídica | Informe de implementación de procedimiento | 2026-02-01 | 2026-12-31
1. Gestión del Riesgo | 1.4 | Actualizar e Implementar lineamientos al interior de la entidad en materia de debida diligencia. | Dirección General - Jurídica | Informe de implementación de lineamientos de debida diligencia. | 2026-02-01 | 2026-12-31
2. Redes y articulación | 2.1. | Promover las redes internas para el intercambio de saberes al interior de la entidad enfocadas en transparencia y ética pública. | Subdirección de Gestión Corporativa | Informe de redes internas | 2026-02-01 | 2026-12-31
2. Redes y articulación | 2.2. | Participar de las actividades establecidas en el plan de trabajo del Nodo sectorial de Educación. | Dirección General - Planeación | Informe de actividades del nodo sectorial | 2026-02-01 | 2026-12-31
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | 3.1 | Actualizar los contenidos de la página web | Dirección General - Comunicaciones | Plan de trabajo para la actualización página web | 2026-02-01 | 2026-12-31
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | 3.2 | Implementar las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas | Dirección General - Planeación | Informe de ejecución de las estrategias | 2026-02-01 | 2026-12-31
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | 3.3 | Realizar una estrategia de sensibilización sobre el Código de Integridad y aplicar instrumentos de seguimiento. | Subdirección de Gestión Corporativa | Informe de la ejecución de la estrategia | 2026-02-01 | 2026-12-31
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 | Implementar estrategia de gestión del conocimiento institucional, aplicado a la mejora institucional | Dirección General - Planeación | Informe de ejecución de la estrategia | 2026-02-01 | 2026-12-31
4. Iniciativas Adicionales | 4.2 | Actualizar y Elaborar el plan de trabajo de la política pública de alimentación escolar. | Dirección General. | Plan de trabajo de la Política Pública | 2026-02-01 | 2026-12-31
4. Iniciativas Adicionales | 4.3 | Implementación de la Escuela SIPAE | Subdirección de Información | Informe de actividades realizadas en la Escuela SIPAE | 2026-02-01 | 2026-12-31