## Gestion_riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2026
Componente 1. Gestión del riesgo | [14 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2026
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Programación meta |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
[12 empty] | Cutrimestre I | Cutrimestre II | Cutrimestre III
Política de administración de riesgos | Riesgos de integridad y LAFT - FPADM | 1.1. | Gestionar los riesgos de integridad y de LA/FT/FPADM; y asimismo, definir controles preventivos para evitar su materialización. | 3 | Informe trimestral de monitoreo a riesgos | Número de documentos realizados | Sumatoria de documentos | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1
Mapa de riesgos institucional | Canales de denuncia | 1.2 | Elaborar, formalizar y divulgar el protocolo para el manejo de denuncias por actos de corrupción | 3 | 1. Protocolo elaborado y formalizado 2. Dos (2) piezas comunicativas de divulgación | Número de documentos realizados | Sumatoria de documentos | Dirección General - Jurídica | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 2
| Debida Diligencia | 1.3 | Elaborar, formalizar y divulgar el manual que emita el lineamiento al interior de la entidad en materia de debida diligencia. | 3 | 1. Manual elaborado y formalizado 2. Dos (2) piezas comunicativas de divulgación | Número de documentos realizados | Sumatoria de documentos | Dirección General - Jurídica | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 2

## Redes de articulación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2026
Componente 2. Redes y articulación | [14 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2026
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Programación meta |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
[12 empty] | Cutrimestre I | Cutrimestre II | Cutrimestre III
Política de administración de riesgos | Redes internas | 2.1. | Promover mediante piezas comunicativas las redes internas identificadas en la vigencia 2025, para el intercambio de saberes al interior de la entidad enfocadas en transparencia y ética pública. | 3 | Piezas comunicativas | Número de piezas comunicativas elaboradas para la promoción de redes internas | Sumatoria de piezas comunicativas | Subdirección de Gestión Corporativa | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1
| Redes externas | 2.2. | Participar de las actividades establecidas en el plan de trabajo del Nodo sectorial de Educación. | 3 | Informes de actividades del nodo sectorial | Número de documentos realizados | Sumatoria de documentos | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1

## Cultura Legalidad
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2026
Componente 3. Cultura de la legalidad y Estado abierto | [14 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2026
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Programación meta |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
[12 empty] | Cutrimestre I | Cutrimestre II | Cutrimestre III
Política de administración de riesgos | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1 | Realizar monitoreo a los requisitos establecidos en la matriz del Índice de Transparencia y Ética Pública (ITA) | 3 | Monitoreo cuatrimestral matriz ITA | Número de monitoreos realizados | Sumatoria de monitoreos | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1
| Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2 | Elaborar e implementar la estrategia de participación ciudadana y la estrategia rendición de cuentas | 3 | 1. Dos (2) estrategias 2. Un (1) Informe de ejecución de las estrategias | Número de documentos realizados | Sumatoria de documentos | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2 |  | 1
| Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.3 | Desarrollar actividades de sensibilización sobre el Código de Integridad y aplicar instrumentos de seguimiento. | 100% | Informe de actividades desarrolladas | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de sensibilización sobre el Código de Integridad | Número de actividades desarrolladas / Número de actividades programadas *100 | Subdirección de Gestión Corporativa | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | 100% | 100%

## Iniciativas adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2026
Componente 4. Iniciativas Adicionales | [14 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2026
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Programación meta |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
[12 empty] | Cutrimestre I | Cutrimestre II | Cutrimestre III
Política de administración de riesgos | Estrategia de estrategia de gestión del conocimiento | 4.1 | Elaborar e implementar el plan de trabajo para la gestión del conocimiento institucional, con el fin de fortalecer la generación, sistematización y uso del conocimiento para la mejora del desempeño institucional. | 100% | Informe trimestral de actividades desarrolladas | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo | Número de actividades desarrolladas / Número de actividades programadas *100 | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | 100% | 100%
| Política Pública de Alimentación Escolar | 4.2 | Liderar y articular el proceso integral de formulación, incorporación e implementación del componente de alimentación escolar en el marco del Documento CONPES de Derecho Humano a la Alimentación y Soberanía Alimentaría, garantizando su coherencia técnica, territorial y sectorial, así como su alineación con la Política Pública de Alimentación Escolar y los instrumentos de planeación | 3 | Informes trimestrales | Número de documentos realizados | Sumatoria de documentos | Subdirección General | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1
| Sistema de información del programa de alimentación escolar - SIPAE | 4.3 | Implementar la escuela virtual PAE, con el fin de promover el acceso a contenidos orientados al fortalecimiento de competencias en los distintos actores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que contribuyan a mejorar su operación, con énfasis en la calidad e inocuidad de los alimentos, la gestión del programa y la veeduría ciudadana, aportando a la transparencia y al mejoramiento continuo del servicio | 3 | Informe trimestral de actividades desarrolladas | Número de documentos realizados | Sumatoria de documentos | Dirección General | Todas las Dependencias de la UApA | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1

## Resumen
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | INICIO | FIN
1. Gestión del Riesgo | 1.1. | Gestionar los riesgos de integridad y de LA/FT/FPADM; y asimismo, definir controles preventivos para evitar su materialización. | Informe trimestral de monitoreo a riesgos | Dirección General - Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31
1. Gestión del Riesgo | 1.2 | Elaborar, formalizar y divulgar el protocolo para el manejo de denuncias por actos de corrupción | 1. Protocolo elaborado y formalizado 2. Dos (2) piezas comunicativas de divulgación | Dirección General - Jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31
1. Gestión del Riesgo | 1.3 | Elaborar, formalizar y divulgar el manual que emita el lineamiento al interior de la entidad en materia de debida diligencia. | 1. Manual elaborado y formalizado 2. Dos (2) piezas comunicativas de divulgación | Dirección General - Jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31
2. Redes y articulación | 2.1. | Promover mediante piezas comunicativas las redes internas identificadas en la vigencia 2025, para el intercambio de saberes al interior de la entidad enfocadas en transparencia y ética pública. | Piezas comunicativas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31
2. Redes y articulación | 2.2. | Participar de las actividades establecidas en el plan de trabajo del Nodo sectorial de Educación. | Informes de actividades del nodo sectorial | Dirección General - Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | 3.1 | Realizar monitoreo a los requisitos establecidos en la matriz del Índice de Transparencia y Ética Pública (ITA) | Monitoreo cuatrimestral matriz ITA | Dirección General - Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | 3.2 | Elaborar e implementar la estrategia de participación ciudadana y la estrategia rendición de cuentas | 1. Dos (2) estrategias 2. Un (1) Informe de ejecución de las estrategias | Dirección General - Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | 3.3 | Desarrollar actividades de sensibilización sobre el Código de Integridad y aplicar instrumentos de seguimiento. | Informe de actividades desarrolladas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31
4. Iniciativas adicionales | 4.1 | Elaborar e implementar el plan de trabajo para la gestión del conocimiento institucional, con el fin de fortalecer la generación, sistematización y uso del conocimiento para la mejora del desempeño institucional. | Informe trimestral de actividades desarrolladas | Dirección General - Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31
4. Iniciativas adicionales | 4.2 | Liderar y articular el proceso integral de formulación, incorporación e implementación del componente de alimentación escolar en el marco del Documento CONPES de Derecho Humano a la Alimentación y Soberanía Alimentaría, garantizando su coherencia técnica, territorial y sectorial, así como su alineación con la Política Pública de Alimentación Escolar y los instrumentos de planeación | Informes trimestrales | Subdirección General | 2026-02-01 | 2026-12-31
4. Iniciativas adicionales | 4.3 | Implementar la escuela virtual PAE, con el fin de promover el acceso a contenidos orientados al fortalecimiento de competencias en los distintos actores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que contribuyan a mejorar su operación, con énfasis en la calidad e inocuidad de los alimentos, la gestión del programa y la veeduría ciudadana, aportando a la transparencia y al mejoramiento continuo del servicio | Informe trimestral de actividades desarrolladas | Dirección General | 2026-02-01 | 2026-12-31

## Historial de cambios
Historial del cambios
Versión | Observaciones | Fecha
1 | Se aprueba el programa por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del | 29 de enero de 2026
2 | Se realiza ajuste en actividades, productos, metas y adicionalmente, se incluye el campo para la programación de la meta (I, II y III cuatrimestre) Se elimina la actividad 1.2 del componente de gestión del riesgo, toda vez que se encuentra alineada con la actividad y producto de la 1.1 | 04 de mayo de 2026