## PAI 2026
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [31 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Direccionamiento Estartégico | [31 empty] | CÓDIGO: DES - FR - 16
FORMATO: Formulación y seguimiento al Plan de Acción Institucional | [34 empty] | VIGENTE DESDE: 08/10/2025
ALINEACIÓN INSTITUCIONAL | [9 empty] | ALINEACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | PLATAFORMA ESTRATÉGICA |  | RESPONSABLE |  | PROGAMACIÓN ANUAL PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE |  |  | PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE |  |  | PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE |  |  | PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE |  |  | OBSERVACIONES PLANEACIÓN
ALINEACIÓN CON LOS ODS | ALINEACIÓN CON EL PNDE | ALINEACIÓN CON EL PND EJES DE TRANSFORMACIÓN | ALINEACIÓN CON EL PND CATALIZADORES | ALINEACIÓN CON EL PND COMPONENTES | ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - MIPG | ARTICULACIÓN PLANES DECRETO 612 DE 2018 | BPIN | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO | ACTIVIDAD PROYECTO DE INVERSIÓN | ALINEACIÓN CON OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y RETOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS | DEPENDENCIA | PROCESO SIG | INFORMACIÓN DE MEDICIÓN |  |  |  |  | METAS | RECURSOS |  | PROGRAMACIÓN META | DESCRIPCIÓN META | PROGRAMACIÓN RECURSOS | PROGRAMACIÓN META | DESCRIPCIÓN META | PROGRAMACIÓN RECURSOS | PROGRAMACIÓN META | DESCRIPCIÓN META | PROGRAMACIÓN RECURSOS | PROGRAMACIÓN META | DESCRIPCIÓN META | PROGRAMACIÓN RECURSOS
[18 empty] | CÓDIGO ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN | INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | RUBRO INVERSIÓN | VALOR ANUAL ASIGNADO
Hambre Cero | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 2. Seguridad Humana y Justicia Social | CatalizadorB. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | Direccionamiento.Estratégico | Planeación institucional | No Aplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.4. Fortalecer la gestión pública a través procesos administrativos, financieros y jurídicos. | 100 Dirección General | Desarrollo de la política pública de alimentación escolar | 100-01 | Adelantar acciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas que garanticen la adecuada revisión análisis seguimiento y control de los procesos misionales y de apoyo para fortalecer la gestión institucional. | Número de informes trimestrales elaborados | Sumatoria de linformes elaborados en el trimestre. | Numero | 4 | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 677011230.67 | 1 | Informe trimestral que de cuenta de las acciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas adelantadas durante el periodo | 88850333 | 1 | Informe trimestral que de cuenta de las acciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas adelantadas durante el periodo | 160065000 | 1 | Informe trimestral que de cuenta de las acciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas adelantadas durante el periodo | 160065000 | 1 | Informe trimestral que de cuenta de las acciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas adelantadas durante el periodo | 268030897.67
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Alimentación Escolar | Direccionamiento.Estratégico | Planeación institucional | Programa de Transparencia y Ética Pública | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.4. Fortalecer la gestión pública a través procesos administrativos, financieros y jurídicos. | 110 Dirección General - Planeación | Direccionamiento estratégico | 110-01 | Implementar mecanismos integrados de recolección, análisis y visualización de datos administrativos y operativos, que permitan generar reportes estratégicos periódicos orientados a la mejora de la gestión pública y la toma de decisiones basada en evidencia. | Porcentaje de avance en la implementación de mecanismos y generación de reportes estratégicos periódicos | (Número de actividades ejecutadas en el trimestre /Número de actividades programadas para el trimestre)*100 | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 324503730.63 | 25% | Avance en la ejecución del plan de trabajo. | 39462500 | 25% | Avance en la ejecución del plan de trabajo. | 67650000 | 25% | Avance en la ejecución del plan de trabajo. | 67650000 | 25% | Avance en la ejecución del plan de trabajo. | 149741230.67
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.1. Fortalecer los mecanismos para facilitar la transparencia y la participación ciudadana. | 110 Dirección General - Planeación | Relacionamiento estado ciudadano | 110-02 | Diseñar e implementar acciones de mejora continua que permitan alinear los procesos administrativos con las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), priorizando la atención efectiva a las necesidades de los grupos de valor e interés. | Porcentaje de avance e la ejecución del plan de trabajo del MIPG | (Número de actividades ejecutadas en el trimestre /Número de actividades programadas para el trimestre)*100 | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 496610163.67 | 16% | Porcentaje de cumplimiento plan de trabajo para el avance en la implementación políticas de gestión y desempeño del MIPG | 57231666.97 | 50% | Porcentaje de cumplimiento plan de trabajo para el avance en la implementación políticas de gestión y desempeño del MIPG | 112706999.91 | 17% | Porcentaje de cumplimiento plan de trabajo para el avance en la implementación políticas de gestión y desempeño del MIPG | 117184000 | 17% | Porcentaje de cumplimiento plan de trabajo para el avance en la implementación políticas de gestión y desempeño del MIPG | 209487496.79
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.4. Fortalecer la gestión pública a través procesos administrativos, financieros y jurídicos. | 110 Dirección General - Planeación | Direccionamiento estratégico | 110-03 | Definir e implementar acciones para el cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de la UApA en el marco de la mejora continua | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo del SIG | (Número de actividades ejecutadas en el trimestre /Número de actividades programadas para el trimestre)*100 | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 222246730.67 | 25% | Avance en la ejecución del plan de trabajo. | 22695900 | 25% | Avance en la ejecución del plan de trabajo. | 40878000 | 25% | Avance en la ejecución del plan de trabajo. | 40878000 | 25% | Avance en la ejecución del plan de trabajo. | 117794830.67
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Entidades públicas terirtoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | Información y comunicación | NoAplica | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.1. Fortalecer los mecanismos para facilitar la transparencia y la participación ciudadana. | 120 Dirección General - Comunicaciones | Comunicación estratégica | 120-01 | Ejecutar una estrategia de comunicación a través de medios institucionales, para difundir al interior de la UApA y en todo el territorio nacional los temas estratégicos y logros del PAE. | Número de informes de implementación de la estrategia de comunicaciones | Sumatoria de Informes de avance frente a la implementación de la estrategia de comunicación | Número | 4 | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 1148357730.67 | 1 | Informe de avance de ejecución de la estrategia. | 142767400 | 1 | Informe de avance de ejecución de la estrategia. | 274755200 | 1 | Informe de avance de ejecución de la estrategia. | 284703600 | 1 | Informe de avance de ejecución de la estrategia. | 446131530.67
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Alimentación Escolar | Control.Interno | Control Interno | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.4. Fortalecer la gestión pública a través procesos administrativos, financieros y jurídicos. | 130 Dirección General - Control Interno | Evaluación independiente y mejoramiento continuo | 130-01 | Desarrollar el Plan Anual de Auditorias para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender | Cumplimiento de las actividades programadas del Plan Anual de Auditorías en el trimestre. | (Número de actividades ejecutadas en el trimestre / Número de actividades programadas para el trimestre ) * 100 | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 424953730.67 | 26% | Cumplimiento del Plan Anual de Audítorias de la vigencia | 39875000 | 25% | Cumplimiento del Plan Anual de Audítorias de la vigencia | 108150000 | 100% | Cumplimiento de las actividades programadas del Plan Anual de Auditoría en el trimestre | 90750000 | 100% | Cumplimiento de las actividades programadas del Plan Anual de Auditoría en el trimestre | 186178730.67
NoAplica | NoAplica | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Defensa jurídica | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.4. Fortalecer la gestión pública a través procesos administrativos, financieros y jurídicos. | 140 Dirección General - Jurídica | Gestión Jurídica | 140-01 | Ejercer la defensa jurídica de la entidad y/o atender los diferentes requerimientos legales como administrativos que afecten los intereses de la UApA | Porcentaje de solicitudes de defensa jurídica y/o requerimientos legales como administrativos atendidos oportunamente | Número de solicitudes de defensa jurídica y /o requerimiento respondidas oportunamente en el trimestre / Número de solicitudes de defensa jurídicay /o requerimiento recibidas en la entidad en el trimestre *100 | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 563188730.67 | 100% | Porcentaje de solicitudes de defensa jurídica y/o requerimientos legales como administrativos atendidos oportunamente | 63606666.66 | 100% | Porcentaje de solicitudes de defensa jurídica y/o requerimientos legales como administrativos atendidos oportunamente | 129750000 | 100% | Porcentaje de solicitudes de defensa jurídica y/o requerimientos legales como administrativos atendidos oportunamente | 134010000 | 100% | Porcentaje de solicitudes de defensa jurídica y/o requerimientos legales como administrativos atendidos oportunamente | 235822064.01
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 2. Seguridad Humana y Justicia Social | CatalizadorB. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | Direccionamiento.Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.2 Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | 1.1.2.1 Distribuir a las Entidades Territoriales Certificadas, los recursos del Presupuesto General de la Nación, destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar | OE2. Aumentar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar hasta alcanzar la universalidad, contribuyendo a la garantía de los derechos a la educación, la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, incluyendo el receso escolar, a través de los criterios de focalización de recursos disponibles; así como nuevas fuentes de financiación, que consideren la vulnerabilidad y las capacidades territoriales; mediante la implementación de lineamientos e instrumentos que permitan el seguimiento a la ejecución eficiente, transparente y la asignación progresiva de recursos. | AE 2.1. Incrementar progresivamente la cobertura del PAE en los territorios, hasta alcanzar de manera sostenida la meta del 95% de cobertura durante la totalidad el calendario escolar. | 200 Subdirección General | Gestión de la Alimentación escolar en el territorio | 200-01 | Realizar la distribución de los recursos del Presupuesto General de la Nación a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, con el propósito de cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar, asegurando el cumplimiento de los criterios de focalización, priorización y cobertura establecidos en la normativa vigente y en las directrices del Consejo Directivo de la UApA. | Porcentaje de recursos del Presupuesto General de la Nación girados a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación conforme a los criterios de focalización y priorización establecidos. | (Recursos girados a la ETC en el trimestre/Recursos programados en el trimestre) *100 | Porcentaje (%) | 1 | C-2201-0700-5-20203J-2201079-03 | 2970485608146 | 1 | Distribución trimestral de recursos de acuerdo con el comportamiento histórico de las Transferencias a las ETC | 423846132103 | 1 | Distribución trimestral de recursos de acuerdo con el comportamiento histórico de las Transferencias a las ETC | 1271538396310 | 1 | Distribución trimestral de recursos de acuerdo con el comportamiento histórico de las Transferencias a las ETC | 1271538396310 | 1 | Distribución trimestral de recursos de acuerdo con el comportamiento histórico de las Transferencias a las ETC | 3562683423
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 2. Seguridad Humana y Justicia Social | CatalizadorB. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | Direccionamiento.Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan Anual de Adquisiciones | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.2 Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | 1.1.2.2 Hacer seguimiento a la operación y ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar asignados a las entidades territoriales | OE2. Aumentar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar hasta alcanzar la universalidad, contribuyendo a la garantía de los derechos a la educación, la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, incluyendo el receso escolar, a través de los criterios de focalización de recursos disponibles; así como nuevas fuentes de financiación, que consideren la vulnerabilidad y las capacidades territoriales; mediante la implementación de lineamientos e instrumentos que permitan el seguimiento a la ejecución eficiente, transparente y la asignación progresiva de recursos. | AE 2.3. Efectuar seguimiento para la ejecución eficiente, trasparente y la asignación progresiva de recursos del Programa. | 200 Subdirección General | Gestión de la Alimentación escolar en el territorio | 200-02 | Ejecutar estrategias de apoyo integral, promoviendo la articulación interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades para la gestión efectiva del Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Apoyo a la gestión institucional realizado | Porcentaje de avance en apoyo institucional realizado | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201079-02 | 1338486559.78 | 1 | Informe de acciones de apoyo a la gestión institucional para la operación del PAE. | 166057478 | 50% | Informe de acciones de apoyo a la gestión institucional para la operación del PAE. | 332114955 | 25% | Informe de acciones de apoyo a la gestión institucional para la operación del PAE. | 335223000 | 25% | Informe de acciones de apoyo a la gestión institucional para la operación del PAE. | 505091126.78
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 2. Seguridad Humana y Justicia Social | CatalizadorB. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | Gestión con valores para resultados | NoAplica | NoAplica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OE2. Aumentar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar hasta alcanzar la universalidad, contribuyendo a la garantía de los derechos a la educación, la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, incluyendo el receso escolar, a través de los criterios de focalización de recursos disponibles; así como nuevas fuentes de financiación, que consideren la vulnerabilidad y las capacidades territoriales; mediante la implementación de lineamientos e instrumentos que permitan el seguimiento a la ejecución eficiente, transparente y la asignación progresiva de recursos. | AE 2.3. Efectuar seguimiento para la ejecución eficiente, trasparente y la asignación progresiva de recursos del Programa. | 200 Subdirección General | Gestión de la Alimentación escolar en el territorio | 200-04 | Publicación de información para el monitoreo en tiempo real de la operación del PAE, garantizando la trazabilidad y consolidación de datos por cada entidad territorial. | Informe de Operación del programa de Alimentación Escolar (PAE), | Sumatoria de informes trimestrales actualizados y publicados en página web | Número | 4 | N/A | 0 | 3 | Informes de operación correspondientes a la implementación del PAE | 0 | 1 | Elaboración de un (1) reportes trimestrales mediante los cuales se evidencie la actualización de la información y las publicaciones efectuadas en la página web institucional | 0 | 1 | Elaboración de un (1) reportes trimestrales mediante los cuales se evidencie la actualización de la información y las publicaciones efectuadas en la página web institucional | 0 | 1 | Elaboración de un (1) reportes trimestrales mediante los cuales se evidencie la actualización de la información y las publicaciones efectuadas en la página web institucional | 0
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 2. Seguridad Humana y Justicia Social | CatalizadorB. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | Direccionamiento.Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan Anual de Adquisiciones | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE4. Impulsar el control social y la transparencia, a partir de generación de condiciones para la participación incidente, que incluya el uso de la herramienta de información, seguimiento y monitoreo. | AE 4.1 Impulsar el uso de herramientas y estratégicas de participación incidente y control social con actores y organizaciones de base comunitaria para garantizar la transparencia del programa. | 200 Subdirección General | Gestión de la Alimentación escolar en el territorio | 200-05 | Fortalecer la articulación con las Entidades Territoriales Certificadas para mejorar la eficiencia, transparencia y control en la ejecución de los recursos del PAE. | Acciones desarrolladas para fortalecer las articulación con las Entidades Territoriales Certificadas. | Número de Informes de acciones desarrolladas con las Entidades Territoriales Certificadas | Número | 4 | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 1596777397.65 | 1 | Informes de acciones de participación incidente y control social | 16912500 | 1 | Elaboración un (1) reportes trimestrales de las acciones desarrolladas con las Entidades Territoriales Certificadas | 33825000 | 1 | Elaboración un (1) reportes trimestrales de las acciones desarrolladas con las Entidades Territoriales Certificadas | 416817000 | 1 | Elaboración un (1) reportes trimestrales de las acciones desarrolladas con las Entidades Territoriales Certificadas | 1129222897.65
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 2. Seguridad Humana y Justicia Social | CatalizadorB. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | Direccionamiento.Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan Anual de Adquisiciones | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE1. Formular, implementar, monitorear y evaluar la política pública de alimentación escolar que materialice el derecho a la educación y el derecho a la soberanía alimentaria y nutricional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales de Colombia, en actuación con el Ministerio de Educación Nacional como ente rector del sector. | AE 1.4. Monitorear la implementación de la política pública de alimentación escolar. | 200 Subdirección General | Gestión de la Alimentación escolar en el territorio | 200-06 | Liderar y articular el proceso integral de formulación, incorporación, implementación, seguimiento y evaluación del componente de alimentación escolar en el marco del Documento CONPES de Derecho Humano a la Alimentación y Soberanía Alimentaría, garantizando su coherencia técnica, territorial y sectorial, así como su alineación con la Política Pública de Alimentación Escolar y los instrumentos de planeación | Acciones orientadas a la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de la Política Pública de Alimentación Escolar | Número de Informes de acciones orientadas a la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de la Política Pública de Alimentación Escolar | Número | 4 | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 374455397.34 | 1 | Informe de acciones orientadas a la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de la Política Pública de Alimentación Escolar | 25090000 | 1 | Documento técnico que consolida el componente de política pública de alimentación escolar en el Documento CONPES de Derecho Humano a la Alimentación y Soberanía Alimentaría en proceso de diseño, sus lineamientos y acciones correspondientes. | 72195000 | 1 | Hoja de ruta para la implementación y seguimiento de las acciones del componente de alimentación escolar en el Documento CONPES de Derecho Humano a la Alimentación y Soberanía Alimentaría en proceso de diseño, de acuerdo con los instrumentos de política pública asociados resultantes. | 90063333 | 1 | Plan estratégico de socialización, sensibilización y posicionamiento territorial de los lineamientos y acciones resultantes de los instrumentos de política pública en materia de alimentación escolar incluidos en el Documento CONPES de Derecho Humano a la Alimentación y Soberanía Alimentaría objeto de territorialización en las ETC. | 187107064.34
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 2. Seguridad Humana y Justicia Social | CatalizadorB. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.2 Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | 1.1.2.2 Hacer seguimiento a la operación y ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar asignados a las entidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.4. Fortalecer la gestión pública a través procesos administrativos, financieros y jurídicos. | 200 Subdirección General | Gestión de la Alimentación escolar en el territorio | 200-07 | Desarrollar y consolidar estrategias de inspección, vigilancia y control de los recursos del Programa de Alimentación Escolar – PAE, orientado a garantizar su uso eficiente y transparente. | Acciones desarrolladas con relación a la inspección vigilancia y control de los recursos para la operación del PAE | Sumatoria de informes de Acciones desarrolladas con relación a la inspección vigilancia y control de los recursos para la operación del PAE | Número | 4 | C-2201-0700-5-20203J-2201079-02 | 339297286.58 | 1 | Informe de acciones desarrolladas con relación a la inspección vigilancia y control de los recursos para la operación del PAE | 49762500 | 1 | Informe de acciones desarrolladas con relación a la inspección vigilancia y control de los recursos para la operación del PAE | 99525000 | 1 | Informe de acciones desarrolladas con relación a la inspección vigilancia y control de los recursos para la operación del PAE | 64575000 | 1 | Informe de acciones desarrolladas con relación a la inspección vigilancia y control de los recursos para la operación del PAE | 125434786.58
Hambre Cero | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE4. Impulsar el control social y la transparencia, a partir de generación de condiciones para la participación incidente, que incluya el uso de la herramienta de información, seguimiento y monitoreo. | AE 4.1 Impulsar el uso de herramientas y estratégicas de participación incidente y control social con actores y organizaciones de base comunitaria para garantizar la transparencia del programa. | 200 Subdirección General | Participación y control social de la política pública de alimentación escolar. | 200-08 | Desarrollar acciones que promuevan la participación incidente y el control social en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) | Porcentaje de avance de las acciones desarrolladas para promover la participación ciudadana y el control social en la operación del PAE | Porcentaje de avance de las acciones desarrolladas para promover la participación ciudadana y el control social en la operación del PAE | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 1053356547.67 | 1 | Informes frente a las acciones de promoción de la participación incidente y control social en la operción del PAE desarrolladas | 89834347 | 50% | Informes frente a las acciones de promoción de la participación incidente y control social en la operción del PAE desarrolladas | 269503041 | 25% | Informes frente a las acciones de promoción de la participación incidente y control social en la operción del PAE desarrolladas | 269503041 | 25% | Informes frente a las acciones de promoción de la participación incidente y control social en la operción del PAE desarrolladas | 424516118.67
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | 202300000000129 | 2 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de la Alimentación Escolar Nacional | 2.1 Fortalecer la gestión y el seguimiento del PAE a través de herramientas TIC | 2.1.1 Servicio de información en materia educativa | 2.1.1.1 Desarrollar y poner en marcha el sistema de información del PAE | OE5. Fortalecer las capacidades y competencias de las Entidades Territoriales Certificadas, Entidades Territoriales no Certificadas y otros actores que participan en la política pública de alimentación escolar, a través de acciones diferenciales de transferencia y gestión del conocimiento, que promuevan entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional, orientado a la alimentación saludable de NNAJ del sistema educativo, acorde con los lineamientos de la Unidad. | AE 5.5. Implementar el Ecosistema SiPAE, como el sistema de información para la política pública de alimentación escolar. | 210 Subdirección de Información | Gestión de la información y las tecnologías | 210-01 | Realizar el desarrollo de las mejoras y nuevos requerimientos del ecosistema SiPAE | Porcentaje de avance en el plan de trabajo para la implementación de mejoras y nuevos desarrollos del ecosistema SiPAE. | Porcenjate de avance del plan de trabajo ejecutado / Porcentaje de avance en el plan de trabajo programado en el trimeste. | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-4-20203J-2201048-02 | 5985941916.33 | 10% | Definir plan de trabajo relacionado con las actividades de desarrollo e implementación de las mejoras y nuevos requerimientos del ecosistema SIPAE correspondiente a las fases III y IV | 115041966 | 30% | Ejecución de las actividades y entregables dentro del segundo trimestre de acuerdo con el trabajo definido. | 254469000 | 30% | Ejecución de las actividades y entregables dentro del tercer trimestre de acuerdo con el trabajo definido. | 2266137888.67 | 30% | Ejecución de las actividades y entregables dentro del cuarto trimestre de acuerdo con el trabajo definido. | 3350293061.66
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | 202300000000129 | 2 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de la Alimentación Escolar Nacional | 2.1 Fortalecer la gestión y el seguimiento del PAE a través de herramientas TIC | 2.1.1 Servicio de información en materia educativa | 2.1.1.1 Desarrollar y poner en marcha el sistema de información del PAE | OE5. Fortalecer las capacidades y competencias de las Entidades Territoriales Certificadas, Entidades Territoriales no Certificadas y otros actores que participan en la política pública de alimentación escolar, a través de acciones diferenciales de transferencia y gestión del conocimiento, que promuevan entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional, orientado a la alimentación saludable de NNAJ del sistema educativo, acorde con los lineamientos de la Unidad. | AE 5.5. Implementar el Ecosistema SiPAE, como el sistema de información para la política pública de alimentación escolar. | 210 Subdirección de Información | Gestión de la información y las tecnologías | 210-02 | Administrar tecnica y tecnologicamente el ecosistema SIPAE | Porcentaje de avance en el plan de trabajo de administración técnica y tecnológicamente del ecosistema SIPAE | = (Requerimientos implementados y validados / Total de requerimientos planificados) *100 | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-4-20203J-2201048-02 | 822493083.67 | 10% | Cronograma y plan de trabajo que define el alcance de requerimientos planedos para desarrollar, implementar y validar durante la vigencia | 98661699.33 | 30% | Informe consolidado que da cuenta de los requerimientos implementados y validados durante el trimeste, para la toma de decisiones. | 243291000 | 30% | Informe consolidado que da cuenta de los requerimientos implementados y validados durante el trimeste, para la toma de decisiones. | 231971000 | 30% | Informe consolidado que da cuenta de los requerimientos implementados y validados durante el trimeste, para la toma de decisiones. | 248569384.34
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | 202300000000129 | 2 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de la Alimentación Escolar Nacional | 2.1 Fortalecer la gestión y el seguimiento del PAE a través de herramientas TIC | 2.1.1 Servicio de información en materia educativa | 2.1.1.2 Mantener la infraestructura tecnológica para garantizar la disposición de la información del PAE. | OE5. Fortalecer las capacidades y competencias de las Entidades Territoriales Certificadas, Entidades Territoriales no Certificadas y otros actores que participan en la política pública de alimentación escolar, a través de acciones diferenciales de transferencia y gestión del conocimiento, que promuevan entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional, orientado a la alimentación saludable de NNAJ del sistema educativo, acorde con los lineamientos de la Unidad. | AE 5.5. Implementar el Ecosistema SiPAE, como el sistema de información para la política pública de alimentación escolar. | 210 Subdirección de Información | Gestión de la información y las tecnologías | 210-03 | Prestar soporte a los sistemas de información de la Unidad | Gestión de soporte a los sistemas de información de la Unidad | Número de informes trimestrales de gestión de soporte a los sistemas de información de la Unidad. | Número | 4 | C-2201-0700-4-20203J-2201048-02 | 0 | 25% | Cronograma y plan de trabajo que define el alcance de requrimientos planeados para desarrollar, implementar y validar durante la vigencia. | 0 | 25% | Informe consolidado que da cuenta de la gestión de las solicitudes resueltas en el periodo. | 0 | 1 | Informe consolidado que da cuenta de la gestión de las solicitudes resueltas en el periodo. | 0 | 1 | Informe consolidado que da cuenta de la gestión de las solicitudes resueltas en el periodo. | 0
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | 202300000000129 | 2 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de la Alimentación Escolar Nacional | 2.3 Promover el acceso y uso de la información del PAE para la toma de decisiones | 2.3.1 Servicio de monitoreo y seguimiento a partir de la analítica de datos del PAE | 2.3.1.2 Analizar datos y poner a disposición información útil para la toma de decisiones frente al programa de alimentación escolar | OE5. Fortalecer las capacidades y competencias de las Entidades Territoriales Certificadas, Entidades Territoriales no Certificadas y otros actores que participan en la política pública de alimentación escolar, a través de acciones diferenciales de transferencia y gestión del conocimiento, que promuevan entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional, orientado a la alimentación saludable de NNAJ del sistema educativo, acorde con los lineamientos de la Unidad. | AE 5.5. Implementar el Ecosistema SiPAE, como el sistema de información para la política pública de alimentación escolar. | 210 Subdirección de Información | Gestión de la información y las tecnologías | 210-04 | Formalizar e implementar el modelo de analítica de datos para una unidad de negocio | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de formalización e implementación del modelo de analítica de datos . | = (Número actividades ejecutadas / Número actividades programadas)*100 | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-4-20203J-2201092-02 | 731125000 | 10% | Cronograma y plan de trabajo para la formalización e implementación del Modelo de analitica de datos. | 76112333 | 30% | Ejecución de las actividades y entregables programados para el segundo trimestre. | 186660000 | 30% | Ejecución de las actividades y entregables programados para el tercer trimestre. | 279881667 | 30% | Ejecución de las actividades y entregables programados para el cuarto trimestre. | 188471000
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | 202300000000129 | 2 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de la Alimentación Escolar Nacional | 2.1 Fortalecer la gestión y el seguimiento del PAE a través de herramientas TIC | 2.1.1 Servicio de información en materia educativa | 2.1.1.2 Mantener la infraestructura tecnológica para garantizar la disposición de la información del PAE. | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.1. Fortalecer los mecanismos para facilitar la transparencia y la participación ciudadana. | 210 Subdirección de Información | Gestión de la información y las tecnologías | 210-05 | Apoyar con soporte en la infraestructura tecnológica de la UApA | Porcentaje de gestión de los requerimientos de soporte en la infraestructura tecnológica de la UApA | (Número solicitudes resueltas dentro del periodo / Total de solicitudes recibidas cuyo término de atención se cumplan dentro del periodo) * 100 | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-4-20203J-2201094-02 | 1392225000 | 1 | Informe de avance primer trimestre. | 11603400 | 1 | Informe de avance segundo trimestre. | 30888000 | 1 | Informe de avance tercer trimestre. | 962883451.19 | 1 | Informe de avance cuarto trimestre. | 386850148.81
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Seguridad digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 202300000000129 | 2 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de la Alimentación Escolar Nacional | 2.2 Implementar mejoras tecnológicas para la gestión de la Unidad de Alimentos para Aprender | 2.2.1 Servicio de información implementado | 2.2.1.2 Desarrollo | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.1. Fortalecer los mecanismos para facilitar la transparencia y la participación ciudadana. | 210 Subdirección de Información | Gestión de la información y las tecnologías | 210-06 | Implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información (PESPI) de la UApA, en cumplimiento del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información del Estado colombiano (Decreto 620 de 2020) y con base en los estándares internacionales ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. | Avance en la ejecución del PESPI 2026 | = (Número actividades ejecutadas / Número actividades programadas)*100 | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-4-20203J-2201094-02 | 60000000 | 10% | Plan de trabajo de ejecición del PESI 2026 | 0 | 30% | Informe de ejecución de las actividades y entregables programados para el segundo trimestre. | 0 | 30% | Informe de ejecución de las actividades y entregables programados para el tercer trimestre. | 20000000 | 30 | Informe de ejecución de las actividades y entregables programados para el tercer trimestre. | 40000000
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | 202300000000129 | 2 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de la Alimentación Escolar Nacional | 2.2 Implementar mejoras tecnológicas para la gestión de la Unidad de Alimentos para Aprender | 2.2.1 Servicio de información implementado | 2.2.1.2 Desarrollo | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.1. Fortalecer los mecanismos para facilitar la transparencia y la participación ciudadana. | 210 Subdirección de Información | Gestión de la información y las tecnologías | 210-07 | Adelantar actividades para el fortalecimiento de la Gestión Estratégica a los procesos tecnológicos y de datos de la UApA | Gestión de procesos tecnológicos y de datos de la UApA. | Número de informes trimestrales de los procesos tecnológicos y de datos de la UApA | Número | 3 | C-2201-0700-4-20203J-2201094-02 | 707875000 | 5% | Formulación del plan de Implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial | 21963112 | 15% | Informe de actividades ejecutadas para la implementación del MAE en el trimestre | 32147727 | 2 | Informe de actividades ejecutadas para la implementación del MAE en el trimestre | 204039127 | 1 | Informe de actividades ejecutadas para la implementación del MAE en el trimestre | 449725034
Hambre Cero | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 3. Derecho Humano a la Alimentación | CatalizadorC. Adecuación de Alimentos | Prácticas de alimentación saludable y adecuadas al curso de vida, poblaciones y territorios - Entornos de desarrollo que incentiven la alimentación saludable y adecuada | Alimentación Escolar | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.2 Desarrollar modelos de operación diferencial, con pertinencia territorial y enfoque étnico | OE5. Fortalecer las capacidades y competencias de las Entidades Territoriales Certificadas, Entidades Territoriales no Certificadas y otros actores que participan en la política pública de alimentación escolar, a través de acciones diferenciales de transferencia y gestión del conocimiento, que promuevan entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional, orientado a la alimentación saludable de NNAJ del sistema educativo, acorde con los lineamientos de la Unidad. | AE 5.4. Fortalecer la implementación de los procesos de planeación alimentaria, atendiendo a las condiciones territoriales, características poblacionales y su curso de vida. | 220 Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión de la Alimentación escolar en el territorio | 220-01 | Concertar y desarrollar la metodológia para la actualización de la Resolución 18858 de 2018 PAE para pueblos indígenas y armonización del Programa de Alimentación Escolar en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP. | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo | (Número de actividades desarrolladas /Número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 0 | 5% | Acercamiento MEN y CONTCEPI | 0 | 5% | Plan o ruta de trabajo | 0 | 40% | Desarrollo de metodología concertada para la actualización de la resolución 18858 de 2018 | 0 | 50% | Desarrollo de metodología concertada para la actualización de la resolución 18858 de 2018 | 0
Hambre Cero | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 3. Derecho Humano a la Alimentación | CatalizadorC. Adecuación de Alimentos | Prácticas de alimentación saludable y adecuadas al curso de vida, poblaciones y territorios - Entornos de desarrollo que incentiven la alimentación saludable y adecuada | Alimentación Escolar | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.1 Brindar orientaciones técnicas en la calidad y pertinencia de la prestación del servicio de alimentación escolar | OE5. Fortalecer las capacidades y competencias de las Entidades Territoriales Certificadas, Entidades Territoriales no Certificadas y otros actores que participan en la política pública de alimentación escolar, a través de acciones diferenciales de transferencia y gestión del conocimiento, que promuevan entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional, orientado a la alimentación saludable de NNAJ del sistema educativo, acorde con los lineamientos de la Unidad. | AE 5.4. Fortalecer la implementación de los procesos de planeación alimentaria, atendiendo a las condiciones territoriales, características poblacionales y su curso de vida. | 220 Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión de la Alimentación escolar en el territorio | 220-02 | Realizar la formulación, diseño e implementación de estrategias e instrumentos orientados al desarrollo y consolidación de la Política Pública de Alimentación Escolar, en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 2022–2026, las directrices del Ministerio de Educación Nacional y demás lineamientos de política pública en educación. | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo | (Número de actividades desarrolladas /Número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 1065524224.67 | 13% | Plan de trabajo y Avances en las actividades programadas en el trimestre. | 161157440.02 | 44% | Avances en las actividades conforme al plan de trabajo | 286894800 | 24% | Avances en las actividades conforme al plan de trabajo | 256144800 | 19% | Avances en las actividades conforme al plan de trabajo | 361327184.65
Hambre Cero | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Servicio al ciudadano | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.1 Brindar orientaciones técnicas en la calidad y pertinencia de la prestación del servicio de alimentación escolar | OE5. Fortalecer las capacidades y competencias de las Entidades Territoriales Certificadas, Entidades Territoriales no Certificadas y otros actores que participan en la política pública de alimentación escolar, a través de acciones diferenciales de transferencia y gestión del conocimiento, que promuevan entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional, orientado a la alimentación saludable de NNAJ del sistema educativo, acorde con los lineamientos de la Unidad. | AE 5.2. Realizar asistencias técnicas que respondan a necesidades específicas de las Entidades Territoriales en cada una de las etapas de implementación del PAE, en el marco de las líneas estratégicas de la Unidad. | 230 Subdirección de Fortalecimiento | Implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de alimentación escolar en el territorio | 230-01 | Formular y desarrollar el plan integral de asistencia técnica para fortalecer las capacidades técnicas de las entidades territoriales y demás actores que participan en la política de alimentación escolar. | Porcentaje de avance en el Plan integral de asistencia técnica | Porcentaje de avance en el plan integral de asistencia técnica | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 256978824.66 | 1 | Informe de formulación y avance del Plan Integral de Asistencia Técnica | 12420000 | 50% | Informe de avance del Plan Integral de Asistencia Técnica | 24840000 | 25% | Informe de avance del Plan Integral de Asistencia Técnica | 55590000 | 25% | Informe de avance del Plan Integral de Asistencia Técnica | 164128824.66
Hambre Cero | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Servicio al ciudadano | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.1 Brindar orientaciones técnicas en la calidad y pertinencia de la prestación del servicio de alimentación escolar | OE5. Fortalecer las capacidades y competencias de las Entidades Territoriales Certificadas, Entidades Territoriales no Certificadas y otros actores que participan en la política pública de alimentación escolar, a través de acciones diferenciales de transferencia y gestión del conocimiento, que promuevan entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional, orientado a la alimentación saludable de NNAJ del sistema educativo, acorde con los lineamientos de la Unidad. | AE 5.2. Realizar asistencias técnicas que respondan a necesidades específicas de las Entidades Territoriales en cada una de las etapas de implementación del PAE, en el marco de las líneas estratégicas de la Unidad. | 230 Subdirección de Fortalecimiento | Implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de alimentación escolar en el territorio | 230-02 | Formular y desarrollar el plan de seguimiento a los modelos de atención del PAE implementados por parte de las entidades territoriales, articulado con el Plan de Asistencia Técnica. | Porcentaje de avance en el Plan de seguimiento a los modelos de atención del PAE | Porcentaje de avance en el Plan de seguimiento a los modelos de atención del PAE | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 742741824.67 | 1 | Informes frente a la formulación y desarrollo del Plan de seguimiento | 90164166 | 50% | Informes frente a la formulación y desarrollo del Plan de seguimiento | 181695000 | 25% | Informes frente a la formulación y desarrollo del Plan de seguimiento | 181695000 | 25% | Informes frente a la formulación y desarrollo del Plan de seguimiento | 289187658.67
Hambre Cero | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.2 Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | 1.1.2.2 Hacer seguimiento a la operación y ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar asignados a las entidades territoriales | OE5. Fortalecer las capacidades y competencias de las Entidades Territoriales Certificadas, Entidades Territoriales no Certificadas y otros actores que participan en la política pública de alimentación escolar, a través de acciones diferenciales de transferencia y gestión del conocimiento, que promuevan entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional, orientado a la alimentación saludable de NNAJ del sistema educativo, acorde con los lineamientos de la Unidad. | AE 5.1. Implementar el modelo integral de territorialización para fortalecer las capacidades de las Entidades Territoriales y otros actores que participan en la política de alimentación escolar, a partir de la articulación de las acciones institucionales requeridas y la información sobre la operación. | 230 Subdirección de Fortalecimiento | Participación y control social de la política pública de alimentación escolar. | 230-03 | Implementar el modelo integral de territorialización, que permita la apropiación en territorio de los lineamientos técnico-administrativos definidos por la UApA | Porcentaje de avance en la implementación del modelo integral de territorialización | Porcentaje de avance en la implementación del modelo integral de territorialización | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201079-02 | 3810546332.64 | 1 | Informes frente a la formulación e implementación del modelo integral de territorialización | 451079161 | 50% | Informes frente a la implementación del modelo integral de territorialización | 953325000 | 25% | Informes frente a la implementación del modelo integral de territorialización | 975606000 | 25% | Informes frente a la implementación del modelo integral de territorialización | 1430536171.64
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | NoAplica | Talento Humano | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.4. Fortalecer la gestión pública a través procesos administrativos, financieros y jurídicos. | 240 Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | 240-01 | Programar, ejecutar y evaluar las actividades contempladas en el plan anual de bienestar social e incentivos para el cumplimiento de los estándares del entorno laboral saludable. | Porcentaje de avance en el plan de trabajo de SST | Actividades del SST ejecutadas y evaluadas /Actividades del SST programadas | Porcentaje | 100% | N/A | 0 | 20% | Informes de avance a las actividades programadas, ejecutadas y evalauadas | 0 | 25% | Informes de avance a las actividades programadas, ejecutadas y evalauadas | 0 | 25% | Informes de avance a las actividades programadas, ejecutadas y evalauadas | 0 | 30% | Informes de avance a las actividades programadas, ejecutadas y evalauadas | 0
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | NoAplica | Talento Humano | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación Plan de bienestar social e incentivos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.4. Fortalecer la gestión pública a través procesos administrativos, financieros y jurídicos. | 240 Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | 240-02 | Programar, ejecutar y evaluar las actividades de bienestar para los servidores públicos de la Unidad que contribuyan a mejorar su calidad de vida. | Porcentaje de avance en el plan de trabajo de bienestar realizadas | Actividades de bienestar realizadas y evaluadas/Actividades de bienestar programadas | Porcentaje | 100% | N/A | 0 | 20% | Informes de avance a las actidades implementadas | 0 | 25% | Informe de las actividades ejecutadas | 0 | 25% | Informe de las actividades ejecutadas | 0 | 30% | Informes de avance a las actidades implementadas | 0
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | NoAplica | Direccionamiento.Estratégico | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.1. Fortalecer los mecanismos para facilitar la transparencia y la participación ciudadana. | 240 Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Contractual y Adquisiciones | 240-03 | Llevar a cabo la elaboración y revisión de la documentación exigida para la contratación de bienes y servicios por parte de la entidad, así como el desarrollo de las actividades propias de cada etapa del proceso contractual conforme a los principios y en atención a los requerimientos formulados por las dependencias de la Unidad. | Porcentaje de avance en las actividades de contratación | Actividades de contratación realizadas /Actividades de contratación programadas | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 487591230.67 | 25% | Informes de avance de actividades | 61912500 | 25% | Informes de avance de actividades | 123825000 | 25% | Informes de avance de actividades | 109575000 | 25% | Informes de avance de actividades | 192278730.67
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | NoAplica | Información y Comunicación | Gestión documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.4. Fortalecer la gestión pública a través procesos administrativos, financieros y jurídicos. | 240 Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Documental | 240-04 | Definir e implementar las estrategias institucionales de gestión documental de la información generada por la Unidad | Porcentaje de avance en el plan de trabajo de gestión documental | Actividades realizadas/Actividades programadas | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 183973730.67 | 10% | Informes de avance a las actividades programadas, ejecutadas y evaluadas durante el periodo | 23644000 | 30% | Informes de avance a las actividades programadas, ejecutadas y evaluadas durante el periodo | 40020000 | 30% | Informes de avance a las actividades programadas, ejecutadas y evaluadas durante el periodo | 40020000 | 30% | Informes de avance a las actividades programadas, ejecutadas y evaluadas durante el periodo | 80289730.67
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | NoAplica | Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.4. Fortalecer la gestión pública a través procesos administrativos, financieros y jurídicos. | 240 Subdirección de Gestión Corporativa | Relación Estado Ciudadano | 240-05 | Hacer el seguimiento al aplicativo de Atención al Ciudadano (ORFEO), a través de la verificación, soporte e identificación de mejoras | Porcentaje de avance en el plan de trabajo de seguimiento al aplicativo de Atención al Ciudadano (ORFEO) | Actividades realizadas/Actividades programadas | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 113178730.67 | 25% | Reportes de avance de las acciones ejecutadas del ORFEO | 12000000 | 25% | Informe de las actividades ejecutadas | 24000000 | 25% | Informe de las actividades ejecutadas | 12000000 | 25% | Informe de las actividades ejecutadas | 65178730.67
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | NoAplica | Direccionamiento.Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.4. Fortalecer la gestión pública a través procesos administrativos, financieros y jurídicos. | 240 Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera | 240-06 | Revisar, analizar, registrar y controlar las actividades financieras derivadas de los hechos económicos de la Unidad, con el propósito de fortalecer la gestión financiera y contribuir al cumplimiento de las actividades misionales. | Porcentaje de avance en las actividades financieras revisadas, analizadas, registradas y controladas | Actividades financiera ejecutadas/actividades fiancieras programadas | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 558737230.67 | 30% | Informe de las actividades programadas y ejecutadas | 65677100 | 20% | Informe de las actividades programadas y ejecutadas | 151617000 | 20% | Informe de las actividades programadas y ejecutadas | 144850333.33 | 30% | Informe de las actividades programadas y ejecutadas | 196592797.34
NoAplica | NoAplica | NoAplica | NoAplica | NoAplica | NoAplica | No.aplica | NoAplica | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.4. Fortalecer la gestión pública a través procesos administrativos, financieros y jurídicos. | 240 Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Administrativa | 240-07 | Organizar y ejecutar las actividades de la Subdirección de Gestión Corporativa, con el propósito de fortalecer y optimizar de manera continua los procesos a su cargo | Porcentaje de avance en la organización y ejecución de las actividades de la Subdirección de Gesitón Corporativa | Actividades ejecutadas/actividades programadas | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 597844730.67 | 20% | Informes de avance de actividades | 23123166.67 | 20% | Informes de avance de actividades | 49131000 | 40% | Informes de avance de actividades | 409131000 | 20% | Informes de avance de actividades | 116459564
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.1. Fortalecer los mecanismos para facilitar la transparencia y la participación ciudadana. | 240 Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Administrativa | 240-08 | Atender requerimientos logísticos para la realización de eventos programados en el marco del Programa de Alimentación Escolar | Porcentaje de avance en la atención de requerimientos logisticos para la realización de eventos | Informes de avance de actividades ejecutadas/Informes de avance de actividades programadas | Porcentaje | 100% | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 2318297461.34 | 10% | Informe de avance a las actividades programadas, ejecutadas y evaluadas | 7728000 | 25% | Informe de avance a las actividades programadas, ejecutadas y evaluadas | 684840000 | 25% | Informe de avance a las actividades programadas, ejecutadas y evaluadas | 684840000 | 40% | Informe de avance a las actividades programadas, ejecutadas y evaluadas | 940889461.34
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | NoAplica | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.1. Fortalecer los mecanismos para facilitar la transparencia y la participación ciudadana. | 240 Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Administrativa | 240-09 | Atender requerimientos de apoyo y asistencia técnica en todo el territorio nacional en el marco de la operación del PAE. | Apoyo y asistencia técnica brindada en todo el territorio nacional | Sumatoria de informes de avance trimestral | Número | 4 | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 657000000 | 1 | Informes de avance de ejecución | 49500000 | 1 | Informes de avance de ejecución | 169500000 | 1 | Informes de avance de ejecución | 169500000 | 1 | Informes de avance de ejecución | 268500000
NoAplica | NoAplica | 5. Convergencia Regional | Catalizador5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | Gestión.con.valores.para.resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan Anual de Vacantes Plan de Previsión de Recursos Humanos | 202300000000417 | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | OE6. Impulsar una gestión institucional transparente, participativa e innovadora, fortaleciendo el talento humano y optimizando los procesos internos, mediante el uso efectivo de la información, el desarrollo de capacidades y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a los valores públicos. | AE 6.1. Fortalecer los mecanismos para facilitar la transparencia y la participación ciudadana. | 240 Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Administrativa | 240-011 | Implementar una planta temporal de personal en el marco de la estrategia de formalización laboral, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales y garantizar el cumplimiento eficiente de las funciones misionales de la entidad. | Informe de empleos provistos | Nº de informes sobre empleos provistos en la planta temporal | Número | 1 | C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Nº de informes sobre empleos provistos en la planta temporal | 0